SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

“Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”

APÉNDICE 1 DE LAS BASES

GENERALES DEL CONCURSO

APARTADO DE ASPECTOS TÉCNICOS

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

CONTENIDO

1.	DEFINICIONES.	3

2.	CONSIDERACIONES GENERALES.	3

3.	INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA.	4

3.1 Descripción del Proyecto	4

3.2 Elementos que integran el proyecto de referencia	5

3.2.1 Vía Troncal	6

3.2.2 Entronques	15

3.2.3 Plaza de Cobro	17

3.3 Condiciones específicas del Proyecto a considerar por los Concursantes:	18

3.4 Modificaciones al proyecto de referencia que podrán realizar los Concursantes.	19

3.5 Descripción de la Planeación	20

3.5.1 Requerimientos mínimos de la Planeación.	20

3.6 Documentos complementarios.	20

3.6.1 Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia	21

4.	LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN Y EL SISTEMA DE PEAJE.	25

5.	SISTEMA ITS.	27

6.	INFORMACIÓN DE LAS OBRAS.	29

6.1 Lineamientos para la formulación del Programa de Construcción.	29

6.2 Construcción del Autopista.	30

6.3 Lineamientos generales para la provisión de servicios auxiliares.	34

6.4 Programa de instalación y prestación de servicios auxiliares.	34

6.5 Control de calidad, supervisión interna, supervisor de Construcción y supervisión de la Secretaría.	34

7.	INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN, DE LA CONSERVACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO.	35

7.1 Programas de Operación, Conservación y Mantenimiento.	35

7.2. Experiencia y capacidad técnica en la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista.	38

7.3 Organigramas de la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista.	45

8.	INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	46

8.1 Programas de seguimiento de la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento.	46

8.2. Lineamientos sobre el sistema de evaluación de indicadores de desempeño y penas convencionales.	47

9.	FORMATOS QUE SE UTILIZARÁN PARA PREPARAR LA OFERTA TÉCNICA.	47

10.	LISTA DE DOCUMENTOS, FORMATOS E INFORMACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁ PRESENTARSE CON LA OFERTA TÉCNICA.	49

# DEFINICIONES.

Para los efectos del presente Apartado de Aspectos Técnicos, los términos en éste definidos tendrán el mismo significado que en las Bases Generales del Concurso se les atribuye, salvo que expresamente se indique lo contrario. Las definiciones se utilizarán en plural cuando se haga referencia conjunta a los conceptos o personas que cada una de ellas define, sin que por eso se modifique su significado.

# CONSIDERACIONES GENERALES.

El objeto del presente Apartado es establecer los requisitos técnicos que deberán cumplir los Concursantes en la preparación de la Oferta Técnica, con relación a los temas del proyecto de Asociación Público Privada, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca de la Carretera Federal Pachuca – Tempoal”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento, en el Estado de Hidalgo.

En el presente Apartado se dan a conocer a los Concursantes, los requisitos técnicos que deberán tomar en cuenta para la preparación de su Oferta Técnica, la cual se deberá incluir en un paquete identificado como “Oferta Técnica”, la documentación o información que se detalla en este documento y que deberá presentarse conforme al orden establecido en la lista, que a título de guía se señala en las Bases Generales del Concurso.

La recepción por parte de la Secretaría de la información y documentación a que se hace referencia en el presente Apartado de Aspectos Técnicos no significará la aceptación ni el reconocimiento de validez o veracidad de la información, ni implicará más obligación a cargo de la Secretaría en favor del Concursante, que la de revisión y análisis de la información y documentación de que se trate.

# INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA.

## 3.1 Descripción del Proyecto

La Secretaría, en su programa de desarrollo carretero a mediano y largo plazo, ha propuesto como objetivo principal la integración de los principales ejes carreteros del Estado de Hidalgo, por lo que considera necesario la modernización la Red Carretera Estatal para contar con más y mejores autopistas que garanticen altos niveles de calidad en el servicio y de seguridad. Debido a esta necesidad, la Secretaría impulsa la construcción de tramos carreteros de altas especificaciones, para comunicar de una manera más rápida y eficiente cualquier parte del territorio estatal.

Actualmente el tramo carretero Real del Monte – Entronque Huasca de la Carretera Federal Pachuca – Tempoal, presenta bajas velocidades causadas por su limitada capacidad al contar con 2 carriles de circulación, uno por sentido de 3.5 metros, sin acotamiento. El alineamiento horizontal cuenta con radios de curvatura muy bajos y prácticamente sin tramos de rebase, aunado a la circulación de un número relevante de camiones articulados, que originan largas filas de vehículos, provocando elevados tiempos de recorrido, el incremento de altos costos generalizados de viaje y alto riesgo de ocurrencia de accidentes, en los que se pueden involucrar tanto vehículos que transportan materiales peligrosos como vehículos ligeros, lo que significa un gran riesgo para los usuarios y poblaciones aledañas.

El nivel de servicio del tramo en estudio se ha deteriorado sustancialmente en los últimos años debido a la intensa actividad entre Atotonilco, Omitlán, Mineral el Monte y Pachuca, lo que aunado al tránsito de largo itinerario que se circula hacia las poblaciones ubicadas al norte del estado, como Meztitlán, Zacualtipán, Molango, Tlanchinol, Huejutla, Tempoal y Tampico, provoca saturación de la vía actual.

Esta situación se agudiza aún más en fines de semana y en época de vacaciones debido a que este tramo forma parte del Corredor Turístico de la Montaña que comunica a diversos centros turísticos como el Parque Nacional El Chico, Mineral del Monte, Huasca, los Prismas Basálticos, San Miguel Regla, entre otros.

El objetivo del proyecto es construir un nuevo tramo entre Mineral del Monte y el Entronque Huasca que permita la conexión entre ambas poblaciones con una autopista de altas especificaciones. El tramo está delimitado al inicio por el Entronque Mineral del Monte y al final por el Entronque Huasca, anteriormente denominado Omitlán. El proyecto quedó registrado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UI-SHCP) en el año 2012 con el número 12096330030, el cual se encuentra vigente.

Este proyecto contribuye al cumplimiento de una de las estrategias definidas en el Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018 del Sector Comunicaciones y Transportes: “Complementar la modernización de los corredores troncales que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país con carreteras de altas especificaciones”.

El Concursante, para la elaboración de su Oferta Técnica, deberá tomar en cuenta las siguientes características técnicas para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista.

DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO:

| Datos Generales del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Carretera Real del Monte - Entronque Huasca |
| Longitud Total | 10,317.375 metros |
| Tipo de carretera | A4 con 3er carril de acenso |
| Número de Carriles | 2 por sentido de 3.5 m, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1 m, y 3er carril de acenso en una longitud de 7.3 km |
| Tipo de terreno | Montañoso |
| Velocidad de proyecto | 80 km/h |
| TDPA 2018: | 10,758 vehículos |
| Número de entronques: | 2 (Mineral del Monte y Huasca) |
| Viaductos: | 6 viaductos con una longitud total de 1,273 metros |
| Túneles | 2 túneles con una longitud total de 340 metros |
| Rampas de emergencia | 2 |
| Plaza de cobro | 1 troncal |
| Paso Inferior Vehicular PIV´s: | 3 |
| Paso Superior Vehicular PSV: | 1 |
| Paso Inferior Peatonal Escaleras PIPE: | 1 |
| Obras de Drenaje: | 23 |

## 3.2 Elementos que integran el proyecto de referencia

Como parte del proyecto de referencia, la Secretaría entregará a los Concursantes los siguientes elementos para la estimación de costos de construcción de la Autopista. Con ese propósito, los Concursantes deberán llevar a cabo por su cuenta y a su costa todos los análisis, estudios, visitas, pruebas, consultas o verificaciones que sean procedentes y estimen pertinentes.

Los Concursantes, para efectos de la preparación de sus propuestas, deberán considerar que el Concursante Ganador y posteriormente el Desarrollador; con base en el proyecto de referencia, tendrán la obligación de entregar la totalidad de los proyectos ejecutivos correspondientes, los cuales tendrán el carácter de definitivos, en los términos que establece el Contrato APP y el Título de Concesión, cumpliendo con las normas y especificaciones vigentes que para este efecto marquen las diferentes dependencias involucradas en los mismos.

Los Concursantes manifestarán por medio de una carta con formato libre y firmada por su representante legal, con la fecha de presentación de las propuestas, que conocen y aceptan como válidos, todos y cada uno de los documentos y planos que conforman el Proyecto de Referencia, disponibles a esa fecha. La no presentación de esta declaración por parte de los Concursantes es causal de desechamiento.

De conformidad con lo establecido por el proyecto de Contrato APP en su apartado denominado Plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo a la Secretaría.

### 3.2.1 Vía Troncal

El estudio del trazo se dividió en tres partes. Entronque de Mineral del Monte en su comienzo, la vía troncal y entronque de Huasca en su final. La geometría de ambos entronques se encuentra ligada biunívocamente con la vía troncal. El diseño geométrico se hizo integrando las tres partes.

La longitud total del recorrido en sentido directo es de 10,317.375 m medido por los ejes y se divide en tres subtramos que se corresponden con:

- Tramo 1 de 830.0 m correspondiente al “Eje 110” del entronque de Mineral del Monte que discurre entre los cadenamientos 110+600 y 111+430. El eje del tramo unidireccional continúa por el cuerpo derecho de la vía principal y se define por la orilla izquierda de la calzada. El cuerpo izquierdo, continuación de la vía principal, es el “Eje 50” del entronque que tiene 800.699 m.

- Tramo 2 de 8,484.266 m discurre desde 111+478.039 a 119+962.305, y corresponde al tramo de la vía principal de carretera Tipo A4. Este tramo presenta cinco subtramos. Estos son:

- Subtramo 1 de 3,282.93 m. Entre los cadenamientos 111+478.039 donde comienza el eje Vía Principal que coincide con el comienzo de los ejes 30 y 50 y el final del eje 110 del Entronque de Mineral del Monte. EL subtramo concluye en 114+760.969.

El cuerpo izquierdo de la Vía Principal comienza en el cadenamiento inicial y el derecho comienza en 111+491.949 que coincide con el comienzo de la curva de R = -763.95 del mismo eje.

El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

NOTA: Se hace constar que la numeración de las curvas de la vía principal se encuentra desfasada en un número debido a que la geometría comienza antes del cadenamiento inicial, por lo que su primera curva tiene el número 2.

- Subtramo 2 de 369.031 m. Este tramo discurre entre los cadenamientos 114+760.969 y 115+130.000. En este tramo se contemplan dos geometrías diferentes, la de la vía principal que define el cuerpo izquierdo de la autopista y el eje “Viaducto La Carolina CD” que define el cuerpo derecho. El cadenamiento inicial de este eje es el mismo que el de la vía principal, pero dada su diferente longitud de 371,672 m, su cadenamiento final 115+132.641 es coincidente con el del final de este tramo de la vía principal indicado en 115+130.000. Se define en cuerpos separados debido a la independencia de los cuerpos de la estructura de La Carolina.

- Subtramo 3 de 1,677.697 m. Discurre entre los cadenamientos 115+130 y 116+807.697 del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

- Subtramo 4 de 344.069 m. Este tramo discurre entre los cadenamientos 116+807.697 y 117+151.766. En este tramo se contemplan dos geometrías diferentes, la de la vía principal que define el cuerpo izquierdo de la autopista y el eje “Viaducto Vicente Guerrero CD” que define el cuerpo derecho. El cadenamiento inicial de este eje es el mismo que el de la vía principal, pero dada su diferente longitud de 331.57 m, su cadenamiento final 117+139.267 es coincidente con el del final de este tramo de la vía principal indicado en 117+151.766. Se define en cuerpos separados debido a la independencia de los cuerpos de la estructura de Vicente Guerrero.

- Subtramo 5 de 2,810.539 m. Discurre entre los cadenamientos 117+151.766 y 119+962.305 que es cadenamiento final del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

El final de la Vía Principal coincide con el comienzo de los ejes 20 y 30, así como con el final del eje 10, todos ellos del entronque de Huasca. El carril de incorporación al ramal del eje 30 se define en el eje Vía Principal.

- Tramo 3 de 1,003.109 m. La geometría de este tramo es unidireccional y se controla por el “Eje 20” del entronque de Huasca que constituye la prolongación del cuerpo derecho de la vía principal. Esta discurre entre los cadenamientos 20+000 y 21+003.109. El eje en 20+200 se define a 1.4 m del eje “Vía Principal”. El cuerpo izquierdo, continuación de la vía principal, es el “Eje 10” del entronque.

La longitud total en sentido inverso es de 10,217.001 m y se divide en los tres subtramos siguientes:

- Tramo 1 de 932.036 m que corresponde al eje unidireccional “Eje 10” del entronque de Huasca, entre los cadenamientos 10+000 y 10+932.036

- Tramo 2 de 8,484.266 m del eje “Vía Principal” que corresponde con carretera tipo A4 y discurre entre los cadenamientos 111+478.039 a 119+962.305

- Tramo 3 de 800.699 m del “Eje 50” del entronque de Mineral del Monte que discurre entre los cadenamientos 50+000 y 50+800.699. Se trata de un tramo unidireccional.

El trazo en la zona de la vía principal se considera como carretera de tipo A4 con velocidad de proyecto de 80 km/h hasta la zona de cuota y de 70 km/h desde la salida de ésta hasta el final del tramo.

Incluye seis viaductos, dos túneles, dos rampas de emergencia para frenado, un tercer carril de asenso y una plaza de cobro troncal, que más adelante se detallan.

La vía principal no presenta ninguna salida ni entrada intermedia entre los dos entronques en que se proyecta. La vía troncal se describe a continuación, por sentido de circulación, dividiendo cada uno de ellos en tramos y subtramos:

La propuesta deberá respetar el alineamiento horizontal y vertical de la troncal. No se podrá proponer variantes al eje del proyecto o la sección transversal. De ser necesaria la ampliación al Derecho de Vía, el Concursante se comprometerá y bajo su propio riesgo a realizar todas las gestiones necesarias para conseguir el derecho de vía adicional.

Los Concursantes podrán considerar en su propuesta, medidas de seguridad adicionales a las que se contemplan en el Proyecto de Referencia.

Todas las sugerencias de ajuste propuestas por los Concursantes deberán considerar las Especificaciones Técnicas, la Normativa SCT, las NMX y las NOM aplicables, así como las recomendaciones emitidas por la AASHTO.

TERRACERÍAS

Los movimientos se establecen considerando las conexiones más convenientes entre diferentes ejes, bancos de desperdicio, bancos de acopio y bancos de préstamo, conexiones que se establecen con la vía troncal o entre ellos.

No se hace estudio de terracerías del despalme. Dado que todo el material de despalme se acarrea a banco de desperdicio, se considera que la distancia media de acarreo de los materiales producto del despalme es la misma que la de los materiales de corte a banco de desperdicio.

El volumen total movido de corte o banco de préstamos a núcleo de terraplén, base de concreto ciclópeo, bancos de acopio y bancos de desperdicio es de 2,550.915 m3 en donde se incluye la excavación de los túneles.

- El volumen total de corte en material tipo A es:		405,018.000 m3

- El volumen total de corte en material tipo B es:		666,407.000 m3

- El volumen total de corte en material tipo C es:	         1,366,941.000 m3

- El volumen total de terraplén es:			   	       781,104 m3

Las distancias medias de acarreo de corte o banco de préstamos a núcleo de terraplén, base de concreto ciclópeo, bancos de acopio y bancos de desperdicio son las siguientes:

- Distancia media real:				 3,153 m

- Volumen movido a la distancia anterior:	      2,576,813 m3

- Distancia media Km s/SCT: 			3,994 Km

- Volumen movido a la distancia anterior:	2,203,185 m3

- Distancia media Hm s/SCT: 		5,848 Hm

- Volumen movido a la distancia anterior:	351,369 m3

- Distancia media Est s/SCT: 		3,396 Est

- Volumen movido a la distancia anterior:	20,755 m3

PAVIMENTO

Se presenta el informe del diseño del pavimento flexible para la troncal, con base en el tránsito actual y futuro estimado en el Estudio de Demanda realizado para este proyecto y que se presenta en el anexo correspondiente.

En su caso, la propuesta de diseño estructural de pavimentos se realizará de acuerdo con los requerimientos y especificaciones indicados en los Anexos al Contrato APP, y a la información geotécnica contenida en el proyecto de referencia, o bien, la obtenida por los Concursantes.

OBRAS DE DRENAJE

El diseño geométrico de la troncal ha tenido en cuenta en todo momento el drenaje transversal, longitudinal y la salida de aguas de cada obra de drenaje hacia su encausamiento natural; si bien no se presenta la memoria de cálculo estructural y despiece de las obras de drenaje transversales, se presenta el predimencionamiento mediante el estudio hidráulico e hidrológico de cada obra de drenaje identificando el tipo de obra y la solución geométrica de cada una de ellas tomando en cuenta la convergencia de aguas y aportaciones de contracunetas, cunetas, lavaderos, canales; además de la solución geométrica de las obras de drenaje que tienen influencia directa a los caminos existentes.

| OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTACIÓN | TIPO | DIAMETRO | SENTIDO ESCURR. |
| 1.00 | 111+676 | 2 TUBOS | 1.5 m | → |
| 2.00 | 112+357 | 1 TUBO | 3.5 m | → |
| 3.00 | 112+532 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 4.00 | 113+010 | 2 TUBOS | 1.5 m | → |
| 5.00 | 113+231 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 6.00 | 113+339 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 7.00 | 113+742 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 8.00 | 114+172 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 9.00 | 114+296 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 10.00 | 114+538 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 11.00 | 115+932 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 12.00 | 116+176 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 13.00 | 116+375 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 14.00 | 116+615 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 15.00 | 117+255 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 16.00 | 117+640 | 2 TUBOS | 1.5 m | → |
| 17.00 | 117+921 | 1 TUBO | 3.05 m | → |
| 18.00 | 118+260 | 1 TUBO | 3.5 m | → |
| 19.00 | 118+369 | 1 TUBO | 3.5 m | → |
| 20.00 | 118+583 | 2 TUBOS | 1.5 m | → |
| 21.00 | 119+143 | 2 TUBOS | 1.5 m | → |
| 22.00 | 119+266 | 1 TUBO | 1.5 m | → |
| 23.00 | 119+679 | 1 TUBO | 1.5 m | → |

Los Concursantes deberán considerar la construcción de las obras de drenaje que consideren adecuadas para garantizar la vida útil, su mantenimiento y la continuidad de los sistemas hidrológicos existentes. Para ello podrán utilizar los datos hidrológicos contenidos en el Proyecto de Referencia, o eventualmente utilizar los resultados de los estudios hidráulicos que deberán llevar a cabo y a la normatividad oficial vigente.

CAMINOS SECUNDARIOS

Como parte de las obras complementarias al proyecto geométrico de la vía principal, se dio solución a todas las vías de comunicación mediante el proyecto geométrico de todos los caminos secundarios requeridos.

A continuación, se presenta la descripción y ubicación de los caminos secundarios atendidos:

- Camino 111+630 de 533.8 m de longitud proporciona acceso a un paraje con pequeñas construcciones.

- Camino 112+330 de 346.132 m de longitud, en la margen izquierda. Proporciona acceso a un rancho.

- Camino 113+775 de 141,412 m de longitud en la margen izquierda. Se requiere desplazar el camino actual.

- Camino 115+750 Der de 53.35 m de longitud. Es una prolongación del camino anterior que proporciona comunicación a las construcciones que se encuentran a la derecha de la estructura.

- Camino 115+760 Izd de 88.4 m de longitud. Se trata de un desplazamiento de camino actual. Dada la fuerte pendiente del 18 % se amplía su ancho por motivos de seguridad para la autopista.

- Camino 115+765 de 209.8 m de longitud. Cruza la vía principal por debajo de la estructura del viaducto “Santa Elena”. Este camino restablece la comunicación con todas las construcciones que se presenta a la derecha de la autopista desde la estructura hasta la curva nº 15.

- Camino 115+845 Izd, de 84.13 m de longitud. Proporciona acceso a una construcción aislada.

- Camino 115+895 Der de 58.1 m. Proporciona acceso a una construcción aislada.

- Camino 116+195 de 117.7 m de longitud. Se presenta en la proximidad de la línea de ceros izquierda. Restituye el actual camino. Se proyecta cuneta con los que se evita contracuneta en la autopista en la longitud proyectada.
Camino 116+200 de 68.4 m. Se trata de un ramal del camino anterior que proporciona acceso a una construcción aislada.

- Camino 117+525 de 120.3 m de longitud. Proporciona comunicación con una construcción aislada.

- Camino 117+570 de 109.7 m de longitud. Comunica dos construcciones aisladas. Requiere un paso superior de 60.15 m de longitud y 5 m de ancho en el paso superior. Se requiere conocer ubicación exacta de la conexión de este camino a la izquierda de la autopista, ya que no se dispone de cartografía adecuada.

- Camino 117+580 de 84 m de longitud. Se trata de desviar el camino actual que proporciona acceso a un grupo de construcciones a la derecha de la autopista.

- Camino 118+315 de 131.8 m de longitud. Se sitúa en 118+315.463. Se proyecta paso inferior del “Camino 118+315”. La geometría del camino está formada por tangente y curva final de radio 20 m a la salida del tablero superior.

- Camino 119+085 de 89 m de longitud. Conecta el camino que discurre paralelo a la autopista en la zona de jales con el camino anterior.

- Camino 119+171 de 298 m de longitud. Requiere un paso superior de 35 m de longitud y 8 m de anchura total. Comunica dos zonas con diversas construcciones.

- Camino 119+650 de 569 m de longitud. Proporciona continuidad a camino existente y construcciones laterales. Se conecta con el camino 119+868 para conseguir el paso sobre la autopista.

- Camino 119+868 de 190 m de longitud. Proporciona comunicación a toda la zona situada a la izquierda de la autopista desde el camino 119+650 incluido este. Requiere un paso superior de 55 m.

RAMPAS DE EMERGENCIA

Se disponen del proyecto geométrico de dos rampas de emergencias repartidas lo más uniformemente posible en todo el trazo.

Ambas rampas de emergencia se han proyectado de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT2-2009, RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO EN CARRETERAS.

Rampa de emergencia 115+227

Se dispone a la salida de la estructura “La Carolina”.

Dado el poco espacio disponible para ubicar el lecho se adopta un ángulo respecto a la geometría de la Vía Principal de 4º 56´ 55”, muy próximo al máximo reglamentado de 5º. La longitud del lecho efectivo es de 118.011 m. El ancho de la rampa de emergencia es de 10 m.

Rampa de emergencia 118+799

Esta rampa se sitúa en la zona de jales antes de la zona prevista para la plaza de cobro.

El alineamiento horizontal se proyecta en prolongación de la tangente de 214,919 m de la vía principal.

La geometría de la rampa comienza en la estación 118+799.283 de la Vía Principal, en donde dispone de un ancho de 12.0 m a partir de la orilla derecha de la calzada de la Vía Principal.

La rampa de emergencia presenta una longitud efectiva de 117.278 m con pendiente positiva del + 1.0 %. Dispone de una zona previa de 104.0 m de longitud con 10 m de ancho pavimentado antes de comenzar el lecho de emergencia efectivo. En el cadenamiento 118+814.819 se separa del acotamiento de la vía principal, dejando 88.089 m hasta el comienzo del lecho.

SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Se entrega el Proyecto de Señalamiento definitivo y dispositivos de seguridad tomando en cuenta los criterios del diseño geométrico además del cumplimiento del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014 de la SCT, para la troncal y entronques.

Además del proyecto vertical y horizontal, incluye los detalles de cada elemento y cuantificación de estos.

El concursante incluirá un proyecto de señalamiento horizontal y vertical. Los estudios y análisis de este proyecto deberán considerar y cumplir con la Normatividad vigente de la Secretaría, debiendo conservar y mejorar la calidad del Proyecto de Referencia.

MUROS

Se entrega la ubicación y predimencionamiento de todos los muros que se tomaron en cuenta para el proyecto de la troncal y entronques. El desarrollador tendrá a su cargo el proyecto constructivo de cada uno de los muros identificados.

Además de los muros de acompañamiento de los viaductos se requieren los siguientes muros con los cadenamientos de inicio y fin:

| Relación de Muros sobre la Vía Principal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número | Cadenamiento | Altura máxima |
| 1 | 112+916.224 - 112+929.838 Der | 8.8 m |
| 2 | 113+325 - 113+374 | 8.0 m |
| 3 | 113+486 - 113+576.686 | 10.95 m |
| 4 | 113+667.935 - 113+708.640 Der | 12.21 m |
| 5 | 113+727 - 113+770 | 7.9 m |
| 6 | 113+828 - 113+855 | 2.0 m |
| 7 | 113+910- 113+925.028 Der | 8.06 m |
| 8 | 114+050.857 - 114+067 | 10.5 m |
| 9 | 114+232 - 114+337 | 11.77 m |
| 10 | 114+626 - 114+742 | 6.82 m |
| 11 | 115+130 - 115+156 Der | 10.3 m |
| 12 | 115+750.851 - 115+758 | 6.08 m |
| 13 | 116+333 - 116+454.998 | 11.0 m |
| 14 | 116+333 - 116+454.998 | 11.0 m |
| 15 | 116+801.5 - 116+807.996 Der | 5.04 m |
| 16 | 116+810 - 116+901.061 Der | 12.3 m |

ESTRUCTURAS

El proyecto incluye 6 estructuras mayores que se describen a continuación:

- Viaducto Manzanos. Con una longitud de 152.109 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Consta de tres vanos. Comienza en 112+764.115 (Eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1) y concluye en el cadenamiento 112+916.2.

- Viaducto Canteras I: Con una longitud de 91.249 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Consta de tres vanos. Comienza en 113+576.686 (Eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1) y concluye en el cadenamiento 113+667.9.

- Viaducto Canteras II: Con una longitud de 125.829 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Comienza en 113+925.028 y concluye en el cadenamiento 114+050.8.

- Viaducto La Carolina: Estructura de cuerpos separados. El cuerpo Izquierdo tiene una longitud de 238.1 metros. comienza en 114+891.9 y concluye en 115+130. El cuerpo Derecho tiene una longitud de 371.672 metros. Comienza en 114+760.969 y concluye en 115+132.641. el cuerpo derecho tiene una longitud de 371.672 metros. El cuerpo derecho está en el eje denominado “viaducto Santa Elena”. Esta estructura está aún sin calcular por lo que estos parámetros podrán ser modificados.

- Viaducto Santa Elena: con una longitud de 213.449 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Presenta 5 claros. Comienza en 115+537.402 (eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1) y concluye en el cadenamiento 115+750.8.

- Viaducto Vicente Guerrero: estructura de cuerpos separados. El cuerpo izquierdo tiene una longitud de 224 m. Comienza en 116+901,061 y concluye en 117+125,061. El cuerpo derecho tiene una longitud de 318.861 m y comienza en el cadenamiento 116+812.415 del” Eje Viaducto Vicente Guerrero”. Esta estructura está aún sin calcular por lo que estos parámetros podrán ser modificados.

TÚNELES

Se presenta de manera conceptual la ubicación de dos túneles, un falso túnel en el cuerpo izquierdo en las inmediaciones del Rancho de San Agustín de 65.232 m, y un túnel de doble cuerpo denominado Túnel de Atotonilco, su cuerpo derecho tiene 242.039 m y el izquierdo 276.984 m. Los túneles se presentan integrados en su totalidad el proyecto geométrico de la troncal y se cuenta con la información cartográfica y de proyecto geométrico de los túneles para que el desarrollador elabore el proyecto constructivo correspondiente.

ESTABILIDAD DE TALUDES

En el informe del Estudio Geotécnico se anexa un documento donde se identifican los tramos que requieren análisis de estabilidad de taludes para proponer las acciones definitivas correspondientes, no incluidas en el proyecto de referencia y que habrá que definir por parte del Desarrollador. Dicho informe presenta las siguientes sugerencias para cada tramo identificado:

Estabilidad mediante Malla de triple torsión.

Inicio a 112+150 Izd

112+931 a 113+471 Izd

113+680 a 113+860 Izd

115+180 a 115+480 Izd

115+320 a 115+380 Der

116+130 a 116+360 Izd

117+137 a 117+287 Izd

Portal entrada túnel Atotonilco

117+557 a 117+617

Portal salida túnel Atotonilco

120+371 a 20+617 Izd y Der

Estabilidad mediante malla de alta resistencia.

116+130 a 116+360

Portal de entrada túnel Atotonilco.

Estabilidad mediante drenes.

115+930 a 116+130 Izd

116+130 a 116+360 Izd

116+360 a 116+760 Izd

Portal de entrada túnel Atotonilco

Portal salida túnel Atotonilco

Estabilidad mediante concreto lanzado.

115+930 a 116+130

116+130 a 116+360

116+360 a 116+760

116+760 a 116+860

Portal de entrada túnel Atotonilco

Portal salida túnel Atotonilco

Estabilidad mediante geotextiles en zona de jales.

118+657 a 119+137

119+718 a 20+035

### 3.2.2 Entronques

Las obras para considerar por los Concursantes en sus Ofertas Técnicas son las necesarias para culminar y poner en operación los entronques y las sugerencias de ajustes que se propongan durante la etapa de verificación, deberán mantener la misma calidad geométrica y requisitos de seguridad, así como futuras ampliaciones. Los ajustes no podrán considerar cargas de diseño inferiores a las consideradas para la construcción de las obras y las modificaciones a lo señalado en el proyecto de referencia, deberán ser congruentes con el tipo de Autopista.

ENTRONQUE MINERAL DEL MONTE

Corresponde al “Eje 110” que se desarrolla entre los cadenamientos 110+600 y 111+430. Este entronque es el resultado del análisis de 24 soluciones diferentes debidas al número de conexiones a resolver, presencia de numerosas construcciones, una topografía muy acusada y disponibilidad de espacio muy limitada.

Su concepción final se fundamenta en conseguir movimientos directos en ambos sentidos entre Atotonilco y Pachuca libres que condiciona la mayor parte del resto de los movimientos.

El movimiento de Atotonilco libre a Pachuca cuota se resuelve mediante una estructura al comienzo de la conexión del entronque con Pachuca libre.

Se sacrifica el movimiento directo de Mineral del Monte a Atotonilco cuota debido a que existen otros caminos para resolverlo dentro de Mineral del Monte. No obstante, se establece una alternativa a este movimiento a través del retorno ya existente en la entrada desde Pachuca libre, fuera de esta solución.

Se tiene resuelta toda la geometría del entronque, totalmente integrada al proyecto de la troncal. Será responsabilidad del desarrollador completar el proyecto constructivo del entronque.

ENTRONQUE HUASCA

Con una longitud de 1,003.109 m, la geometría de este tramo es unidireccional y se controla por el “Eje 20” del entronque de Huasca que constituye la prolongación del cuerpo derecho de la vía principal. Esta se desarrolla entre los cadenamientos 20+000 y 21+003.109. El eje en 20+200 se define a 1.4 m del eje “Vía Principal”. El cuerpo izquierdo, continuación de la vía principal, es el “Eje 10” del entronque.

Se tiene resuelta toda la geometría del entronque, totalmente integrada al proyecto de la troncal. Será responsabilidad del desarrollador completar el proyecto constructivo del entronque.

En el entronque Huasca se identifican los siguientes caminos secundarios que deberán ser atendidos:

- 20+440. Camino en el entronque de Huasca en la margen derecha. Proporciona continuidad a camino actual a través del camino que accede al lateral del colegio. Tiene una longitud de 268.9 m.

- 30+250. Camino en el entronque de Huasca en la margen derecha. Comunica construcciones aisladas con carretera libre de Mineral del Monte a Atotonilco. Tiene una longitud de 107.2 m.

- 10+000. Camino en el entronque de Huasca en la margen derecha y en su comienzo. Este es la vía de servicio lateral del actual entronque. Tiene como objetivo proporcionar acceso a las construcciones que en la actualidad utilizan el camino de la margen derecha ya que este acceso se elimina. Tiene una longitud de 98.4 m y una pendiente del 9.93%.

### 3.2.3 Plaza de Cobro

Al final del tramo de fuerte pendiente y a suficiente distancia del final de éste para que se permita la detección de los vehículos, se establece una zona para la plaza de cobro prevista hasta para 6 casetas de cuota, por sentido.

Desde que se visualiza la zona para la plaza de cobro en sentido descendente, se dispone de una longitud del triple de la necesaria para conseguir la distancia de parada circulando a la velocidad de proyecto de 80 km/h.

La zona para la plaza de cobro tiene una longitud total de 470.0 m y se encuentra en una pendiente longitudinal uniforme del - 1.438 %.

La zona de casetas tiene una longitud de 130.0 m con un ancho total de 31 m a cada lado. Se dispone barrera de separación central rígida y acotamientos interiores de 1.0 m.  En ambos sentidos, en lado exterior y en la misma longitud, se establece una zona de parada de vehículos de 3.5 m de ancho y acotamiento de 1.0 m.

La zona de cuota se encuentra en terraplén y con bombeo del 2 % para resolver la salida de aguas transversal y el paso del drenaje, ya que el terreno sobre el que se asienta dispone de escasa pendiente transversal.

Presenta una obra de drenaje transversal en su comienzo. Se requiere un canal por la línea de ceros de la izquierda que permita recoger las aguas del terreno colindante y llevarlas a las obras de drenaje proyectadas y otro canal por la derecha que recoge las aguas de la margen derecha de la zona de la plaza de cobro.

La geometría de la plataforma para la plaza de cobro se encuentra totalmente resuelta de manera integral con la geometría de la troncal. Será responsabilidad del desarrollador el llevar a cabo el proyecto ejecutivo de la plaza de cobro, con todos sus componentes.

El Concursante Ganador podrá construir bajo su propio diseño, conservando o ampliando las áreas propuestas, bajo los mismos estándares de construcción marcados por el proyecto de Contrato APP, pudiendo inclusive proponer un cambio en su ubicación. Los ajustes al Proyecto de Referencia de la plaza de cobro y casetas que se propongan por los Concursantes deberán conservar o mejorar los niveles de operación y deberán ser congruentes con el tipo de Autopista, los aforos y clasificación vehicular que se presente en la Oferta Técnica. Asimismo, se tomarán en cuenta los aspectos que procedan de los “Lineamientos Generales que deberá Cumplir el Sistema de Control de Peaje, que están incluidos en el proyecto de Contrato APP.

## 3.3 Condiciones específicas del Proyecto a considerar por los Concursantes:

Cartografía. - La cartografía desarrollada para el proyecto de referencia se realizó en coordenadas UTM a través de un vuelo fotogramétrico y otro vuelo LiDAR y a su vez, la geometría del alineamiento horizontal se diseñó en coordenadas UTM para establecer compatibilidad con los procesos BIM en el futuro.

En la fase de construcción no hay problemas en el replanteo en UTM, debido a que las precisiones de posicionamiento del eje de proyecto son suficientemente buenas como para no crear problemas, aunque las longitudes de los diferentes elementos geométricos sobre el terreno sean mayores que las definidas en UTM.

No obstante, existe una repercusión importante en la definición de todos aquellos elementos prefabricados de longitud apreciable como son las trabes de estructuras, que deberá tomar en cuenta el Concursante Ganador y posteriormente el Desarrollador.

Impacto Ambiental. - El Desarrollador se obliga a elaborar y presentar los programas y medidas de mitigación, que deban realizarse, de conformidad con las leyes y normas locales y federales aplicables en materia ambiental, ya sean estas previas o durante la construcción y operación de la Autopista.

Obras adyacentes al proyecto. - El Concursante deberá indicar en su propuesta, las obras adyacentes que permitan detectar los objetos y/o estructuras que constituyan un riesgo a los usuarios, el estudio y análisis de estas Obras deberá considerar la Normatividad vigente.

Obras inducidas. - Los Concursantes, en su caso, deberán realizar estudios adicionales que permitan conservar y/o mejorar la calidad de estas obras, a fin de cumplir con el adecuado funcionamiento de estas, debiéndose mantener actualizadas en planos las modificaciones ejecutadas en obra, conforme a su especialidad.

Señalamiento provisional y de desvío de obra. - Los Concursantes incluirán el señalamiento provisional y las obras de desvío necesarias. El señalamiento y dispositivos para protección son aquellas marcas, señales verticales y dispositivos que se colocan de manera provisional, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de los trabajos. En su caso, el Concursante elaborará el Proyecto de Señalamiento Provisional y Desvío de Obra, de acuerdo con la normatividad de la Secretaría aplicable y que se encuentre vigente para la ejecución de los trabajos.

Todas las Ofertas Técnicas de los Concursantes deberán considerar las Especificaciones Técnicas, las NMX y las NOM, así como las recomendaciones emitidas por la AASHTO.

Derecho de Vía. El Concursante deberá tener en cuenta que el Derecho de Vía considera una superficie total de 745,873.1 m², que corresponde a la troncal a partir del entronque Mineral del Monte en el km 111+442 hasta el entronque Huasca en el km 119+0962, así como los dos entronques extremos para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista.

La Secretaría, conforme a lo que se establece en el Contrato APP, tendrá disponible para su ocupación el Derecho de Vía necesario para iniciar los trabajos materia de la Concesión y lo entregará al Desarrollador de acuerdo con lo señalado en el propio proyecto de Contrato APP y en el Título de Concesión. Asimismo, en caso de que se requiera derecho de vía adicional, será objeto de liberación a cargo del Desarrollador.

Permisos y Normatividad Aplicable. El Concursante para la elaboración de su propuesta deberá considerar, que en caso de ser el Concursante Ganador, deberá cumplir con todas las NOM, NMX, normas y disposiciones ambientales aplicables al Proyecto, así como los términos y condiciones establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Resolutivo correspondiente emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, incluyendo las fianzas, obras y otros requisitos que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o cualquier otra autoridad ambiental estatal pudiera requerir.

Los Concursantes, deberán tomar en cuenta que el Desarrollador, tendrá a su cargo la obligación de obtener todos los permisos, registros o autorizaciones necesarios para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, y en su caso mantener la vigencia de aquellos casos en los que así se requiera. Siempre de conformidad con las leyes, reglamentaciones y normatividad aplicables. Esta obligación, incluye todos los permisos y/o autorizaciones que señale el proyecto de Contrato APP, y en el Título de Concesión.

La Secretaría no asumirá mayor responsabilidad ambiental respecto del Proyecto que la que establezca el Contrato APP y en el Título de Concesión.

## 3.4 Modificaciones al proyecto de referencia que podrán realizar los Concursantes.

Las propuestas de ajustes que presenten los Concursantes al Proyecto de Referencia, no podrán hacerlos variar ni afectar el eje de proyecto contenido en los mismos más allá del área correspondiente a la franja del derecho de vía.

En su caso, el proyecto de referencia modificado podrá contener ajustes al proyecto geométrico de los entronques y estructuras, en concordancia con de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, en el entendido de que deberán mantener, en todos los casos, las conexiones mínimas establecidas en los proyectos respectivos y los ajustes al diseño de pavimentos deberán cumplir siempre las Especificaciones Técnicas, las NMX y las NOM aplicables.

Los Concursantes adjuntarán al Proyecto de Referencia, en formato libre, los planos, memorias de cálculo y antecedentes técnicos necesarios para justificarlos, los cuales deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas, las NMX y las NOM aplicables.

Adicionalmente, la Secretaría podrá llevar a cabo ajustes y/o entregar información complementaria al proyecto de referencia de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.

Los ajustes aprobados por la Secretaría y/o la información complementaria proporcionada a los Concursantes formarán parte del Proyecto de Referencia que servirán de base a los Concursantes para la elaboración de su Oferta Técnica.

## 3.5 Descripción de la Planeación

El Concursante deberá, como parte de su Oferta Técnica, presentar la descripción de la planeación para la construcción y administración de la obra, incluyendo su procedimiento constructivo.

El Concursante desarrollará en formato libre, un Plan de Gestión de Obras Inducidas en el que se detallen los procedimientos que se propongan para la localización de interferencias y los procesos de gestión ante las dependencias propietarias de la infraestructura.

También deberá elaborar, en formato libre, un Plan de Administración de la Gestión Ambiental, en el que se detalle la organización propuesta y las acciones generales para elaborar y mantener actualizada y en cumplimiento la MIA y las medidas de mitigación.

El Concursante deberá elaborar y presentar en formato libre, un plan para el manejo de afectaciones que se puedan presentar durante la construcción, un plan de manejo de tránsito así como un plan de seguridad industrial e higiene que cumpla con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad para el periodo de construcción.

### 3.5.1 Requerimientos mínimos de la Planeación.

Para la preparación de su Oferta Técnica, el Concursante deberá considerar los siguientes requisitos, que serán evaluados a detalle para la asignación de puntos:

- El programa de obra que presenten deberá estar desglosado a detalle por frentes de trabajo específico, donde se defina con claridad la maquinaria a utilizar en cada frente de y grupo de actividades y los rendimientos promedio considerados.

- No será válido presentar programas de barras que contemplen todo el periodo para la ejecución de las actividades, sin definir frentes específicos de trabajo, es decir, la programación de las actividades no deberá ser desde el inicio al término del periodo.

- La relación de Maquinaria que se presente deberá corresponder a los frentes de trabajo establecidos y a los rendimientos considerados en el programa y deberá ser identificable dentro de su propuesta a que frente corresponde cada equipo y durante qué periodo de tiempo se utiliza.

## 3.6 Documentos complementarios.

El Concursante, como parte de su Oferta Técnica, deberá presentar los siguientes documentos:

### 3.6.1 Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia

La Secretaría pone a disposición de los Concursantes el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia. Los Concursantes podrán elegir para su estudio de asignación y pronóstico de tránsito en que esté basada su propuesta, ya sea el estudio de referencia o elegir realizar un Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito Propio.

Si el Concursante adopta el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia, lo hará sin responsabilidad para la Secretaría, y deberá así manifestarlo por escrito, de acuerdo con el Formato AT 5 a dicha Secretaría.

Los Concursantes deberán llevar a cabo, por su cuenta y a su costa los análisis, estudios, visitas, pruebas, consultas o verificaciones que estimen pertinentes a fin de justificar el Proyecto base de su propuesta y permitan mejorar el nivel de servicios.

La Secretaría no asumirá ninguna obligación o incurrirá en responsabilidad alguna derivada de los Estudios de Asignación y Pronóstico de Tránsito entregados, toda vez que cada Concursante será exclusivamente responsable de su uso, para la preparación de su Propuesta.

#### 3.6.1.1 Lineamientos generales que deberá cumplir el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito.

Los Concursantes que en su propuesta incluyan su Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito Propio, deberán tomar en cuenta los lineamientos que se indican a continuación para la realización del estudio de asignación y pronóstico de tránsito del Proyecto:

Metodología general del estudio.

Para la elaboración del estudio de asignación y pronóstico de tránsito, los Concursantes deberán realizar sin ser limitativos, cada uno de los trabajos que integran la metodología general del estudio que se indican en el siguiente diagrama:

Red de análisis. - El objetivo de la definición de la red de análisis es identificar las principales carreteras por las cuales en la actualidad un vehículo puede viajar de un extremo a otro o a un punto intermedio de la carretera que es motivo de análisis, por lo que es necesario identificar todas las vialidades donde la cantidad de vehículos que transitan por ellas puede incrementarse o reducirse como consecuencia de la realización de la carretera en Real del Monte – Entronque Huasca.

Para llevar a cabo la definición de la red de análisis, el Concursante hará entrega de la propuesta de la red mencionada.

Software. - El estudio contendrá el análisis de la información y desarrollo de modelos para la asignación y pronóstico de tránsito y deberá realizarse mediante un software especializado para estos fines.

Modelo de la oferta. - El resultado de esta actividad deberá contener una caracterización de la información general de la red de análisis, con sus principales atributos, entre los que se incluyen los siguientes, en lo posible y sin ser limitativos:

Régimen de operación.

Jurisdicción.

Valor del Índice Internacional de Rugosidad (IRI).

Longitud.

Derecho de vía.

Tipo de terreno.

Tipo de superficie.

Descripción de los tramos que pasan por zonas urbanas.

Sección transversal:

- Ancho de corona.

- Número de carriles.

- Acotamientos.

- Faja separadora.

Con base en los elementos anteriores, el Concursante deberá elaborar una base de datos georreferenciada, y el desarrollo de un modelo analítico de la red de estudio para su análisis posterior.

Modelo de demanda. – El objetivo del análisis de la demanda consiste en determinar el volumen de la demanda actual y futura, así como las características del tránsito de cada uno de los tramos que conforman la red de análisis; así también, servirá como fuente para determinar el volumen vehicular que circulará en la red de análisis una vez puesto en operación la carretera Real del Monte – Entronque Huasca.

El Concursante recopilará información documental existente y realizará trabajos de campo para caracterizar la demanda en la red de análisis.

La recopilación de información documental existente incluirá:

- Serie histórica anual de los últimos 10 años sobre el tránsito y su composición vehicular para los diferentes tramos de la red de análisis con base en las publicaciones de datos viales de la SCT.

- Identificación y recopilación de información histórica de tránsito mensual y su composición vehicular en estaciones permanentes (plazas de cobro) que sirvan de base para la desestacionalización de los trabajos de campo que se realicen.

- Planes y programas a nivel Federal, Estatal y Municipal con relación al área de estudio para identificar proyectos de desarrollo económico, urbano y de infraestructura relacionados de la Red de Análisis; así también, se deberá investigar acerca de programas y proyectos de la iniciativa privada que pudieran tener alguna influencia con la red en cuestión. El Concursante elaborará una síntesis de la información recopilada con los elementos necesarios para construir, en actividades posteriores, escenarios futuros de la red de análisis.

- Identificación y recopilación de información de los principales generadores de tránsito y las variables socioeconómicas relacionadas (PIB, población, PEA, vehículos registrados, etc.).

La información recopilada, será de utilidad para caracterizar el contexto socioeconómico de la red de análisis, que sirva de base para la construcción de escenarios futuros de crecimiento de la demanda para un horizonte de planeación de 30 años. Para cada escenario se documentarán las premisas consideradas.

Los trabajos de campo incluirán los siguientes:

  - Aforos Automáticos 7x24 con clasificación vehicular.

  - Aforos Manuales con clasificación vehicular.

  - Encuestas de origen - destino (O-D) de 12 horas por dos días: uno entre semana y otro en fin de semana.

  - Encuesta de preferencia declarada de 12 horas por dos días: uno entre semana y otro en fin de semana.

  - Velocidades y tiempos de recorrido por el método del vehículo flotante en la ruta y en horas de máxima demanda para un día entre semana y otro en fin de semana, para cada tipo de vehículo;

Para el caso de las encuestas O-D los tamaños de muestra se diseñarán para un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 3%.

Una vez realizados los trabajos de campo se procederá a su captura, validación y construcción de las bases de datos correspondientes, de acuerdo al formato de la encuesta O-D.

A partir de los trabajos de campo realizados se construirá un modelo de demanda para el año base (2020) el cual incluye el desarrollo de una zonificación, matrices origen-destino en TDPA por grupo vehicular (A, B, CU, CA1 y CA2) y motivo de viaje (autos). A partir de estas matrices se analizarán los patrones de viaje con base en los principales pares origen-destino.

Las matrices origen y destino deberán expandirse para cada tipo de vehículo (automóvil, autobús, camión unitario y camión articulado), para lo cual deberá analizar el comportamiento histórico del tránsito, la estacionalidad y el uso de factores de expansión horaria, diaria, semanal, mensual y anual.

Modelo de captación. - Se deberán obtener los coeficientes de costo y tiempo de las funciones de utilidad por tipo de usuario y motivo de viaje. Para ello, se hará uso de la información obtenida en campo mediante las encuestas de preferencia declarada previamente codificadas. Se deberá explicar la metodología y modelos utilizados para la obtención de estos coeficientes de utilidad, así como los procedimientos estadísticos para su calibración.

Se aceptará que los Concursantes utilicen tarifas diferenciadas para días entre semana y en fin de semana.

Asignación de tránsito. - Una vez integrados los modelos de oferta, demanda y captación, se deberá presentar la asignación de tránsito para el año base; se realizará una comparación de los resultados obtenidos con los datos reales disponibles, para finalmente calibrar los modelos y demostrar el grado de confiabilidad de los resultados que generen.

Un componente importante del tránsito de la nueva vía lo constituye la circulación de usuarios que antes no usaban la ruta, ya sea porque no viajaban, porque usaban otras rutas o porque se desplazaban usando otros modos de transporte. Para cuantificar el tránsito potencial el Concursante deberá incluir los siguientes componentes del tránsito y se deberá explicar la metodología para su cálculo:

- Tránsito atraído a la nueva vía, proveniente de otros modos de transporte (inducido);

- Tránsito derivado de otras rutas existentes (normales o desviadas); y

- Tránsito generado, que antes no viajaba y que previsiblemente lo hará al mejorar las condiciones de comunicación.

En este sentido, se deberán de considerar los proyectos futuros que, a juicio del Concursante, pudieran impactar al Proyecto.

A partir de la caracterización de la situación con proyecto el Concursante construirá indicadores de desempeño de la Red de Análisis en la situación una vez implementado el Proyecto. Estos indicadores de desempeño incluirán, pero no se limitarán a los siguientes:

- TDPA con composición vehicular (A, B, CU, CA1 y CA2).

- Velocidades de operación por grupo vehicular (A, B, CU, CA1 y CA2).

- Capacidad y Niveles de Servicio.

Pronóstico de tránsito. - Para determinar el pronóstico de tránsito se proyectará a futuro la matriz origen-destino con base en las variables socioeconómicas que mejor describan los intercambios en la región (modelo gravitacional), para lo cual se deberá describir la metodología; de tal manera que se generen matrices origen-destino, de acuerdo a la zonificación propuesta en el horizonte de evaluación.

En el pronóstico de tránsito se deberá determinar la curva de maduración por tipo de vehículo durante los primeros años, hasta que su comportamiento sea uniforme, su posible variación a lo largo del horizonte de planeación (30 años) como resultado de la ejecución de nuevos proyectos; así como la incorporación de nuevos programas y proyectos en la región de influencia.

Nivel de servicio. - El Concursante deberá de estimar los niveles de servicio durante el periodo de la concesión de acuerdo con la clasificación de la Secretaría.

Con los resultados del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito se deberá incluir la información relacionada que consideren los Formatos AT1, AT2, AT3 y AT4 del presente Apartado.

En general, las condiciones de los estudios parciales, conteos de tránsito, encuestas de origen-destino, encuestas a empresas, encuestas de preferencia declarada, asignación con el (los) método(s) que elija la empresa contratada, deberán estar sólidamente fundadas y probadas en el estudio de asignación y pronóstico de tránsito respectivo, conforme a prácticas internacionales comunes en proyectos similares.

# LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN Y EL SISTEMA DE PEAJE.

El Concursante, para la preparación de su Propuesta, deberá considerar que el sistema de cobro que se utilizará en la Autopista y que incluye la necesidad de establecer convenios de interoperabilidad. Deberá observar los lineamientos establecidos en el proyecto de Contrato APP y en el Título de Concesión.

El Concursante podrá modificar el diseño operativo de la Autopista, a través del Proyecto de Referencia que presente en su Oferta Técnica, en el entendido de que dichas modificaciones deberán ser congruentes con el tipo de Autopista y el aforo estimado, y en todo caso deberá cumplir con los indicadores de desempeño y con los lineamientos generales establecidos en el proyecto de Contrato APP y en el Título de Concesión.

Software de aplicación. - El Concursante debe considerar que en caso de que resulte Concursante Ganador, el Desarrollador proveerá programas ejecutables para todo el software de aplicación en cualquier elemento del sistema de control de peaje de la Autopista o cualquier otro necesario para desempeñar funciones de cobro de peaje. Todo el software será provisto bajo licencia del Desarrollador o del proveedor correspondiente. Dicha licencia conferirá un derecho perpetuo, pero no exclusivo para su uso en forma ejecutable y sólo en los CPU del poseedor de la licencia, situados en las instalaciones que él determine.

El Concursante debe considerar que, en caso de resultar Concursante Ganador, las características y funciones del software de aplicación deberán cumplir con lo dispuesto en el proyecto de Contrato APP.

Sistema de control. - El Concursante deberá describir en su Oferta Técnica las características que permitan evaluarlo de acuerdo a los siguientes atributos funcionales: compatibilidad, confiabilidad, seguridad, integridad, autonomía, velocidad, estándar, calidad, incremento, responsable y auditoría. El sistema de control de peaje de la Autopista deberá poseer un diseño de arquitectura abierta, modularidad, durabilidad y versatilidad.

Los equipos que proponga el Concursante en su propuesta deberán tener un grado de confiabilidad mínimo de 99.5% (noventa y nueve y medio por ciento). Sólo se aceptará un 0.5% (media unidad porcentual) de error en su operación, medido a través de parámetros como MTBF (Mean Time Between Failures) y MTTR (Mean Time To Repair); también deberá cumplir con las NMX, las NOM, las especificaciones técnicas y con los requerimientos descritos en la tabla de componentes y requerimientos del sistema de control de peaje de la Autopista señalados en el proyecto de Contrato APP.

El sistema podrá generar todos los reportes de interés para la operación de la plaza de cobro, tal como se describe en el proyecto de Contrato APP. Deberá contar con herramientas para el diseño de reportes por parte del operador, por los auditores o por personal de supervisión de la Secretaría.

Manual de operación. - El Concursante presentará un manual preliminar de operación que describa al menos sus procesos de apertura y cierre de turno, de conciliación de discrepancias y de auditoría y posteriormente, en caso de resultar Concursante Ganador, deberá considerar que el Desarrollador presentará un manual preliminar de operación del sistema al menos 45 (cuarenta y cinco) días antes del inicio del cobro y otro definitivo 120 (ciento veinte) días después.

Elementos conexos

Refacciones para el sistema. - Para reponer de forma inmediata componentes en caso de falla, se deberá mantener un inventario (stock) de refacciones para los componentes principales, así como un almacén donde se resguarden.

Suministro de energía.- Se deberá garantizar el suministro continuo de energía eléctrica, para lo cual, además de la acometida eléctrica, se contará con fuentes alternas de respuesta automática, en primera instancia con dispositivos de batería, con medios de abasto de energía ininterrumpida que garanticen la permanencia de todos los componentes funcionando, mientras se restablece la energía o se activa la planta de emergencia, con un tiempo de respaldo general de 30 (treinta) minutos y plantas de emergencia que respondan en un tiempo no mayor a 1 (un) minuto; y

Planos. - Los Concursantes deberán considerar que, en caso de resultar Concursante Ganador, deberá entregar los planos de proyectos arquitectónicos con dimensiones generales y con la ubicación y dimensiones de los equipos, plantas del conjunto, instalaciones eléctricas, cableados de red, ductos, conexiones a tierra, pararrayos, instalación del sistema de peaje, etcétera como parte del “Programa Maestro de Operación”.

Medios electrónicos de pago.- El Desarrollador, desde la fecha de inicio de operación de la Autopista, deberá proporcionar a los usuarios la opción de cobro de peaje a través de medios electrónicos (telepeaje, tarjetas de crédito y/o débito, etc.) por su cuenta o a través del proveedor que decida, por lo menos en un carril por sentido de circulación de cada una de las puntos de cobro (plazas de cobro y casetas), ajustándose a los lineamientos que para tal efecto se describan en el proyecto de Contrato APP.

# SISTEMA ITS.

En formato libre, el Concursante deberá incluir en su propuesta un Anteproyecto de un Sistema ITS que considere, como mínimo, los conceptos operacionales, funcionales y características técnicas señalados en el proyecto de Contrato APP, entre los que se encuentran, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes:

Red de telecomunicaciones de fibra óptica. - La red de telecomunicaciones de fibra óptica en cuatro tubos, de los cuales uno podrá ser de uso exclusivo de la Secretaría, con características técnicas y operativas mínimas suficientes, para las aplicaciones que se requieran, por toda la longitud de la Autopista.

Centro de Control de Operación. - El Centro de Control de Operación (CCO), deberá contar con sistemas informáticos que permitan la recepción, procesamiento, análisis y respuesta de los dispositivos que le suministren información, así como terminales suficientes para desempeñar las funciones de respuesta ante llamadas de auxilio, llamadas de quejas y sugerencias, reportes de accidentes o incidentes generadas por los usuarios, las cámaras o el personal de la Autopista.

El CCO podrá estar ubicado en el punto de cobro (plazas de cobro y casetas); la selección de su ubicación ponderará los criterios de operación, como la atención a clientes, atención a eventos, ubicación conveniente para iniciar procesos de rescate, servicio, atención a accidentes, incidentes, entre otros.

Las especificaciones de las características de ubicación y edificación del CCO se deberán ajustar a lo dispuesto en el proyecto de Contrato APP.

Estaciones de servicio para la operación, sub bases. - Las estaciones de servicio a la operación, son sub bases que deberán permitir el alojamiento de servicios tales como: grúa, ambulancia, unidad de rescate, base de radio, etc. que garanticen el acceso de los servicios a cualquier punto de la Autopista en tiempos menores a 10 (diez) minutos según se detalle en el proyecto de Contrato APP.

Metodología de operación. - Deberá de desarrollarse una metodología de operación, que permita el análisis de los datos, tiempos de respuesta y situación de la Autopista en el momento de un siniestro, incidente o accidente, etc. Deberán permitir al operador, detectar y dar respuesta oportuna, así como mantener el óptimo estado de operación de la Autopista, con base en los parámetros de funcionalidad establecidos en el proyecto de Contrato APP. Los registros de eventos atendidos también se utilizarán para efectuar mediciones y así sustentar programas de mejora continua.

Paneles y señales de mensajes variables. - La Autopista deberá estar provista de una serie de paneles y señales de mensajes variables, destinadas exclusivamente para el uso de información, que ayude al usuario a conocer la situación de la Autopista, en el tiempo real (tiempos de recorrido estimados desde ese punto hasta otro, situación de tráfico en puntos específicos, velocidad permitida en el momento, situación climatológica, etc.).

Teléfonos SOS. - Deberá contar con dispositivos de comunicación remota o medios de transmisión itinerante a lo largo de la vía que permita y garanticen a usuario pronta respuesta a cualquier evento,

La descripción detallada de las características de los dispositivos requeridos para la Autopista que el Concursante deberá contemplar en su Propuesta está contenida en el proyecto de Contrato APP.

# INFORMACIÓN DE LAS OBRAS.

## 6.1 Lineamientos para la formulación del Programa de Construcción.

El Concursante como parte de su Oferta Técnica, deberá presentar el Programa de Construcción para la Autopista de acuerdo con el Formato AT 6, anexo a las Bases Generales del Concurso. Dentro de dicho programa detallará cada partida, subpartida y concepto de obra que integre el Proyecto Ejecutivo a un nivel de detalle que muestre, entre otras, las actividades en obras ‘in situ’ y en taller, la estrategia de ataque por frentes de trabajo, la propuesta de traslado y de montaje de elementos estructurales prefabricados, las obras inducidas previsibles, los trabajos de mitigación ambiental y de afectaciones, así como el uso de equipo especializado; y en forma separada anotará los volúmenes de obra a ejecutar cada mes.

El Concursante deberá verificar que los procedimientos constructivos sean consistentes con las Especificaciones Técnicas aplicadas por la Secretaría. El Programa de Construcción de la Autopista deberá ser consistente con el Programa de Inversión y el Catálogo de Conceptos (FORMA E-7).

El concursante como parte de su Oferta Técnica deberá considerar que para hacer efectivo el cobro por derecho de uso la Autopista (cobro de peaje), solo podrá realizarlo hasta que el proyecto se encuentre terminado, es decir, que podrá cobrar el peaje, si y solo si se han concluido tanto los trabaos de construcción de la Autopista.

El Concursante deberá presentar como parte de su Oferta Técnica, el Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo para la Autopista por separado, con base al programa de obra y de acuerdo con el Formato AT 7, anexo a las Bases Generales del Concurso. Dentro de dicho programa detallará en forma mensual y para cada partida, subpartida y concepto de obra, por separado la maquinaria y equipo a utilizar para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de la Autopista, el cual se expresará en horas efectivas de trabajo.

El Concursante deberá presentar como parte de su Oferta Técnica, el avance mensual porcentual de la construcción de la Autopista por separado, de conformidad con el Formato AT 8, anexo a las Bases Generales del Concurso. Dentro de dicho documento deberá indicar el avance mensual esperado en forma porcentual, por cada partida, subpartida y concepto de obra, respecto al total de las obras a ejecutar.

El Concursante deberá tomar en cuenta para la preparación de su Oferta Técnica, las condiciones climáticas, topográficas y geológicas del lugar de la construcción de la Autopista.

El Concursante para la construcción de la Autopista, deberá tomar en cuenta que el Desarrollador, observará el Programa de Construcción entregado junto con la Propuesta, que será considerado como un anexo del Contrato APP y servirá para llevar el control físico-financiero de las obras ejecutadas y el pago al constructor de las estimaciones correspondientes a la ejecución de la obra.

El Concursante Ganador se obliga a presentar a la Secretaría la sustitución del Programa de Construcción entregado con la Propuesta por otro que describa a mayor detalle el procedimiento de construcción de las partidas, subpartidas y conceptos de obra a realizar durante la Construcción. Este nuevo programa deberá ser entregado por el Desarrollador junto con la solicitud de expedición del Aviso de Inicio de Construcción.

El Concursante deberá tomar en cuenta que, para la evaluación de la Oferta Técnica, la Secretaría revisará que el Programa de Construcción para la Autopista y la Fecha de Inicio de Operación de cada uno de ellos, se ajusten a los plazos establecidos en las Bases Generales del Concurso.

6.1.1 Información documental de soporte

La información documental de soporte, que se menciona en la curricula de empresas, y personal técnico, tal como: Contratos (debidamente formalizados), Actas de Entrega – Recepción, Certificados de Estudios, Cedulas Profesionales, etc., deberá ser presentada en forma digital, en un disco CD  o USB, anexados a la propuesta escrita, los archivos deberán estar en formatos cerrado (PDF) y editable (Word, Excel) el CD o USB deberá estar acompañado de un índice general de su contenido, que indique en forma general y referenciada al subíndice al que se refiere esta documentación, impreso en una carta de redacción libre, y rubricado por el representante legal del Concursante.

## 6.2 Construcción del Autopista.

Para la construcción del Autopista, así como, en su caso, para la construcción de las obras inducidas y adicionales, mejoras y ampliaciones, los Concursantes deberán considerar en su propuesta lo siguiente:

6.2.1. Experiencia y capacidad técnica de la persona moral que tendrá a su cargo la construcción.

Los Concursantes deberán acreditar, que la persona moral que tendrá a su cargo la construcción tiene la experiencia y la capacidad técnica, para realizar las actividades relacionadas con la misma.

Para ello, los Concursantes por sí mismos y/o a través de las empresas contratistas que vayan a realizar la construcción, deberán integrar como parte de su Oferta Técnica, lo siguiente:

6.2.1.1. Relación de contratos de construcción de carreteras

Los Concursantes relacionarán los contratos de construcción de proyectos carreteros, que la persona moral, que tendrá a su cargo la construcción de la Carretera, ha celebrado durante los últimos 10 (diez) años. Indicando nombre del proyecto carretero, localización, nombre del contratante, periodo de vigencia del contrato y las observaciones que consideren necesarias, conforme a lo indicado en el Formato AT 9, anexo a las Bases Generales del Concurso.

Se deberán presentar 5 contratos de construcción de carreteras de altas especificaciones en los que haya que acreditar experiencia en construcción de proyectos de por lo menos 80 km de Autopistas, de 4 o más carriles. Se deberán presentar al menos 2 (dos) contratos y un máximo de 5 (cuatro). Para los contratos que consideren como representativos y que escojan para demostrar la experiencia del personal asignado a la obra.

Se deberán de presentar 5 contratos de construcción, con al menos una estructura en cada contrato de más de 150 metros de longitud. De la misma forma, se deberá acreditar contratos de construcción de túneles carreteros excavados, con al menos un túnel en los últimos diez años.

Para acreditar la experiencia el Concursante deberá anexar copia digital de dichos contratos debidamente formalizados y firmados o carta original expedida por el representante legal de la persona moral que lo hubiese contratado, cancelación de la garantía de cumplimiento de cada contrato, o actas de entrega recepción, finiquitos o carta original de cumplimiento satisfactorio. La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1

Se requerirá que los Concursantes adjunten a la Oferta las Manifestaciones Técnicas 3 y 4.

6.2.1.2. Relación de maquinaria y equipo de construcción:

Los Concursantes deberán presentar en formato libre relación de maquinaria y equipo, a utilizar exclusivamente en este proyecto separando por cada frente para la Autopista.

6.2.1.3. Currícula del personal técnico a cargo de la construcción:

Los Concursantes deberán presentar el currículo vitae del personal técnico que estará a cargo de la construcción de la Autopista, en sus tres niveles más altos, los cuales deberán tener experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud similares a las que se concursan, describiendo plenamente las actividades desarrolladas, así como los periodos efectivos de participación en cada proyecto con fechas de inicio y termino, con firma autógrafa del interesado e incluirá, en su caso, copia de la cédula profesional, domicilio y teléfono actual de los profesionales y técnicos propuestos para poder evaluar la preparación académica y la experiencia.

Deberá acreditar la experiencia del personal propuesto de acuerdo con el siguiente perfil:

Superintendente de Construcción. - Ingeniero Civil o similar, titulado con experiencia mínima de 12 años en el sector y haber sido Superintendente de Construcción en al menos 5 proyectos de carreteras de 4 o más carriles, que sumen cuando menos 100 km de longitud.

Ayudante de Superintendente de Construcción. - Ingeniero Civil o similar, titulado con experiencia mínima de 10 años en el sector y haber sido ayudante de Superintendente de Construcción en al menos 3 proyectos carreteros, que sumen cuando menos 60 km de longitud.

Jefe de Frente de terracerías. - Titulado superior Ing. Civil o similar, con una experiencia mínima de 10 años en el sector y haber sido jefe de frente en al menos 3 proyectos de terracerías en autopistas que sumen cuando menos una longitud de 60 km.

Jefe de Frente de estructuras. - Titulado superior Ing. Civil o similar, con una experiencia mínima de 10 años en el sector y haber sido superintendente en al menos 3 proyectos de estructuras de más de 100 m de longitud y 10 estructuras más de cualquier longitud.

Jefes de Frente de túneles. - Titulado superior Ing. Civil o similar, con una experiencia mínima de 10 años en el sector y haber sido jefe de frente en al menos 3 proyectos de túneles con longitud sumada de 300 metros o más.

En caso de personal extranjero deberá presentar la documentación que acredite los requisitos solicitados de acuerdo a su país de origen.

Dicha información se deberá integrar en un formato libre. Dentro de estas personas, al menos una deberá haber estado a cargo de la construcción de autopistas y puentes similares a los contenidos en este proyecto. El currículum incluirá, además, la firma autógrafa del representante legal o común del Concursante. La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

6.2.1.4. Organigrama del personal técnico y profesional que participará en la construcción:

Se deberá de indicar el cargo y nombre, así como los días calendario y nivel de participación durante la ejecución de los trabajos del personal propuesto. Los días calendario para cada una de las categorías deberán ser adecuados al trabajo a desempeñar y ser suficiente para completar la construcción en el plazo estipulado. Dicha información se presentará en formato libre conforme a su plantilla de trabajo y proceso constructivo y planeación propuesta.

El organigrama deberá incluir un gerente responsable de los trabajos de construcción de la Autopista, quien demostrará ante la Secretaría que posee la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura y que ha dirigido proyectos similares al objeto de este Concurso. El gerente responsable deberá participar en todas las juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable ante la Secretaría. La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

6.2.1.5. Esquema de subcontrataciones para la construcción:

Cuando sea el caso, el Concursante presentará un Esquema de Contrataciones para la Construcción de la Autopista. Dicha información se deberá presentar en formato libre. El esquema deberá especificar las empresas, sus domicilios y los trabajos que desarrollarán.

En el caso de que la Construcción sea realizada por una empresa que no sea el Participante, deberán exhibirse:

- Los estados financieros auditados individuales de dicha empresa, correspondientes al último ejercicio, es decir 2018 y los internos más recientes con antigüedad no mayor a tres meses, para acreditar su capacidad económica-financiera;

- Una lista de los contratos que se encuentre ejecutando a la fecha de presentación y apertura de Propuestas y los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar, en su caso, durante el periodo de Construcción de la Autopista, esta información se deberá anexar al Formato AT 10.

- La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

6.2.1.6. Carta de acreditación del compromiso y obligaciones de los subcontratistas:

De igual forma, se deberá presentar una Carta original en formato libre, a fin de acreditar el compromiso y responsabilidades que tenga cada uno de los contratistas y subcontratistas con el Concursante, para cumplir con los requisitos técnicos y económicos solicitados o que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador, conforme a las Bases Generales del Concurso, el Contrato APP y el Fideicomiso de Administración.

6.2.2. Obligaciones del Desarrollador.

El proyecto de Contrato APP establecerá a detalle las obligaciones que tendrá el Desarrollador con relación a la presentación a la Secretaría, de los Proyectos Ejecutivos a su cargo, Programas de Construcción, Programas de Utilización de Maquinaria y Equipo, Avances de la Construcción y Reportes de Avances de la Construcción de la Autopista.

## 6.3 Lineamientos generales para la provisión de servicios auxiliares.

La Oferta Técnica deberá incluir en un formato libre, un Anteproyecto (elaborado por el Concursante) de Lineamientos Generales para la Provisión de Servicios Auxiliares consistentes en vigilancia de la vialidad, auxilio vial y mecánico, servicio de grúa y ambulancia para primeros auxilios. La Oferta Técnica debe describir, al menos, el número de unidades móviles, el tipo y ubicación de las instalaciones, preferentemente cerca de la zona de caseta, pero nunca a menos de 1 (un) kilómetro de ésta, con objeto de no entorpecer su operación y evitar que los usuarios accedan a la zona de casetas, su equipamiento y dimensiones generales, programas de recorridos y especialidad del personal a cargo de los servicios y el equipamiento auxiliar, así como la instrumentación de un sistema de vigilancia de circuito cerrado de TV, con cobertura a lo largo de la Autopista, para complementar los servicios auxiliares que se propongan.

## 6.4 Programa de instalación y prestación de servicios auxiliares.

En el Programa de Construcción, cada Concursante deberá considerar la edificación de las instalaciones necesarias que correspondan a la Autopista, para la prestación de los servicios auxiliares, obligatorios y opcionales, en los términos que señale el proyecto de Contrato APP, y el Título de Concesión.

## 6.5 Control de calidad, supervisión interna, supervisor de Construcción y supervisión de la Secretaría.

En el Programa de Construcción, cada Concursante deberá considerar la edificación de las instalaciones necesarias que correspondan a la Autopista, para la prestación de los servicios auxiliares, obligatorios y opcionales, en los términos que señale el proyecto de Contrato APP, y el Título de Concesión.

6.5.1 Supervisión de construcción

Para elaborar su Oferta Técnica, el Concursante deberá tomar en cuenta que, con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de los alcances del Proyecto Ejecutivo, la supervisión de la construcción de la Autopista, se llevará a cabo en forma independiente al Desarrollador y al constructor, al fiduciario del Fideicomiso de Administración y a la Secretaría, en los términos que describe el proyecto de Contrato APP y el Título de Concesión.

6.5.2 Supervisión de operación

Para elaborar su Oferta Técnica, el Concursante deberá tomar en cuenta que, con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de los requerimientos de operación y conservación, la supervisión de operación se llevará a cabo en los términos en que lo describa el proyecto de Contrato APP y el Título de Concesión.

6.5.3 Sistema Integral de Gestión (SIG)

El objetivo de una empresa constructora de implantar el Sistema Integral de Gestión (SIG) es no estar propensa a sufrir una serie de fallas, las cuales pueden tener efectos negativos en la calidad del producto, en la seguridad y la salud de los trabajadores y el ambiente, aunque es posible también que, actividades que aumentan la calidad, repercutan negativamente en el ambiente y la salud de los trabajadores o viceversa, en consecuencia, la empresa deben buscar alternativas que garanticen la seguridad y la protección del ambiente aumentando a su vez la productividad y la calidad

El Concursante deberá incorporar en su Oferta Técnica la descripción de un Sistema Integral de Gestión para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento del Proyecto, presentado en formato libre.

Este SIG está integrado por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral (SGSSL) y deberá cumplir los lineamientos que se describen en el Contrato APP.

El Concursante Ganador deberá tomar en cuenta que el Desarrollador, dentro de los plazos que establezca el proyecto de Contrato APP, entregará a la Secretaría el manual de la calidad, el plan de la calidad y los procedimientos de la calidad a seguir durante la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la Autopista.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

# INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN, DE LA CONSERVACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO.

## 7.1 Programas de Operación, Conservación y Mantenimiento.

Los Programas de Operación, Conservación y Mantenimiento que el Concursante entregará como parte de la Oferta Técnica, deberán ser elaborados por personal con amplia experiencia en la atención de autopistas en operación, que además conozca el proyecto, las zonas y el clima donde éste se desarrollará.

Dichos programas deberán comprender, para todo el tiempo de vigencia del Contrato APP, los elementos necesarios que requiera para su operación, conservación y mantenimiento, en condiciones de servicio, de acuerdo con los requisitos establecidos en el proyecto de Contrato APP.

Al respecto, los Programas de Operación, Conservación y Mantenimiento que se consideran son los de Conservación Rutinaria, Conservación Periódica, Avances de Reconstrucción, Mantenimiento y de Estudios y Proyectos para la Conservación, para la Autopista, como se describe en los párrafos siguientes.

El Concursante deberá presentar el programa de Conservación y Mantenimiento de la Autopista, empleando el formato correspondiente.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.1.1. Programa de Conservación Rutinaria.

Programa de Conservación Rutinaria, deberá presentarlo de acuerdo con el Formato AT 11, tomando en consideración el catálogo de conceptos de la Tabla FAT-11, anexo a las Bases Generales del Concurso.

El Concursante deberá identificar las principales actividades que desarrollará rutinariamente, así como señalar las que estime convenientes para atender la conservación rutinaria, integrándolas en un plan que contemple la organización, frecuencia de los trabajos durante el año y ubicación física de los recursos de maquinaria, mano de obra y materiales para desarrollarlo, como parte de un programa anual tipo que se aplicará durante todo el plazo de vigencia de la Concesión;

7.1.2. Programa de Conservación Periódica.

Programa de Conservación Periódica, deberá presentarlo de acuerdo con el Formato AT 12, tomando en consideración el catálogo de conceptos de la Tabla FAT-12, anexo a las Bases Generales del Concurso.

El Concursante deberá identificar las actividades que desarrollará para atender el programa de Conservación periódica, expresándolo como un plan que contemple la ejecución de las Obras durante el plazo de vigencia del Contrato APP. Este plan deberá contemplar la organización, maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para ese fin, como parte de un programa anual tipo que se aplicará durante todo el plazo de vigencia del Contrato APP.

7.1.3. Programa de Conservación para Reconstrucción.

Programa de Conservación para la Reconstrucción, deberá presentarlo de acuerdo con el Formato AT 13, tomando en consideración el catálogo de conceptos de la Tabla FAT-13, anexo a las Bases Generales del Concurso.

El Concursante deberá identificar las actividades posibles para atender el programa de reconstrucción, expresándolo como un plan que contemple la ejecución de estudios y proyectos previos y de las Obras durante el plazo de vigencia de la Concesión. Este plan deberá contemplar la organización, maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para ese fin, como parte de un programa anual tipo que se aplicará durante todo el plazo de vigencia de la Concesión;

7.1.4. Programa de Mantenimiento.

Programa de Mantenimiento, deberá presentarlo de acuerdo con el Formato AT14, tomando en consideración el catálogo de conceptos de la Tabla FAT-14, anexo a las Bases Generales del Concurso.

El Concursante deberá identificar las principales actividades que desarrollará, así como señalar las que estime convenientes, para atender el mantenimiento, expresados en un plan que contemple la organización, frecuencia de los trabajos durante el año y ubicación física de los recursos de maquinaria, mano de obra y materiales para desarrollarlo, debiendo integrarlo a un programa anual tipo que se aplicará durante todo el plazo de la Concesión;

7.1.5. Programa de Estudios y Proyectos para Conservación.

Programa de Estudios y Proyectos para Conservación, deberá presentarlo de acuerdo con el Formato AT15, tomando en consideración el catálogo de conceptos de la Tabla FAT-15, anexo a las Bases Generales del Concurso.

El Concursante podrá indicar como conceptos la “determinación de la calificación del estado físico de un camino, determinación del “IRI” determinación de la profundidad de rodera ”PR”, determinación de la resistencia al deslizamiento, inspección preliminar de estructuras mayores e inspección detallada de estructuras”; estudios básicos para modificaciones y/o reconstrucciones, estudios de estabilidad de las terracerías, de drenaje y subdrenaje, puentes y pavimentos y otros diversos relacionados con la Autopista.

7.1.6. Programa de Operación de la Autopista.

El Concursante, como parte de su Oferta Técnica, deberá presentar un Programa de Operación de la Autopista que incluya los servicios y actividades descritos en el presente apartado, en el que destaque la inclusión del CCO de la Autopista, en el que se centran las actividades de control, tanto en la recolección, almacenamiento y organización de datos de todos los sucesos y registros que se tengan relativos a la operación, como en el análisis de dichos datos para fines de mejorar los procedimientos o contar con bases comparativas de desempeño, responder ante necesidades del usuario/cliente de la Autopista, atender adecuadamente en caso de accidentes o incidentes que sucedan y coordinar, en general, las actividades cotidianas de la Autopista, así como supervisar permanentemente el flujo vehicular.

La finalidad específica del CCO de la Autopista será vigilar permanentemente las actividades y el flujo vehicular para ofrecer al usuario/cliente un alto nivel de servicio, seguridad, comodidad y fluidez en su tránsito por la Autopista.

Los conceptos del programa de operación deberán incluirse en el presupuesto de operación, en el que se demuestre que existen las partidas económicas para las inversiones requeridas.

Este programa deberá ser desempeñado por la empresa operadora de la Autopista a partir del momento de inicio de operaciones por parte del Desarrollador, hasta el último día de vigencia de la Concesión.

El Programa de Operación deberá ser presentado de acuerdo con el Formato AT 16, tomando en consideración los catálogos de conceptos de las Tablas FAT-16a y FAT-16b, anexos a las Bases Generales del Concurso.

## 7.2. Experiencia y capacidad técnica en la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista.

7.2.1. Experiencia y capacidad en Operación.

La experiencia y capacidad técnica podrá ser acreditada directamente por el Concursante o bien, a través de una empresa contratada o filial que cuente con la experiencia técnica requerida. Adicionalmente, en el caso de Consorcios, la acreditación de la experiencia podrá ser resultado de la suma de la experiencia individual de sus integrantes o de sus filiales o de la suma de diversas empresas que sean contratadas para dicho efecto. La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.1.1. Experiencia y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la operación.

Se deberá acreditar la experiencia y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la operación, mediante la siguiente documentación:

- Currículo del personal técnico directivo (los tres niveles jerárquicos más altos). Dentro de estas personas, al menos una de ellas debe tener un mínimo de 5 años de experiencia probada de con alguna de las autopistas mencionadas como experiencia del Desarrollador; debiendo acreditar su experiencia en:

- Gestión del peaje: recaudaciones, transferencias y conciliaciones de los ingresos derivados de las cuotas de peaje y mantenimiento del equipo de peaje, etc.

- Gestión de la Calidad: demostrar antecedentes y experiencia en la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad, incluyendo evidencia sobre el conocimiento de las normas de la serie ISO 9001:2015 o su equivalente vigente, así como antecedentes y experiencia en la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad, cuya documentación probatoria deberá ser reciente (dentro de los últimos diez años).

- Gestión de autopistas: entrega de información periódica a la autoridad que corresponda, cuidado del derecho de vía, atención oportuna y manejo logístico de casos de emergencia, operación de centros de control de operaciones de infraestructura, etc.

- Atención al usuario: prestación de servicios conexos tanto obligatorios como opcionales, procesamiento de la atención a quejas y otros.

- Currícula del líder certificado en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, que deberá contar con certificación vigente conforme a la norma ISO 19011:2011 “Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental” o norma vigente que la sustituya, otorgada con base en la norma internacional ISO / IEC 17024:2012 o norma vigente que la sustituya. La acreditación del auditor deberá ser exhibida a la autoridad o sus representantes cada vez que ésta efectúe Auditorías de Segunda Parte y debe ser exhibida también cuando la Secretaría o el Supervisor de Operación lo requieran.

- El Desarrollador debe contar permanentemente al menos con un auditor líder certificado en Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) integrado coordinando los temas relacionados del Contrato APP. El auditor líder será el responsable de planear, programar y dirigir los equipos auditores en las Auditorías de Primera Parte al Sistema de Gestión de la Calidad y generar los reportes finales de las mencionadas auditorías.

- Currícula del líder certificado en Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14000:2015) con experiencia probada en al menos 3 carreteras en los últimos 5 años, que estará encargado de dirigir en estos temas al desempeño del Contrato APP. El auditor líder será el responsable de planear, programar y dirigir a los equipos auditores en las Auditarías de Primera Parte al Sistema de Gestión Ambiental y generar los reportes finales de las mencionadas auditorías. El auditor líder debe contar con certificación de auditor líder vigente conforme queda establecido en los requisitos descritos en la norma ISO 19011:2011 (o norma vigente actual que la sustituya) “Directrices para la auditoría de los sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental”. Esta certificación debe haber sido otorgada por un organismo que a su vez cumpla con los requisitos internacionales y que cuente con acreditación concedida por la entidad mexicana competente con base en la norma internacional ISO / IEC 17024: 2012 (o norma vigente que la sustituya). La acreditación del auditor deberá ser exhibida a la autoridad o sus representantes cada vez que ésta efectúe Auditorías de Segunda Parte.

- Currícula del lider certificado para el Sistema de Seguridad e Higiene y Salud Laboral (OHSAS 18001).

El currículo deberá estar acompañado de una carta de redacción libre, en la que el técnico dueño de cada currículum manifieste la veracidad y exactitud de la información que este contiene, y se comprometa a prestar sus servicios para el Concursante, en caso de este resultar ganador.

En caso de personal extranjero deberá presentar la documentación que acredite los requisitos solicitados de acuerdo con su país de origen.

El Concursante deberá verificar la validez de la información presentada en el currículo y así manifestarlo, por medio de una carta de redacción libre, firmada por él.

El Concursante Ganador o en su momento el Desarrollador, deberán presentar ante la Secretaría, la información de soporte necesaria en copia y original para cotejo, que soporte la veracidad de la información contenida en el currículo, cuando esta le sea solicitada y en todo caso antes de la firma del Contrato APP.

El Concursante Ganador y en su momento el Desarrollador, está obligado a informar a la Secretaría de cualquier cambio en el personal técnico con el que acreditó la experiencia operativa. En estos casos el personal de reemplazo deberá contar con iguales o mejores calificaciones que el anterior.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.1.2. Experiencia y capacidad técnica de la persona moral que llevará a cabo la operación.

Se deberá acreditar la experiencia y capacidad técnica de la persona moral que llevará a cabo la operación, mediante la siguiente documentación:

- Relación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para la operación de autopistas de cuota de altas especificaciones celebrados u otorgados durante los últimos 10 (diez) años, la cual deberá ser presentada de acuerdo con el Formato AT 17, anexo a las Bases Generales del Concurso, adjuntando copia simple de la carátula y de la hoja de firmas de dichos documentos o, en su defecto, carta original expedida por el representante legal del contratante u otorgante donde conste la asignación del instrumento correspondiente.

Esta información deberá estar acompañada de una carta de redacción libre, en la que la persona moral dueña de la información, manifieste la veracidad y exactitud de la misma, y en la que se comprometa a prestar sus servicios para el Concursante en caso de que este resulte ganador.

El Concursante deberá presentar una carta de redacción libre, en la que informa que verificó la validez de la información presentada por la persona moral.

- La relación de contratos citada en el apartado anterior, deberá acreditar que la persona moral que tendrá a cargo la operación de la Autopista cuenta con una experiencia operativa en los siguientes términos:

  - Contratos de operación que tengan por lo menos tres años de vigencia ininterrumpida, al menos de una autopista de cuota de altas especificaciones, con un TDPA mínimo de 4,000 vehículos,

  - Haber operado en los últimos 10 (diez) años por lo menos una plaza de cobro, cuyo TDPA sea mayor o igual a cuatro mil vehículos, y

  - Presentar al menos 1 contrato en Administración y Operación de Autopistas de 4 o más carriles.

- Deberá presentar organigrama con nombres y funciones del personal técnico del esquema de operación.

- Deberá demostrar experiencia en la implementación, mantenimiento y operación de sistemas de telepeaje e interoperabilidad.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.1.3. Esquema de subcontrataciones para la operación de la Autopista.

El Concursante deberá presentar el Esquema de Contrataciones, especificando la empresa o empresas que contratará para la operación de la Autopista, indicando los datos de contacto de dichas empresas, sus domicilios y los trabajos que desarrollarán.

El Desarrollador debe acreditar, que la persona moral que tendrá a cargo la operación de la Autopista cuenta con una experiencia operativa suficiente. La información que sustente lo anterior, deberá ser presentada de acuerdo con los términos del Formato AT 18, anexo a las Bases Generales del Concurso, demostrando:

  - Al menos un contrato de operación que haya estado activo por lo menos tres años de manera ininterrumpida, al menos de una autopista de cuota de altas especificaciones, con un TDPA mínimo de 4,000 vehículos,

  - Haber operado por lo menos una plaza de cobro, cuyo TDPA sea mayor o igual a 4,000 (cuatro mil) vehículos, y

  - Presentar al menos 1 contrato en Administración y Operación de Autopistas de 4 o más carriles.

En el formato deberá indicarse el nombre de la persona moral que llevará a cabo la operación.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.2 Experiencia y capacidad técnica de la persona que tendrá a su cargo la Conservación y Mantenimiento de la Autopista.

La experiencia y capacidad técnica podrá ser acreditada directamente por el Concursante, o bien a través de una empresa contratada o filial que cuente con la experiencia técnica correspondiente.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.2.1. Experiencia y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la Conservación y Mantenimiento.

Se deberá acreditar la experiencia y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la conservación y mantenimiento, mediante una relación de los profesionales que estarán al servicio del Desarrollador, identificando con sus cargos a los responsables de la ejecución y administración de los trabajos.

De estos últimos, deberá presentarse su currículum, en el que deberá incluirse: cédula profesional, su domicilio y teléfono actuales, así como la relación de las actividades profesionales en que hayan participado en conservación y mantenimiento. Es requisito que se demuestre documentalmente que el siguiente personal, tenga experiencia en:

| Nivel de Puesto | Experiencia Requerida | Número de Años Solicitada |
| --- | --- | --- |
| Superintendente de Conservación | Experiencia Conservación y Mantenimiento Integral | 3 años de experiencia mínima en el ramo dentro de los últimos 10 años. |
|  | Experiencia como Superintendente | 3 años de experiencia en el ramo dentro de los últimos 10 años. |
| Ingeniero de Mantenimiento | Experiencia Conservación y Mantenimiento Integral | 3 años de experiencia en el ramo dentro de los últimos 10 años. |

Todo la currícula deberá estar acompañada de una carta de redacción libre, en la que el técnico dueño de cada currículo manifieste la veracidad y exactitud de la información que este contiene y manifieste su compromiso de prestar sus servicios para el Concursante, en caso de que este resulte ganador.

El Concursante deberá presentar una carta de redacción libre, en la que informe que verificó la validez de la información presentada en la currícula.

El Concursante Ganador o en su momento el Desarrollador, deberán presentar ante la Secretaría, la información de soporte necesaria en copia y original para cotejo, que soporte la veracidad de la información contenida en la currícula, cuando esta le sea solicitada y en todo caso antes de la firma del Contrato APP.

En caso de personal extranjero deberá presentar la documentación que acredite los requisitos solicitados de acuerdo con su país de origen.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.2.2. Experiencia y capacidad técnica de la persona moral que llevará a cabo la Conservación y Mantenimiento.

Se deberá acreditar la experiencia y capacidad técnica de la persona moral que llevará a cabo la conservación y mantenimiento, mediante la siguiente documentación:

Relación de contratos para la conservación y mantenimiento de autopistas de cuota de altas especificaciones celebradas durante los últimos 10 (cinco) años, la cual deberá ser presentada de acuerdo con los Formato AT 19 y 20, anexos a las Bases Generales del Concurso, indicando el nombre de la persona moral que llevará a cabo la conservación y el mantenimiento.

Esta información deberá estar acompañada de una carta de redacción libre, en la que la persona moral dueña de la información, manifieste la veracidad y exactitud de esta, y en la que se comprometa a prestar sus servicios para el Concursante en caso de que este resulte ganador.

El Concursante deberá presentar una carta de redacción libre, en la que informa que verificó la validez de la información presentada por la persona moral.

El Concursante Ganador o en su momento el Desarrollador, deberá en su oportunidad antes de la firma del Contrato APP, presentar ante la Secretaría, la documentación probatoria de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para la operación de autopistas, referida anteriormente, o en su caso carta original expedida por el representante legal del contratante u otorgante, en que certifique los hechos. Debiendo presentarse esta información en copia y original para cotejar.

La relación de contratos citada deberá acreditar que la persona moral que tendrá a su cargo la conservación y mantenimiento de la Autopista cuenta con una experiencia mínima en:

- Planeación de la conservación con sistemas de gestión de pavimentos y estructuras.

- Control de calidad en el proceso de conservación con laboratorios de ensayo de materiales.

- Gestión de la conservación con aplicación de sistemas de gestión de la calidad.

- Acreditar una experiencia en administración o ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento de manera conjunta en carreteras tipo A (de dos, cuatro o más carriles):

- Que sumen lo menos tres años en los últimos diez años y de cuando menos 120 kilómetros-carril acumulados, o bien

- Por lo menos de tres años en los últimos diez años, con un monto de $20’000,000.00 (veinte Millones de Pesos 00/100 MN.) al año.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

7.2.2.3. Experiencia y capacidad técnica de la persona moral que llevará a cabo la Conservación y Mantenimiento.

El Concursante deberá presentar el Esquema de Contrataciones, especificando la empresa o empresas que contratará para la conservación y mantenimiento de la Autopista, indicando los datos de contacto de dichas empresas.

Si la empresa Concursante no pretende realizar directamente, en caso de resultar ganadora, la conservación y mantenimiento de la Autopista. Deberá informar qué contratistas serán los que ejecutarán dichos trabajos. Estas empresas deberán ser solventes económica y financieramente, y demostrar su experiencia y la calidad de su trabajo, presentando:

- Los estados financieros individuales auditados correspondientes al último ejercicio, es decir 2018 y los internos más recientes con antigüedad no mayor a tres meses, para acreditar su capacidad económica-financiera.

- Una lista de los contratos que las contratistas y subcontratistas, se encuentren ejecutando a la fecha y los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar. Este listado deberá estar firmado por la Concursante, y avalado por la firma del apoderado legal de cada una de las contratistas.

- Carta original de compromiso y responsabilidades, firmada por la Concursante y avalado por la firma del apoderado legal de cada una de las contratistas y subcontratistas, en la cual manifiesten el compromiso, responsabilidades y alcances que tenga cada uno de los contratistas y subcontratistas que llevarán a cabo la conservación y mantenimiento de la Autopista, para cumplir con los requisitos técnicos y económicos solicitados o que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad en los distintos procesos, conforme a lo que establezca el Contrato APP y el Fideicomiso de Administración.

La información documental de soporte se entregará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.

El Concursante Ganador o en su momento el Desarrollador, deberá en su oportunidad antes de la firma del Contrato APP, presentar ante la Secretaría, la documentación probatoria de los contratos de las contratistas y subcontratistas, referida anteriormente, o en su caso carta original expedida por el representante legal del contratante u otorgante, en que certifique los hechos. Así como estados financieros individuales auditados correspondientes al último ejercicio fiscal y los internos más recientes con antigüedad no mayor a tres meses, de cada uno de los contratistas y subcontratistas, que acrediten su capacidad económica-financiera. Debiendo el Concursante Ganador presentar esta información en copia y original para cotejar.

## 7.3 Organigramas de la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista.

El Concursante debe presentar los organigramas indicando la cantidad de personal que será asignado a cada actividad de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista

# INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

## 8.1 Programas de seguimiento de la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento.

Para el seguimiento de la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la Autopista durante la vigencia de la Concesión, el Concursante integrará como parte de la Oferta Técnica los programas siguientes:

8.1.1. Programa de Construcción.

Conforme a lo establecido en el numeral 6.1 de este apartado.

8.1.2. Programa de instalación y prestación de servicios auxiliares.

Conforme a lo establecido en el numeral 6.4 de este apartado.

8.1.3. Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento.

Conforme a lo establecido en el numeral 7.1 de este apartado.

8.1.4. Programa de seguimiento de la Conservación y Mantenimiento de la Autopista.

Los Concursantes integrarán a su Oferta Técnica los documentos que describan los procedimientos que utilizarán para llevar a cabo el seguimiento de los programas de conservación y mantenimiento por separado para la Autopista, para todo el período de vigencia del Contrato APP, conforme a los lineamientos establecidos en el Contrato APP y en el propio Título de Concesión, en los conceptos siguientes:

8.1.4.1. Programa de seguimiento de la Conservación Rutinaria.

Presentado de acuerdo con el Formato AT 11 y al catálogo de conceptos de la Tabla FAT-11, anexos a las Bases Generales del Concurso, incluyendo las actividades que desarrollará en forma rutinaria y anualmente.

8.1.4.2. Programa de seguimiento de la Conservación Periódica

Presentado de acuerdo con el Formato AT 12 y al catálogo de conceptos de la Tabla FAT-12, anexos a las Bases Generales del Concurso, incluyendo las actividades que desarrollará en forma periódica.

8.1.4.3. Programa de seguimiento de la Reconstrucción

Presentado de acuerdo con el Formato AT 13 y al catálogo de conceptos de la Tabla FAT-13, anexos a las Bases Generales del Concurso, incluyendo las actividades que desarrollará para la Reconstrucción.

8.1.4.4. Programa de seguimiento de Mantenimiento.

Presentado de acuerdo con el Formato AT 14 y al catálogo de conceptos de la Tabla FAT-14, anexos a las Bases Generales del Concurso, incluyendo las actividades que desarrollará para el mantenimiento de la Autopista.

8.1.4.5. Programa de Estudios y Proyectos para la Conservación.

Presentado de acuerdo con el Formato AT 15 y al catálogo de conceptos de la Tabla FAT-15, anexos a las Bases Generales del Concurso.

8.1.4.6. Programa de seguimiento de la Operación.

Presentado de acuerdo con el Formato Técnico AT 16 y al catálogo de conceptos de las Tablas FAT-16a y FAT-16b, anexos a las Bases Generales del Concurso.

## 8.2. Lineamientos sobre el sistema de evaluación de indicadores de desempeño y penas convencionales.

Los Concursantes deberán tomar en cuenta que, durante la vigencia de la Concesión, el Desarrollador deberá llevar a cabo la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la Autopista, en condiciones que permitan un tránsito fluido, cómodo y seguro para los usuarios, por lo cual deberá observar los lineamientos señalados en el proyecto de Contrato APP y en el Título de Concesión.

# FORMATOS QUE SE UTILIZARÁN PARA PREPARAR LA OFERTA TÉCNICA.

Los formatos o documentos que los Concursantes deberán utilizar para la preparación de su Oferta Técnica se incluyen en un documento por separado al presente, y son los siguientes:

Formato AT 1:	Análisis de rutas de origen y destino.

Formato AT 2:	Análisis de composición Vehicular de la Asignación del Tránsito Diario Promedio Anual.

Formato AT 3:	Análisis de Pronósticos de Crecimiento Anual de Tránsito.

Formato AT 4:	Análisis de Pronósticos de Crecimiento Anual de Tránsito de movimientos direccionales.

Formato AT 5:	Declaración de no responsabilidad por la utilización del Estudio de Asignación y Pronostico de Tránsito de Referencia.

Formato AT 6:	Programas de Construcción (Físico)

Formato AT 7: 	Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo para la Construcción de la Autopista.

Formato AT 8:	Avance Mensual Porcentual de la Construcción de la Autopista.

Formato AT 9:	Ficha Técnica para Contratos de Construcción de Autopistas del Participante, acompañado de manifestación por escrito de presentación los mismos.

Formato AT 10:	Ficha Técnica para Contratos de Construcción de Autopistas de Contratistas, acompañado de manifestación por escrito de presentación de los mismos.

Formato AT 11:	Programa de Avance de Conservación Rutinaria.

Formato AT 12:	Programa de Avances de Conservación Periódica.

Formato AT 13: 	Programa de Avances de Reconstrucción.

Formato AT 14:	Programa de Mantenimiento (Programa Anual Tipo).

Formato AT 15: 	Programa de Avances de Estudios y Proyectos para Conservación.

Formato AT 16:	Programa de Operación.

Formato AT 17:	Ficha Técnica para Contratos de Operación de Autopistas de Peaje del Participante, acompañado de manifestación por escrito de presentación de estos.

Formato AT 18: 	Ficha Técnica para Contratos de Operación de Autopistas de Peaje de Contratistas, acompañado de manifestación por escrito de presentación de estos

Formato AT 19:	Ficha Técnica para Contratos de Conservación y Mantenimiento de la Autopista del Participante, acompañado de manifestación por escrito presentación de estos.

Formato AT 20:	Ficha Técnica para Contratos de Conservación y Mantenimiento de la Autopista de Contratistas, acompañado de manifestación por escrito de presentación de estos.

# LISTA DE DOCUMENTOS, FORMATOS E INFORMACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁ PRESENTARSE CON LA OFERTA TÉCNICA.

| Orden | Referencia | Documento Solicitado | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| a |  | Manifestación Técnica 1, del conocimiento de todos los documentos del Concurso. | Manifestación Técnica 1 |
| b |  | Manifestación Técnica 2, del conocimiento de todos los documentos del Proyecto de Referencia. | Manifestación Técnica 2 |
| 1 | Inciso 3 (AT) | Propuesta del Proyecto que incluye solución vial, diseño geométrico, incorporaciones y salidas, solución estructural, obras inducidas y demás componentes del Proyecto indicados en el inciso 3 y sus subíndices | Formato Libre |
| 2 | Inciso 3.5 (AT) | Planeación de la Construcción y administración de la obra, Incluyendo el procedimiento constructivo. | Formato Libre |
| 3 | Inciso 3.5 (AT) | Plan de Gestión de Obras Inducidas | Formato Libre |
| 4 | Inciso 3.5 (AT) | Plan de Administración de la Gestión Ambiental. | Formato Libre |
| 5 | Inciso 3.5 (AT) | Plan de Manejo de Afectaciones. | Formato Libre |
| 6 | Inciso 3.5 (AT) | Plan de manejo del Tránsito. | Formato Libre |
| 7 | Inciso 3.5 (AT) | Plan de seguridad industrial e higiene. | Formato Libre |
| 8 | Inciso 3.6.1 (AT) | Manifestación de Responsabilidad del Uso Estudio de Asignación de Tránsito. | Formato AT 5 |
| 9 | Inciso 3.6.1.1 (AT) | Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito, con base en el cual haya preparado su Oferta, mismo que deberá cumplir con los lineamientos generales establecidos en este Apéndice 1. | Formato Libre |
| 10 | Inciso 3.6.1.1 (AT) | Análisis de rutas de origen y destino | Formato Técnico 1 |
| 11 | Inciso 3.6.1.1 (AT) | Análisis de composición Vehicular de la Asignación del Tránsito Diario Promedio Anual | Formato Técnico 2 |
| 12 | Inciso 3.6.1.1 (AT) | Análisis de Pronósticos de Crecimiento Anual de Tránsito | Formato Técnico 3 |
| 13 | Inciso 3.6.1.1 (AT) | Análisis de Pronósticos de Crecimiento Anual de Tránsito de movimientos direccionales | Formato Técnico 4 |
| 14 | Inciso 4 (AT) | Propuesta específica del Sistema de telepeaje y Control de Aforo, incluyendo el lay-out de los puntos de cobro y especificaciones generales del equipo | Formato Libre |
| 15 | Inciso 5 (AT) | Anteproyecto de Sistema ITS | Formato Libre |
| 16 | Inciso 6.1 (AT) | Programa de Construcción Físico (expresado en cantidades de trabajo). | Formato AT 6 |
| 17 | Inciso 6.1 (AT) | Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo | Formato AT 7 |
| 18 | Inciso 6.1 (AT) | Programa de Avance Porcentual de la Construcción (expresado en porcentaje). | Formato AT 8 |
| 19 | Inciso 6.1.1. (AT) | Información documental de soporte. En dos CD, acompañados de una carta con la relación del contenido. | Formato Libre |
| 20 | Inciso 6.2.1.1 (AT) | Relación de Contratos de Trabajos Cumplidos en tiempo y forma, de los últimos 10 (diez) años a la fecha Manifestación de Experiencia | Formato AT 9 / Manifestación Técnica 3 y 4 |
| 21 | Inciso 6.2.1.2 (AT) | Relación de maquinaria y equipo que se utilizará en la construcción de las obras | Formato Libre |
| 22 | Inciso 6.2.1.3 (AT) | Curricula del personal técnica que estará a cargo de la Construcción | Formato Libre |
| 23 | Inciso 6.2.1.4 (AT) | Organigrama del personal técnico y profesional que participará en la construcción. | Formato Libre |
| 24 | Inciso 6.2.1.5 (AT) | Esquema de subcontrataciones para la Construcción de la Autopista, en caso de que la construcción sea realizada por una empresa que no sea el Concursante. | Formato Libre |
| 25 | Inciso 6.2.1.5 (AT) | Estados financieros auditados individuales del último ejercicio y los internos más recientes con antigüedad no mayor a tres meses. De la empresa contratista. | Formato Libre |
| 26 | Inciso 6.2.1.5 (AT) | Relación de Contratos de Trabajos en ejecución y de los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar durante el periodo de construcción del proyecto. De la empresa contratista. Manifestación de Experiencia | Formato AT 10 / Manifestación Técnica 3 |
| 27 | Inciso 6.2.1.6 (AT) | Carta original para acreditar el compromiso y obligaciones que tenga cada uno de los contratistas o subcontratistas, con el Concursante. | Formato Libre |
| 28 | Inciso 6.3 (AT) | Anteproyecto de Lineamientos generales para la provisión de servicios auxiliares | Formato Libre |
| 29 | Inciso 6.5.3.1 (AT) | Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad, para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento | Formato Libre |
| 30 | Inciso 6.5.3.2 (AT) | Proyecto de Plan de Calidad | Formato Libre |
| 31 | Inciso 6.5.3.2 (AT) | Proyecto de Manual de Calidad | Formato Libre |
| 32 | Inciso 6.5.3.2 (AT) | Plan y Programa de Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad | Formato Libre |
| 33 | Inciso 6.5.3.2 (AT) | Procedimientos y registros de calidad | Formato Libre |
| 34 | Inciso 7.1.1 (AT) | Programa de Conservación Rutinaria | Formato AT 11 / Tabla FAT11 |
| 35 | Inciso 7.1.2 (AT) | Programa de Conservación Periódica | Formato AT 12 / Tabla FAT12 |
| 36 | Inciso 7.1.3 (AT) | Programa de Conservación para Reconstrucción | Formato AT 13 / Tabla FAT13 |
| 37 | Inciso 7.1.4 (AT) | Programa de Mantenimiento | Formato AT 14 / Tabla FAT14 |
| 38 | Inciso 7.1.5 (AT) | Programa de Estudios y Proyectos | Formato AT 15 / Tabla FAT15 |
| 39 | Inciso 7.1.6 (AT) | Programa de Operación | Formato Técnico 16 / Tabla FAT16 a y b |
| 40 | Inciso 7.2.1.1 (AT) | Experiencia y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la operación: a) Curricula del personal técnico directivo b) Curricula del auditor líder certificado en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008, ISO 19011-2011 c) Curricula de auditor líder certificado en Gestión Ambiental ISO 14000-2015 d) Curricula de representante ante la SCT para el Sistema de gestión Ambiental Manifestación de redacción libre de cada técnico de la veracidad de la información y compromisos de prestar sus servicios para el concursante. | Formato Libre |
| 41 | Inciso 7.2.1.1 (AT) | Manifestación de redacción libre de la veracidad de la información y acreditación de la experiencia y capacidad técnica del personal que llevara a cabo la operación. | Formato Libre |
| 42 | Inciso 7.2.1.2 (AT) | Manifestación de redacción libre de la veracidad de la información y acreditación de la experiencia y capacidad técnica del Concursante. | Formato Libre |
| 43 | Inciso 7.2.1.2 (AT) | Relación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para la operación de autopistas de cuota de altas especificaciones celebrados u otorgados durante los últimos 10 (diez) años | Formato AT 17 |
| 44 | Inciso 7.2.1.2 (AT) | Organigrama con nombre y funciones del personal Técnico del esquema de operación. | Formato Libre |
| 45 | Inciso 7.2.1.3 (AT) | Esquema de contrataciones para la operación de la Autopista. | Formato Libre |
| 46 | Inciso 7.2.1.3 (AT) | Relación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para la operación de autopistas de cuota de altas especificaciones celebrados u otorgados durante los últimos 10 (diez) años | Formato AT 18 |
| 47 | Inciso 7.2.2.1 (AT) | Curricula del personal técnico encargado de la Conservación y mantenimiento. Manifestación de la veracidad de la información y compromiso para prestar sus servicios con el Concursante. | Formato Libre |
| 48 | Inciso 7.2.2.1 (AT) | Manifestación de redacción libre de la veracidad de la información y acreditación de la experiencia y capacidad técnica del personal que llevara a cabo la Conservación y Mantenimiento. | Formato Libre |
| 49 | Inciso 7.2.2.2 (AT) | Relación de contratos para la conservación y mantenimiento de autopistas o vías de cuota de altas especificaciones celebrados durante los últimos 10 años. | Formato AT 19 |
| 50 | Inciso 7.2.2.2 (AT) | Manifestación de la veracidad de la información y compromiso de prestar sus servicios al concursante. | Formato Libre |
| 51 | Inciso 7.2.2.2 (AT) | Manifestación de la veracidad y validez de la información. | Formato Libre |
| 52 | Inciso 7.2.2.3 (AT) | Esquema de Contratación para la Conservación y Mantenimiento | Formato libre |
| 53 | Inciso 7.2.2.3 (AT) | Estados financieros auditados individuales del último ejercicio y los internos más recientes con antigüedad no mayor a tres meses. De la empresa contratista. | Formato Libre |
| 54 | Inciso 7.2.2.3 (AT) | Relación de Contratos de conservación en ejecución y de los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar | Formato Técnico 20 |
| 55 | Inciso 7.2.2.3 (AT) | Carta de compromisos y responsabilidades del Contratista | Formato Libre |
| 56 | Inciso 7.3 (AT) | Organigramas del Personal asignado a cada actividad de Operación, Conservación y Mantenimiento | Formato Libre |

(AT) = Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.