SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

“Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE DERECHO DE VÍA

ANEXOS DEL TÍTULO DE CONCESIÓN

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

- Derecho de Vía liberado por la Secretaría:

La Secretaría notificará por escrito al Concesionario, el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar el levantamiento del acta de entrega-recepción del Derecho de Vía de la Carretera, en la cual se hará constar dicha entrega. El Concesionario se obliga a que su representante legal asista a la reunión que convoque la Secretaría para llevar a cabo la recepción del Derecho de Vía de la Carretera, apercibido de que a partir de esa fecha, asista o no el representante del Concesionario a la junta convocada, la Secretaría dejará de tener responsabilidad sobre el Derecho de Vía a entregar. En su caso, las partes podrán convenir el lugar y la fecha para la entrega del Derecho de Vía.

El Concesionario tendrá un plazo de 30 (treinta) Días para hacer la verificación física del Derecho de Vía de la Carretera; una vez concluido dicho plazo sin que hubiera observaciones al respecto, se fijará el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el levantamiento del acta de entrega recepción referida en el párrafo anterior. Una vez levantada y firmada el acta de entrega-recepción, se considerará que el Concesionario ha tomado posesión material del Derecho de Vía de la Carretera. En caso de resultar contingencias respecto de indemnizaciones, la Secretaría precederá a resolver en el menor tiempo posible de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del Contrato.

El representante de la Secretaría entregará el Derecho de Vía de la Carretera que corresponda al Concesionario, por conducto del representante que por escrito designe esta última.

En el acta correspondiente de entrega-recepción, se harán constar los datos de localización de los tramos del Derecho de Vía liberados que se entreguen al Concesionario, conforme a lo previsto en la propia acta de entrega-recepción antes referida.

A partir de la entrega del Derecho de Vía por parte de la Secretaría al Concesionario, éste último asumirá la custodia del mismo, así como cualquier responsabilidad que le sea imputable. En caso de ser necesaria la ocupación de un predio de uso común o vía pública necesario para la realización de las obras como Derecho de Vía Adicional, el Concesionario gestionará y dará trámite a lo necesario para la obtención de las autorizaciones correspondientes ante las Autoridades Gubernamentales correspondientes.

En el caso que la Secretaría no pueda entregar el Derecho de Vía de la Carretera que corresponda de conformidad con lo establecido en este inciso, o de acuerdo con las modificaciones al mismo que hubieran acordado las partes, constituirá un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor para el Concesionario, exclusivamente respecto del tramo del Derecho de Vía que cause el evento de que se trate, y siempre previa revisión del asunto a través del Procedimiento de Revisión contenido en el Anexo 7 Procedimiento de Revisión del Contrato.

Cualquier dificultad o contingencia que enfrente el Concesionario respecto del uso o Construcción en el Derecho de Vía de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca” que corresponda, no la exime de cumplir el Programa de Construcción en todos los demás frentes de trabajo de la Autopista no afectados directamente por la contingencia de que se trate. La responsabilidad ambiental relacionada con el Derecho de Vía de la Autopista quedará sujeta a las disposiciones relativas contenidas en el Contrato APP, el Título de Concesión y las Leyes Aplicables.

- Derecho de Vía Adicional liberado por la Concesionaria:

El Concesionario tendrá a su cargo la liberación de Derecho de Vía Adicional de la Carretera, en el supuesto que se establece en el numeral 5.4 de la Cláusula Quinta del Contrato.

En el caso de que surjan contingencias relacionadas con la liberación del Derecho de Vía Adicional de la Carretera, a cargo del Concesionario conforme a este inciso 2, la Concesionaria será la única responsable, a su entera costa, de solventar dichas contingencias; en el entendido que, todos los actos que lleve a cabo se realizarán para lograr la liberación y escrituración del Derecho de Vía Adicional de que se trate a favor del Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en la Legislación Aplicable, el Título de Concesión, el Contrato y observando el siguiente procedimiento.

La Concesionaria deberá integrar un expediente por cada uno de los predios que formen parte del Derecho de Vía Adicional que debe liberarse conforme a este inciso, el cual deberá contener al menos la siguiente:

a). En caso de predios que sean propiedad privada el expediente deberá integrarse con:

1. Contrato de promesa de compraventa (en caso de que se haya suscrito).

2. Título de Propiedad.

3. Avalúo.

4. Plano de la superficie afectada.

5. Certificado de Libertad de Gravámenes.

6. Comprobantes de pago de:

i. Impuesto predial.

ii. Derechos por servicio de agua.

iii. Copia de la identificación oficial; y

7. En su caso:

i. Acta de Matrimonio (en caso de que el propietario sea casado por régimen de sociedad conyugal, anexar copia de la identificación oficial del cónyuge y carta consentimiento para enajenar el predio).

ii. Auto de nombramiento de albacea (protesta y aceptación del cargo).

iii. Acta constitutiva y poderes para actos de dominio (en caso de que el propietario sea una persona moral).

b). En caso de predios que sean propiedad ejidal el expediente deberá integrarse con:

1. Convenio de pago anticipado de expropiación.

2. Avalúo.

3. Plano de la superficie afectada.

4. Certificado parcelario o certificado de derechos comunes emitido por el Registro Agrario Nacional.

5. Copia de identificación oficial del ejidatario.

6. Acta de Asamblea de ejidatarios para el caso de Tierras de Uso Común.

7. Acuerdo de Dotación de Tierras al ejido de que se trate.

Una vez que tenga integrado el expediente de que se trate, el Concesionario lo remitirá a la Secretaría para su aprobación. La Secretaría tendrá un plazo de 30 (treinta) Días (o mayor si así lo considera y notifica a la Concesionaria), para hacer la verificación física del Derecho de Vía Adicional de la Carretera y la revisión del expediente antes mencionado. Una vez concluido dicho plazo sin que hubiera observaciones al respecto o de la documentación que el Concesionario hubiera entregado a la Secretaría, se fijará el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el levantamiento del acta de reconocimiento y de entrega-recepción del Derecho de Vía Adicional liberado.

Toda vez que el Derecho de Vía Adicional se ha liberado por el Concesionario, la Secretaría deberá hacer la entrega formal del mismo a la Concesionaria conforme a lo establecido en este apartado. El Concesionario se obliga a que su representante legal asista a la reunión que convoque la Secretaría para llevar a cabo el reconocimiento y la entrega-recepción del Derecho de Vía Adicional de la Carretera. En su caso, las partes podrán convenir el lugar y la fecha para el levantamiento del acta respectiva. El representante de la Secretaría entregará el Derecho de Vía de la Carretera que corresponda al Concesionario, por conducto del representante que por escrito designe esta última. En el acta correspondiente de reconocimiento y entrega-recepción, se harán constar los datos de localización de los tramos del Derecho de Vía Adicional que han sido liberados por el Concesionario y que en dicho acto se reconocen y entreguen al mismo Concesionario, conforme a lo previsto en la propia acta de reconocimiento y entrega-recepción antes referida.

En la fecha que tenga lugar el acta de reconocimiento y entrega-recepción del Derecho de Vía Adicional de la Carretera, la Secretaría devolverá al Concesionario el expediente que contenga los documentos que legalmente permitan al Concesionario la Construcción de las obras de la Autopista. A partir de la entrega del Derecho de Vía Adicional por parte de la Secretaría al Concesionario, éste último asumirá la custodia de los mismos, así como cualquier responsabilidad que le sea imputable.

La entrega del calendario para la Liberación del Derecho de Vía se entregará al Concesionario en la Fecha de Inicio de las Obras, de acuerdo con lo establecido en el presente Anexo.

La responsabilidad ambiental relacionada con el Derecho de Vía Adicional de la Autopista que se libere conforme a este inciso y al inciso 5.4 de la Cláusula Quinta del Contrato, será responsabilidad del Concesionario y quedará sujeta a las disposiciones relativas contenidas en el Contrato, el Título de Concesión y las Leyes Aplicables, siendo obligación del Concesionario observar su cumplimiento.