SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

12 de marzo de 2020.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

12 de marzo de 2020.

Í N D I C E

1.	DISPOSICIONES GENERALES	4

1.2	Discrepancias	14

1.3	Información General del Concurso	14

1.3.2	Descripción del Proyecto	14

1.3.3	Autorizaciones a cargo de la Convocante requeridas para el desarrollo del Proyecto	15

1.3.4	Proyecto de Referencia	15

1.4	Programa de Actividades del Concurso	16

1.4.3	Notificaciones	17

1.4.4	Consulta en Página web	18

1.4.5	Servidor(es) público(s) responsable(s)	18

1.4.6	Observadores	18

1.5	Responsabilidad de la Convocante	19

1.6	Idioma y Moneda	19

1.7	Adquisición de Bases y Registro de Concursantes	19

1.7.2	Registro de Concursantes	20

1.8	No podrán participar en el Concurso las siguientes personas	22

1.9	Personas que podrán participar en el Concurso	22

1.10	Visita al Sitio	24

1.11	Junta de Aclaraciones	25

1.12	Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera que acredita la solvencia de los mismos	26

1.13	Revisión Previa del Concursante	27

2.	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	27

2.1	Cumplimiento de las instrucciones	27

2.2	Vigencia de las Propuestas	28

2.3	Garantía de Seriedad de la Propuesta	28

2.4	Consideraciones generales para elaborar las Propuestas	29

2.5	Prohibición de Realizar Prácticas Monopólicas Absolutas	30

2.6	Contenido de la Propuesta	31

2.7	Formato y firma de las Propuestas	31

2.8	Orden en que se presentará la Propuesta	32

3.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE LA OFERTA TÉCNICA	32

3.1	Disposiciones Generales de la Presentación de Propuestas	32

3.2	Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas	35

3.3	Evaluación de las Ofertas Técnicas.	36

3.4	Resultado de la evaluación de Ofertas Técnicas y Apertura de Ofertas Económicas	36

3.5	Evaluación de las Ofertas Económicas	37

3.6	Criterio de Fallo del Concurso	37

3.7	Notificación del Fallo del Concurso	38

3.8	Incumplimiento del Concursante Ganador	40

3.9	Contrato APP	40

3.10	Sociedad Mercantil de Propósito Específico	40

3.11	Cambio de Control	41

3.12	Constitución del Fideicomiso de Administración	42

4	CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, CONCURSO DESIERTO, CANCELACIÓN, PENALIDADES Y JURISDICCIÓN.	42

4.1	Causas de descalificación de las Propuestas	42

4.2.	Causas para declarar Desierto el Concurso	43

4.3.	Cancelación del Concurso	43

4.4.	Jurisdicción y competencia del Concurso	43

4.5.	Permisos y Autorizaciones	44

4.6.	Impuestos	44

4.7.	Agente	44

Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos

Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos y Financieros

Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales

Apéndice 4 Apartado de Criterios de Evaluación

Apéndice 5 Modelo de Título de Concesión

Apéndice 6 Modelo de Contrato de Asociación Público Privada

Apéndice 7 Lineamientos del Fideicomiso

Formatos del Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos

Formatos del Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos Financieros

Formatos del Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales

BASES GENERALES DEL CONCURSO

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en su calidad de Convocante, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 101, 102 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1, 2, 4, fracción I, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y demás aplicables de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 1, 3, 7, 8, 11, 12, 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 13, 28, fracciones XII, XIII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y 8, 18 y 27 de la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo, convoca a todas las personas de nacionalidad mexicana o extranjera, que cumplan con los requisitos de la Convocatoria y de las Bases Generales de Concurso, a participar en el Concurso para la adjudicación de un proyecto de Asociación Público Privada, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, en el Estado de Hidalgo.

La Convocante publicó la Convocatoria para este Concurso en el Diario Oficial de la Federación, en CompraNet, en “EL HERALDO DE MÉXICO”, periódico de amplia circulación nacional, en “EL SOL DE HIDALGO”, uno de los periódicos locales de mayor circulación en el Estado de Hidalgo, y en su página de difusión electrónica s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, en todos los casos, el día 12 de marzo de 2020. Salvo la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 16 de marzo del mismo año.

# DISPOSICIONES GENERALES

  - Definiciones

Todas las referencias a Bases, Apartados de Aspectos Técnicos, Económicos y Financieros, Legales, y numerales que se hacen en los Documentos del Concurso, se refieren a las Bases, Apéndices y numerales de los mismos, los cuales forman parte integrante de dichos documentos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Público Privadas, el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas y demás Leyes Aplicables, para todos los efectos del presente Concurso y para efectos de interpretación de este documento, las palabras que se escriban con letra mayúscula inicial en estas Bases y en los Documentos del Concurso, tendrán el significado que se les atribuye más adelante, salvo que expresamente se les asigne un significado distinto en dichos documentos; y podrán ser utilizadas en singular o plural, según lo requiera el sentido de la oración de que se trate. Los encabezados de las Bases sólo tienen un propósito indicativo, por lo que no deberán ser tomados en cuenta para su interpretación. Cualquier mención a una Ley Aplicable se entenderá hecha a la misma incluyendo sus reformas o adiciones.

Acreedor. La(s) persona(s) física(s) o moral(es) distinta(s) al Concursante, sus filiales, subsidiarias o controladora, salvo que se trate de una institución de crédito debidamente autorizada bajo las Leyes Aplicables, que otorguen Financiamiento al Desarrollador para la realización total o parcial del Proyecto y/o para sustituir parcial o totalmente dicho Financiamiento o para ser aplicado a los fines establecidos en el Contrato APP.

Agente. La(s) persona(s) que presta(n) sus servicios para auxiliar a la Convocante dentro del procedimiento de Concurso, en términos del tercer párrafo del artículo 38 de la Ley APP y 57 del Reglamento de la Ley APP.

Apartado de Aspectos Técnicos. Documento que se adjunta a las presentes Bases, junto con sus anexos y formatos correspondientes, como Apéndice 1 y que forma parte de los Documentos del Concurso.

Apartado de Aspectos Económicos y Financieros. Documento que se adjunta a las presentes Bases y sus formatos correspondientes, como Apéndice 2 y que forma parte de los Documentos del Concurso.

Apartado de Aspectos Legales. Documento que se adjunta a las presentes Bases, junto con sus anexos y formatos correspondientes, como Apéndice 3 y que forma parte de los Documentos del Concurso.

Autoridad Gubernamental. Cualquier Órgano, Secretaría, Departamento o en general cualquier autoridad de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ya sea en los ámbitos Federal, Estatal o Municipal, incluyendo a la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, Comisiones, Órganos u Organismos, el Banco de México o cualquier otra Entidad que ejerza facultades o funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, fiscales, reguladoras, administrativas de o correspondientes al Gobierno de que se trate y que tenga jurisdicción o facultades sobre el asunto del que se ocupe.

Bases o Bases Generales del Concurso. Todos los documentos emitidos y modificados de tiempo en tiempo por la Convocante, de conformidad con las Leyes Aplicables, que tienen por objeto establecer los lineamientos, requisitos, procedimientos y formatos que deberán ser observados por quienes participen en el Concurso. Los documentos que incluyan todas las mejoras, adiciones y aclaraciones emitidas por escrito por la Convocante, serán considerados como partes integrales de dichas Bases Generales del Concurso.

Cadenamiento. Es la distancia acumulativa, desde un punto de origen preestablecido, a lo largo de una trayectoria, hasta otro punto. Se expresa en como la suma de los kilómetros o millares de metros más los metros a partir del origen 0+000.

Cambio de Control. Cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) si una persona distinta de los accionistas o socios originales del Concursante Ganador y/o de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico adquiere el control de dicha sociedad o Entidad, desde la fecha de Fallo del Concurso y hasta la fecha de firma del Contrato APP; o (ii) que los accionistas o socios originales dejen de tener el control del Concursante Ganador y/o de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico con posterioridad a la fecha de Fallo del Concurso y hasta la fecha de firma del Contrato APP.

Capital de Riesgo. Cantidades de dinero que la Sociedad Mercantil de Propósito Específico se obliga a aportar para la Construcción y Operación del Proyecto a través del Fideicomiso de Administración.

Carretera o Autopista. Carretera Real del Monte – Entronque Huasca, en el Estado de Hidalgo.

Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico. Documento firmado por el representante legal del Concursante a efecto de comprometerse a Constituir la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, en los términos del formato incluido en el Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales de las Bases Generales del Concurso.

Carta Compromiso del Concursante. Documento firmado por el representante legal del Concursante, en los términos del formato incluido en el Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales de las Bases Generales del Concurso.

Carta de Crédito. Carta de crédito “stand-by” que deberá obtener la Sociedad Mercantil de Propósito Específico equivalente al porcentaje mínimo para cubrir el Capital de Riesgo a favor del Fideicomiso de Administración para cubrir los conceptos que forman parte del Monto Total de la Inversión.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Cualquier evento, acto o circunstancia que se establezca y se trate como Caso Fortuito o Fuerza Mayor en términos del Contrato APP y el Título de Concesión.

Certificado de Inicio de Construcción. Significa el documento que deberá emitir la Convocante para autorizar al Desarrollador el inicio de la Construcción de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, una vez que se hayan satisfecho las condiciones establecidas en el Contrato APP.

Certificado de Inicio de Operación. El documento que deberá emitir la Convocante para autorizar al Desarrollador llevar a cabo el inicio del funcionamiento del Proyecto, una vez concluida la Construcción, de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo y los Requerimientos Técnicos.

CompraNet. Sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que actualmente opera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Comprobante de Revisión. El documento que la Convocante expedirá a los Concursantes que hayan presentado para su revisión los documentos e información contenidos en el Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera.

Concesión. Es el acto administrativo mediante el cual la Secretaría, otorgará en favor del Desarrollador, cualquier derecho necesario para cumplir con el objeto del Contrato APP.

Concesionario/a. La persona que celebre el Contrato APP con la Secretaría y sea titular del Título de Concesión.

Conceptos de Obra. Conceptos que integran el catálogo general de conceptos y cantidades de obra de los Proyectos Ejecutivos.

Concursante. Persona física, persona moral o Consorcio, que de conformidad con los requisitos establecidos en las Bases Generales del Concurso adquiere su registro y en consecuencia puede concurrir a los actos del Concurso y presentar una Propuesta.

Concursante Ganador. Concursante cuya Propuesta sea declarada ganadora del Concurso por la Convocante, en los términos de las Bases Generales del Concurso y las Leyes Aplicables.

Concurso. Conjunto de actos, documentos, información y procedimientos establecidos en la Convocatoria, las Bases Generales del Concurso y las Leyes Aplicables relativos al Concurso Público No. APP-913005997-E4-2020, para la adjudicación de un proyecto de asociación público privada que incluye la celebración del Contrato APP, desde la fecha de publicación de la Convocatoria hasta la firma del Contrato APP y el otorgamiento de la Concesión.

Conservación. Conjunto de acciones rutinarias, periódicas y de reconstrucción necesarias para asegurar que el estado físico de los diferentes elementos que forman parte del Proyecto se mantenga en las condiciones establecidas en la normatividad aplicable y en el Contrato APP para dar seguimiento, comodidad y fluidez en los servicios al Usuario.

Consorcio. Conjunto de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que aun cuando no tiene personalidad jurídica propia, participan en el Concurso en forma solidaria como un solo Concursante, según la etapa del Concurso en la cual sus integrantes decidan constituirlo.

Construcción. Las construcciones, incluyendo el Diseño de las soluciones necesarias que conforman el Proyecto a nivel de Proyecto Ejecutivo, en términos de lo señalado en el Contrato APP, así como, en su caso, las obras adicionales, mejoras y ampliaciones.

Contratista. Cada una de las personas o sociedades que se listan en la Propuesta del Concursante, contratadas o a ser contratadas, distintas a los accionistas de la misma y que acrediten su experiencia en términos de las Bases Generales del Concurso, para llevar a cabo las actividades que se especifican para cada uno de ellos en la Propuesta.

Contrato APP. Es el contrato de asociación público privada para la realización del Proyecto, a ser celebrado entre la Convocante y el Concursante Ganador o la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, sus anexos y modificaciones, en términos de las presentes Bases.

Convenio Consorcial. Acuerdo de voluntades celebrado entre los miembros del Consorcio que presentan una Propuesta conjunta, en el que establezcan los derechos y obligaciones que deberán cumplir cada uno de sus integrantes en relación con el Concurso, conforme a las Bases Generales del Concurso y, en su caso, el proyecto de Contrato APP.

Convocante o Secretaría. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Convocatoria. Documento emitido por la Convocante y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en CompraNet, en “EL HERALDO DE MÉXICO”, periódico de amplia circulación nacional, en “EL SOL DE HIDALGO”, uno de los periódicos locales de mayor circulación en el Estado de Hidalgo, y en su página de difusión electrónica s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, en todos los casos, el día 12 de marzo de 2020. Salvo la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 16 de marzo del mismo año.

Derecho de Vía. Lo conforma la franja de terreno con anchos constantes, que corresponde a la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, y que será entregado por la Convocante al Desarrollador. Asimismo, en caso de que se requiera derecho de vía adicional, será objeto de liberación a cargo del Desarrollador.

Desarrollador. La Sociedad Mercantil de Propósito Específico a la cual el Concursante Ganador cederá sus derechos de la adjudicación para celebrar el Contrato APP con la Convocante, y a la cual se le otorgará la Concesión.

Día. Periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas, según la hora oficial de la zona centro de México.

Día Hábil. Cualquier Día, excepto aquellos que la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo determine como inhábiles.

Diseño. La propuesta del Concursante que da solución al Proyecto de Referencia compuesto de planos, memorias descriptivas y constructivas, dibujos y documentos con información técnica: especificaciones, procedimientos constructivos y de calidad, así como presupuesto general que soportan el desarrollo de su Proyecto Ejecutivo y que contiene datos precisos y suficientes detalles que permiten interpretar la información gráfica y escrita contenida en el mismo para poder realizar la obra.

Documentos del Concurso. Los documentos son: (i) la Convocatoria, (ii) las presentes Bases, (iii) los Apéndices y sus Anexos, el Modelo de Contrato APP y el Título de Concesión, así como todos aquellos documentos que adicionalmente se les entreguen a los Concursantes como parte del Concurso.

DOF. Diario Oficial de la Federación.

Especificaciones Técnicas. Normas, lineamientos, especificaciones o manuales emitidos por la Convocante, así como los niveles mínimos de desempeño de los Servicios, de acuerdo a la normatividad vigente de la Convocante y a lo señalado en el Contrato APP.

Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia. Estudio incluido en las Bases Generales del Concurso, que contiene el estudio sobre la demanda esperada en el Proyecto (incluye volumen de tránsito esperado, composición por tipo de vehículo, tasas de crecimiento esperadas).

Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito Propio. Estudio propio que, en su caso, sea realizado por el Concursante sobre la demanda esperada en el Proyecto (volumen de tránsito esperado, composición por tipo de vehículo y sus tasas de crecimiento esperadas) de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.

Fecha de Inicio de Construcción. La fecha estimada en la cual dará inicio la Construcción de las Obras en los términos establecidos por la Convocante en el Contrato APP.

Fecha de Inicio del Servicio. Es la fecha en la que el Desarrollador adquiere las obligaciones y que se establece a partir de la firma del Contrato APP.

Fallo del Concurso. Resolución emitida por la Convocante, conforme a lo establecido en las Bases Generales del Concurso y las Leyes Aplicables, que en su caso tendrá como efecto la determinación del Concursante Ganador.

Fecha Programada de Inicio de Operación. Fecha estimada para el inicio de la Operación de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, en términos de lo establecido del Apéndice 6 de las presentes Bases.

Fideicomiso de Administración. Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago constituido por la Sociedad Mercantil de Propósito Específico como fideicomitente de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en las Bases Generales del Concurso.

Filial. Con respecto a cualquier persona moral o entidad, cualquier otra persona que directa o indirectamente, controle a la persona moral de que se trate, que esté bajo control de dicha persona moral o que se encuentre bajo control común con dicha persona moral o entidad, en la inteligencia de que: (i) se entiende por control la capacidad de dirigir o determinar la dirección de la administración o de las políticas de dicha persona moral o entidad, ya sea por medio de la propiedad de acciones u otros valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; y, (ii) cualquier entidad que posea más del 50% (cincuenta por ciento) del capital accionario de otra entidad o que tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen derechos como los de un tenedor de más del 50% (cincuenta por ciento) de participación será considerada como que controla dicha otra entidad en la que participa.

Financiamientos. Los créditos, las coberturas de los mismos y/o los productos de los financiamientos, así como los refinanciamientos de los créditos originales que obtenga el Desarrollador de un Acreedor a través de cualquier instrumento de deuda, exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato APP y la Concesión, con excepción de los créditos recibidos de proveedores en el curso ordinario de sus negocios por plazos menores a un año.

Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación. Fondo constituido por el Desarrollador en el Fideicomiso de Administración con objeto de cubrir los costos de Conservación y Mantenimiento del Proyecto, conforme a lo establecido en el Contrato APP, el Título de Concesión y las Leyes Aplicables respectivamente.

Garantía de Cumplimiento. Fianza que deberá presentar la Concesionaria, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato APP.

Garantía de Seriedad de la Propuesta. Carta de crédito exhibida por el Concursante junto con su Propuesta, para garantizar a la Convocante el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su participación en el Concurso de acuerdo con los lineamientos contenido en las Bases Generales del Concurso.

Gobierno del Estado de Hidalgo. Dependencias y órganos competentes de la Administración Pública Centralizada del Estado de Hidalgo.

INPC. Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación o cualquier otro índice que lo sustituya.

IVA. Impuesto al Valor Agregado.

Juntas de Aclaraciones. Sesiones en las cuales la Convocante responderá por escrito a las preguntas planteadas por los Concursantes, y durante las cuales se les comunicará a los mismos la aceptación o rechazo de las sugerencias que hayan presentado por escrito sobre las Bases Generales del Concurso, el proyecto de Contrato APP y demás Documentos del Concurso, de conformidad con lo establecido en las Bases.

Ley de Asociaciones Público Privadas o Ley APP. Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2012, incluyendo sus reformas.

Leyes Aplicables. Todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, especificaciones, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de que se trate, así como sus modificaciones, que se encuentren vigentes en México. En especial, se deberá considerar la normatividad aplicable a la Convocante.

Liberación de Derecho de Vía. Procedimiento que deberá realizar el Desarrollador para obtener mediante el pago correspondiente, la franja de terreno denominada Derecho de Vía y en su caso el Derecho de Vía adicional.

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Es el estudio relacionado con la determinación de los impactos ambientales que causará un proyecto dentro del Sistema Ambiental Regional, así como las medidas de mitigación necesarias para resarcir el daño ambiental correspondiente, requerido por las Leyes Aplicables para la evaluación del impacto ambiental del Proyecto.

Mantenimiento. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las obras de infraestructura, edificaciones, instalaciones y equipos del Proyecto puedan seguir funcionando adecuadamente, conforme a los Requerimientos Mínimos de Operación y a los Requerimientos Mínimos de Conservación.

México. Estados Unidos Mexicanos.

Modelo Financiero. El Modelo Financiero presentado por la Concesionaria en su Propuesta Económica conforme a los requerimientos establecidos en las presentes Bases y en el Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos y Financieros.

Monto Total de la Inversión. La suma del costo de la Construcción de las Obras, construcción de servicios auxiliares, equipamiento y gastos de Operación, presupuesto de Obras Adicionales, permisos, estudios y proyectos, seguros y fianzas durante la Construcción de las Obras, gastos del Supervisor de Construcción y del Supervisor de Operación, de gastos del Ingeniero Independiente durante la Construcción de las obras, gastos de los honorarios fiduciarios, todos los fondos que deban constituirse inicialmente en términos del Contrato APP antes del inicio de Operación, otras inversiones, intereses y comisiones, así como, en su caso, los costos de cobertura de los Financiamientos durante el periodo de Construcción, señalada por el Concursante Ganador en su Propuesta, todo lo anterior antes de IVA. Dentro del Monto Total de la Inversión no se deberá incluir los gastos en que incurra el Concursante relativos a la preparación de su Propuesta.

NMX. Norma Mexicana, ordenamiento que elabora un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que prevé para un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

NOM. Norma Oficial Mexicana, regulación técnica de observancia obligatoria expedida por cualquier Autoridad Gubernamental competente, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

Obras. Todas las construcciones, instalaciones e implementaciones de infraestructura que el Desarrollador se encuentre obligado a llevar a cabo conforme al Proyecto, a nivel de Proyecto Ejecutivo integral del Contrato APP, y que permitan la operación y la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.

Obras Adicionales. Obras que se requieren por razones sociales, ambientales o arqueológicas; volúmenes adicionales en cimentaciones de estructuras derivados de la profundización del nivel de desplante a causa de que, en el nivel de proyecto, no se haya encontrado la resistencia adecuada; proyecto y construcción de nuevas estructuras de cruce y en general cualquier obra adicional y que sean adicionales a las consideradas en el catálogo de conceptos del Proyecto Ejecutivo, cuya justificación esté analizada y avalada por la Convocante, siempre y cuando no se derive de la inadecuada práctica de ingeniería o promociones indebidas del Desarrollador ante los vecinos de la zona que soliciten trabajos no comprendidos en el Proyecto Ejecutivo, que se encuentran identificadas como tales de manera enunciativa más no limitativa en el Contrato APP, y cuya justificación esté analizada y avalada por la Convocante.

Obras Inducidas. Todos los trabajos de movimientos y reubicación de instalaciones especiales marginales de servicios, tales como de energía eléctrica, telefonía, fibra óptica, gas, ductos, redes de agua y alcantarillado, que corresponden a instalaciones de servicios público y privados, cuya naturaleza no permite la intromisión de mano de obra ajena a la empresa y/o dependencia propietaria o administradora de la instalación.

Observadores. Las personas interesados en asistir a los diferentes actos del Concurso, en calidad de observadores en términos de los artículos 43 de la Ley APP y 61 del Reglamento de la Ley APP.

Oferta Económica. Conjunto de datos, información, especificaciones y documentos de carácter económico-financiero, que el Concursante deberá incluir en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales del Concurso sus anexos y apéndices.

Oferta Técnica. Conjunto de datos, información, especificaciones y documentos de carácter general, técnico y legal, que el Concursante deberá incluir en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales del Concurso sus anexos y apéndices.

Operación. Conjunto de acciones que deberá realizar el Desarrollador, con el fin de que el Proyecto se encuentre en adecuado funcionamiento de conformidad con los Requerimientos Mínimos de Operación y/o niveles de desempeño previstos en el Contrato APP.

Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera. La información y documentación de carácter legal, técnica y financiera a que hacen referencia las presentes Bases.

Periódico Oficial. El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Peso. Moneda de curso legal en México.

Pesos a Precios Constantes. Pesos de poder adquisitivo de la fecha de presentación de la Propuesta. Para su referencia se considerará el último INPC quincenal publicado a la fecha de presentación de la Propuesta.

Presupuesto de Conservación. Importes en Pesos a Precios Constantes que corresponden a las actividades incluidas en el catálogo de conceptos de Conservación presentado por el Concursante, conforme a lo establecido en las Bases.

Presupuesto de Construcción. Importes en Pesos a Precios Constantes que corresponden a las actividades incluidas en el catálogo de conceptos de Construcción, conforme a lo establecido en las Bases.

Presupuesto de Operación y Mantenimiento. Importes en Pesos a Precios Constantes que corresponden a las actividades incluidas en el catálogo de conceptos de Operación y Mantenimiento presentado por el Concursante, conforme a lo establecido en las Bases.

Programa de Actividades del Concurso. Calendario de las actividades principales del Concurso, previstas en las presentes Bases Generales del Concurso.

Programa de Construcción. Conjunto de actividades principales, subactividades, conceptos y volúmenes de Obras que el Concursante señale en su Propuesta para la Construcción del Proyecto, y el calendario de ejecución que tomará llevarlos a cabo, conforme a lo establecido en el Apartado de Aspectos Técnicos y el Contrato APP.

Programa de Inversión. Representa el calendario de desembolsos presentado en la Propuesta del Concursante que contendrá todo lo establecido en las Bases de acuerdo al Apartado de Aspectos Económicos y Financieros, los cuales se efectuarán durante la Construcción de las Obras hasta la culminación del Proyecto, de acuerdo al Programa de Construcción.

Programa de Operación. Conjunto de actividades principales, subactividades y conceptos de Operación que el Concursante señale en su Propuesta para el Proyecto y el calendario que tomará llevarlo a cabo, conforme a lo establecido en las Bases.

Propuesta. Oferta presentada por un Concursante dentro del Concurso, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales del Concurso, compuesta por una Oferta Técnica y una Oferta Económica.

Propuesta Solvente. Propuesta presentada por un Concursante, que haya sido declarada técnica y económicamente solvente, de conformidad con lo establecido en las Bases Generales del Concurso.

Proyecto. Diseño de la solución vial a desarrollar bajo el esquema de Asociación Público-Privada, que debe contemplar desde el diseño de soluciones viales, sus estudios básicos y proyectos ejecutivos necesarios, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, en el Estado de Hidalgo y el conjunto de todas las actividades que el Desarrollador está obligado a llevar a cabo en los términos establecidos en el Contrato APP.

Proyecto de Referencia. Los documentos, planos y especificaciones generales que entregue la Convocante junto con las presentes Bases, como referencia para la elaboración de la Oferta Técnica de los Concursantes, que comprende memoria descriptiva, estudios previos y las características técnicas y físicas.

Proyecto del Concursante. Los documentos, planos y especificaciones que presente el Concursante dentro de su Oferta Técnica, que cumplan con los requisitos señalados en las presentes Bases.

Proyecto Ejecutivo. Los documentos, planos, especificaciones, memorias descriptivas y catálogos de conceptos definitivos que entregue el Desarrollador, que cumpla con la normatividad vigente y autorice la Secretaría, para la Construcción de las Obras que describen en detalle las características técnicas y físicas de los Conceptos de Obra y que el Desarrollador se obligará a elaborar en los términos y plazos establecidos en el Contrato APP.

Registro de Concursantes. Es la inscripción de las personas físicas o morales ante la Secretaría, para intervenir en los actos del procedimiento del Concurso Público No. APP-913005997-E4-2020, en su calidad de Concursante.

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas o Reglamento de la Ley APP. Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada en el Diario Oficial el 5 de noviembre de 2012, incluyendo sus reformas.

Requerimientos Mínimos de Conservación. Conjunto de actividades, sistemas, equipos, procedimientos y niveles de desempeño a que se refiere el Apartado de Aspectos Técnicos y el Contrato APP y que deberá cumplir el Desarrollador para la adecuada Conservación del Proyecto.

Requerimientos Mínimos de Operación. Conjunto de actividades, sistemas, equipos, procedimientos y niveles de desempeño a que se refiere al Apartado de Aspectos Técnicos y el Contrato APP que deberá cumplir el Desarrollador para la adecuada Operación del Proyecto.

Revisión Previa del Concursante. Proceso optativo de revisión de los documentos e información que integren el Paquete de Documentación, Legal, Técnica y Financiera que presente cada Concursante a la Convocante conforme a lo indicado en las Bases.

Servicio de Disponibilidad. Actividades que el Desarrollador deberá implementar a efecto de mantener la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca” libre de obstrucciones y en cumplimiento al Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, para que la Secretaría pueda prestar el servicio público de interés general a los Usuarios.

Sociedad Mercantil de Propósito Específico. Sociedad Anónima de Capital Variable de nacionalidad mexicana, constituida por el Concursante Ganador, según sea el caso, en los términos establecidos en las Bases Generales del Concurso, la cual suscribirá el Contrato APP con la Convocante.

Solicitud de Expedición de la Autorización de Inicio de Construcción. Documento que deberá presentar el Desarrollador a la Convocante para poder iniciar las Obras, lo anterior, en los términos que para tales efectos le indique la Convocante y lo señalado en Contrato APP.

Subvención. Monto que soliciten los Concursantes como apoyo financiero, proveniente de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura para llevar a cabo el proyecto de asociación público privada, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, en el Estado de Hidalgo.

Supervisor del Estado. La(s) persona(s) designada(s) por la Secretaría, responsable(s) de supervisar la Construcción, hasta en tanto el Fideicomiso de Administración contrate a la(s) persona(s) propuesta(s) por la Secretaría.

Supervisor de Operación. La(s) persona(s) propuesta(s) por la Secretaría y contratada(s) por el Fideicomiso de Administración, con cargo a su patrimonio, que supervisará(n) el cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria en materia de Conservación, Operación, Mantenimiento y calidad del servicio, conforme a lo establecido en el Fideicomiso de Administración y el Contrato APP.

TIR. Tasa interna de retorno anual efectiva para el Capital de Riesgo. Ésta tasa podrá ser real o nominal según el caso.

Usuarios. Todas las personas que reciben la prestación del servicio de disponibilidad por parte de la Secretaría y del Desarrollador en virtud de su tránsito en un vehículo, por la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.

Visita al Sitio. Recorrido que organizará la Convocante para los Concursantes al lugar en el que se realizará el Proyecto, en la fecha establecida en las Bases Generales del Concurso.

# Discrepancias

En caso de diferencias entre diversos Documentos del Concurso, se aplicarán las siguientes reglas:

    - Entre la información de la Convocatoria y las Bases Generales del Concurso, prevalecerán las Bases Generales del Concurso;

    - Entre las versiones electrónicas emitidas por la Convocante y cualquier impresión de las Bases Generales del Concurso, prevalecerán las versiones electrónicas emitidas por la Convocante;

    - Entre dos versiones electrónicas emitidas por la Convocante, prevalecerá la más reciente;

    - Entre las Bases Generales del Concurso y el Contrato APP, prevalecerá el Contrato APP;

    - Entre dos o más versiones del Contrato APP, prevalecerá la más reciente, y

    - Entre todos los documentos entregados por la Convocante, prevalecerá la Ley de Asociaciones Público Privadas vigente.

# Información General del Concurso

    - Tipo de Proyecto

      - Proyecto de Asociación Público Privada, a ser adjudicado al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.

      - Para determinar la viabilidad del Proyecto y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas, se realizaron todos los análisis a que se refiere el artículo 14 de la Ley APP.

# Descripción del Proyecto

      - El Concurso tiene por objeto la adjudicación de un Proyecto de Asociación Público- Privada, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, en el Estado de Hidalgo.

      - Los servicios objeto del Contrato APP consisten en las actividades que el Desarrollador deberá implementar a efecto de mantener el funcionamiento en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, así como asegurar el óptimo funcionamiento, en términos del Contrato APP y el Título de Concesión.

      - El Proyecto será instrumentado mediante la celebración de un contrato de asociación público privada entre la Convocante y la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que constituya el Concursante Ganador. En el Contrato APP se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de los riesgos del Proyecto. El proyecto del Contrato APP y sus anexos se adjuntan a las presentes Bases.

      - Las Especificaciones Técnicas para el Diseño y ejecución de las Obras necesarias para la realización del Proyecto, así como las características y especificaciones técnicas y los niveles mínimos de desempeño de los servicios a ser prestados por el Desarrollador a la Convocante, se establecen en el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.

      - En cumplimiento con el artículo 45, fracción III de la Ley APP, el plazo de ejecución del Proyecto para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, en el Estado de Hidalgo, será de 30 años contados a partir de la Fecha de Inicio de Construcción.

      - En cumplimiento con el artículo 45, fracción III de la Ley APP, el plazo de la prestación de los servicios será de 30 años contados a partir de la firma del Contrato de APP y del Título de Concesión.

# Autorizaciones a cargo de la Convocante requeridas para el desarrollo del Proyecto

      - La Convocante deberá aprobar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones que se establecen en el proyecto de Contrato APP.

      - El plazo señalado en el numeral 1.3.2.6 de las Bases para la Construcción de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, comenzará a contar una vez que la Convocante y el Desarrollador hayan realizado todas las gestiones administrativas necesarias que se señalan en las presentes Bases y se haya suscrito el Contrato APP y el Título de Concesión.

# Proyecto de Referencia

      - La Convocante entregará junto con las Bases, el Proyecto de Referencia de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca” como referencia para la elaboración de la Oferta Técnica de cada Concursante.

      - Los Concursantes, con la presentación de su Propuesta, deberán asumir en forma exclusiva y completa la plena responsabilidad por el uso del Proyecto de Referencia de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, por lo cual liberan a la Convocante de cualquier responsabilidad presente o futura.

# Programa de Actividades del Concurso

    - Actividades del Concurso

| No. | ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación de la Convocatoria, en CompraNet, en la página web de la Secretaría, en un periódico de circulación nacional y en un periódico local del Estado de Hidalgo En el Diario Oficial de la Federación En el Periódico Oficial | 12 de marzo de 2020 13 de marzo de 2020 16 de marzo de 2020 | N/A |
| 2 | Período de Venta de las Bases | Del 12 de marzo al 29 de mayo de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 3 | Fecha límite para adquirir las Bases Generales del Concurso | 29 de mayo de 2020 | N/A |
| 4 | Taller de información | 23 de marzo de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 5 | Visita al Sitio | 23 de marzo de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 6 | Fecha límite para que los Concursantes entreguen sus preguntas para la Junta de Aclaraciones | 30 de marzo de 2020 | N/A |
| 7 | Junta de Aclaraciones | 15 de abril de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 8 | Firma de Planos del Proyecto de Referencia | 14 de mayo de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 9 | Periodo de Registro para Revisión Previa de Concursantes | Del 15 al 22 de mayo de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 10 | Fecha para entrega de los Comprobantes de Revisión | 26 de mayo de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 11 | Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas | 1° de junio de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 12 | Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Económicas | 16 de junio de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 13 | Acto de notificación del Fallo del Concurso | 24 de junio de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |
| 14 | Fecha límite para la firma del Contrato APP y de otorgamiento del Título de Concesión | 30 de junio de 2020 | Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México |

Las fechas, horas y lugar establecidos para las actividades del Concurso podrán ser modificadas por la Secretaría.

    - Domicilio de la Convocante y Notificaciones a los concursantes

Las actividades relacionadas con la solicitud de información o presentación de documentación del Concurso se llevarán a cabo en Días Hábiles, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en el Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Las Bases Generales del Concurso o la Convocante mediante comunicación escrita, podrán señalar un horario o domicilio distinto para los efectos antes señalados.

# Notificaciones

Las notificaciones que conforme a estas Bases Generales del Concurso requiera hacer la Convocante a los Concursantes, se realizarán mediante cualquiera de los procedimientos que a continuación se señalan y que serán determinados a elección de la Convocante:

      - Notificación personal en el domicilio que haya señalado el Concursante al solicitar su registro.

      - Notificación mediante correo electrónico en la dirección electrónica que haya señalado el Concursante al solicitar su registro.

      - Notificación personal en el domicilio de la Convocante, señalado en esta Base cuando se solicite a los Concursantes que acudan a sus oficinas para recibir una notificación.

      - Notificación por correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio que haya señalado el Concursante al solicitar su registro.

      - CompraNet.

# Consulta en Página web

Los Concursantes podrán consultar los Documentos del Concurso en CompraNet (compranet.hacienda.gob.mx), así como en la página de difusión electrónica de la Secretaría s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx.

En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio de la Convocante señalado en las Bases Generales del Concurso.

# Servidor(es) público(s) responsable(s)

De conformidad con el artículo 38 de la Ley APP, la Convocante señala como servidor(es) público(s) responsable(s) del Concurso a las siguientes personas:

Nombre:		Ing. José María Villegas Parga

Cargo:		Director General de Estudios y Proyectos

Domicilio:		Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca, Km 87.5,

C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México

Teléfonos:		77 1717 8208

Correo electrónico:	jmvillegas@hidalgo.gob.mx

# Observadores

Los interesados en asistir a los diferentes actos públicos del Concurso, en calidad de Observadores, así deberán manifestarlo a la Convocante previo a la fecha límite establecida para registro de Concursantes, para efectos de que la Convocante expida la constancia de inscripción respectiva.

En caso de que el interesado sea persona moral deberá autorizar, a través de un escrito libre, a las personas físicas que la representarán como Observadora del Concurso.

Los Observadores registrados, podrán asistir a todas las actuaciones públicas en que intervengan los Concursantes.

De identificar alguna presunta irregularidad, los Observadores deberán informarla al Órgano Interno de Control de la Convocante. Un ejemplar de éstos deberá constar en el expediente previsto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley APP.

# Responsabilidad de la Convocante

Salvo por lo expresamente establecido en las Bases Generales del Concurso, la Convocante no tendrá responsabilidad alguna derivada del Concurso.

Los Concursantes, al presentar su Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera, presentarán firmada la Carta Compromiso del Concursante y, en su caso, la Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, en la que liberan de toda responsabilidad a la Convocante, incluyendo la de carácter laboral, y se obligan a su cargo y costo a sacarla en paz y a mantenerla a salvo por cualquier demanda o denuncia que se presente en su contra en relación con el Concurso, por cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, que tenga una relación con el Concursante.

Los Concursantes deberán absorber todos los costos que, en su caso, impliquen el análisis, preparación, formulación y presentación de sus Propuestas. La Convocante únicamente cubrirá a los Concursantes los costos no recuperables cuando cancele el Concurso, excepto si dicha cancelación se realiza por caso fortuito o fuerza mayor. Los costos no recuperables se calcularán en términos del artículo 58 de la Ley APP y 88 del Reglamento de la Ley APP.

Lo mencionado en el párrafo anterior es aceptado incondicionalmente por los Concursantes por el hecho de adquirir las Bases Generales del Concurso y, en su caso, obtener su registro, o bien, presentar una Propuesta, según sea el caso.

En ningún caso la Convocante será responsable por el uso y validez de la información y datos que se le entreguen a los Concursantes para la elaboración de sus Propuestas, en virtud de que la misma es de carácter meramente referencial y no es vinculatoria para la Convocante, por lo que cada uno deberá de realizar y contar con la información que le sea necesaria para la presentación de su propuesta bajo su entera responsabilidad.

# Idioma y Moneda

Las Propuestas serán presentadas en Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

El idioma oficial del Concurso es el español. Por lo tanto, todos los documentos relativos al Concurso, así como todas las comunicaciones de los Concursantes con la Convocante, o con cualquiera otra Autoridad Gubernamental, deberán realizarse en idioma español.

Cuando se trate de documentos originales otorgados conforme a leyes extranjeras en un idioma diferente al español, el Concursante que los presente será responsable de acompañar su traducción al idioma español hecha por perito autorizado en México. Sin perjuicio de lo anterior, los estados financieros y la información técnica impresa (propaganda, instructivos, catálogos, manuales o cualquiera otro similar) requeridos en las Bases Generales del Concurso, podrán ser presentados por los Concursantes en el idioma original con una traducción simple al español.

# Adquisición de Bases y Registro de Concursantes

    - Adquisición de las Bases Generales del Concurso

Las Bases estarán disponibles en Días Hábiles para su consulta y venta en el domicilio de la Convocante, ubicado en Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México y tendrán un costo de $150,000.00 M.N. (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA incluido, que deberá ser pagado en una institución bancaria con base en el recibo emitido por la Convocante.

Para efectos de este Concurso, serán considerados como interesados las personas que individualmente o conformando un grupo acrediten la compra de las presentes Bases dentro del periodo establecido en Bases, mediante el recibo expedido por la Convocante.

Las Bases Generales del Concurso, sus Apéndices y los Anexos de los mismos que forman parte de los Documentos que los Concursantes deberán entregar para ser considerados en el Concurso, con fundamento en el artículo 45, fracción I de la Ley APP, estarán disponibles en el domicilio señalado en las presentes Bases.

Una vez concluido el periodo establecido para la venta de Bases, no podrá hacerse pago alguno por concepto de Bases y no se admitirán nuevos interesados.

Para poder participar en el Concurso será requisito indispensable que el interesado que haya comprado las Bases Generales del Concurso ya sea en lo individual o conformando un grupo, y sea registrado mediante el proceso señalado en Bases.

# Registro de Concursantes

      - Los interesados que individualmente o como Consorcio, deseen participar en el Concurso deberán solicitar por escrito, en el formato libre, a la Convocante su registro.

      - El escrito de solicitud de registro deberá presentarse ante la Convocante en un plazo no mayor al establecido en las Bases y deberá contener como mínimo la siguiente información y documentación anexa:

        - Deberá ser suscrito por el representante legal del interesado, para lo cual se deberá adjuntar original y copia simple para su cotejo del testimonio notarial en el que se contenga el poder general o, en su caso, el poder especial para actos de administración; así como original y copia simple para su cotejo de su identificación oficial en la que se contenga fotografía y firma.

        - Deberá contener los datos relacionados con la existencia legal del interesado, y manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que estos se apegan a las disposiciones legales aplicables.

        - Teléfono y designación de domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual deberá ubicarse en México.

        - Designación de las personas autorizadas para concurrir conjunta o separadamente a los actos de Visita al Sitio y Juntas de Aclaraciones que se celebren, y en su caso para suscribir y presentar Propuestas, adjuntando copia de su identificación oficial vigente. Lo anterior, en el entendido de que la persona que suscriba la Propuesta, deberá contar, con los poderes y facultades que, en su caso, se señalen en las presentes Bases.

        - Presentar original y copia simple para su cotejo del recibo de pago de Bases.

        - Adjuntar carta de confidencialidad (Formato Libre).

Por el simple hecho de firmar y presentar la solicitud de registro o su modificación, o el escrito mediante el cual se entregue a la Convocante el Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera, el Concursante y/o el o los integrantes del Consorcio de nacionalidad extranjera, convienen en no invocar la protección de su gobierno, en relación con cualquier acto derivado directa o indirectamente del Concurso, bajo la pena, en caso contrario de: (i) cancelar su registro, (ii) desechar su Propuesta, o (iii) revocar el Fallo del Concurso, en caso de resultar el Concursante Ganador; según sea el caso.

La Convocante no recibirá solicitudes de registro que no cumplan con los requisitos señalados en las presentes Bases.

      - Cuando una persona en lo individual haya adquirido las Bases Generales del Concurso y obtenido su registro y, posteriormente, conforme un Consorcio en términos de lo establecido en las Bases, el cumplimiento del requisito de registro establecido en las Bases se tendrá por cumplido con el registro de quien haya adquirido las Bases.

      - En caso de modificaciones o aclaraciones a la información proporcionada en la solicitud de registro, posterior a la fecha límite para el registro, el Concursante deberá presentar a la Convocante la solicitud de modificación de su registro, señalando la información actualizada, teniendo como fecha límite la señalada en las Bases.

      - El carácter de Concursante se acreditará con el original del acuse de recibo sellado por la Convocante del escrito de solicitud de registro en términos del presente capítulo. En su caso, se acreditará con el original del acuse de recibo sellado por la Convocante del o de los escritos de solicitud de modificación de registro que corresponda.

      - El registro será intransferible.

      - Los interesados que hayan adquirido las Bases Generales de Concurso y no hayan requerido en tiempo y forma su registro en los términos referidos en el presente capítulo, se tendrán por no acreditados y en consecuencia no podrán concurrir a los actos del concurso ni presentar Propuestas.

      - En cualquier caso, será necesario que la persona que haya comprado las Bases, sea quien se registre para obtener el carácter de Concursante.

# No podrán participar en el Concurso las siguientes personas

    - Las que se encuentren en los supuestos que se señalan en el artículo 42 de la Ley APP;

    - Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Contraloría; así como las personas inhabilitadas para contratar con la Administración Pública Federal o Estatal;

    - Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con Entidades Públicas del Estado de Hidalgo o Personas de Derecho Público Estatal;

    - Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna Entidad Pública del Estado de Hidalgo o Personas de Derecho Público Estatal les hubiere rescindido administrativamente contratos, dentro del año calendario inmediato anterior a la convocatoria;

    - Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con Entidades Públicas del Estado de Hidalgo o Personas de Derecho Público Estatal;

    - Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de Contraloría en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y

    - Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de las Leyes Aplicables.

# Personas que podrán participar en el Concurso

Las personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras podrán participar en el Concurso directamente, o bien, constituir un Consorcio, el cual podrá adquirir como grupo el carácter de Concursante y, en su caso, de Concursante Ganador.

Los integrantes de los Consorcios deberán celebrar de manera privada el Convenio Consorcial, el cual deberán entregar a la Convocante para su aprobación y en el cual se deberá establecer como mínimo lo siguiente:

    - Los compromisos y responsabilidades que cada uno de los miembros del Consorcio asuma para cumplir con los requisitos técnicos y económicos solicitados o que contribuya al cumplimiento de las obligaciones del Concursante Ganador y/o de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico conforme a las Bases Generales de Concurso;

    - Designar de entre sus miembros a un representante común, quien podrá ser una persona física o moral (en este último caso, debiendo a su vez designar a los representantes de la persona moral, mismos que deberán contar con los poderes y facultades necesarios en términos de las Leyes Aplicables), que contará con las facultades suficientes, en términos de las Leyes Aplicables, así como para resolver cualquier cuestión de índole técnica, comercial, financiera, legal y cualquiera otra que se derive del Concurso. Independientemente de lo anterior, en cualquier tiempo, el Consorcio podrá designar a los representantes comunes que estime pertinentes, debiendo acreditar cada uno de ellos ante la Convocante las facultades con las que cuente.

    - La participación societaria de cada uno de los miembros del Consorcio en la Sociedad Mercantil de Propósito Específico y su obligación de conservarla en la misma proporción hasta la firma del Contrato APP.

    - La obligación de constituir la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en su caso, actuará como Desarrollador y de realizar los actos necesarios para que ésta suscriba el Contrato APP, en caso de resultar Concursante Ganador.

    - De resultar Concursante Ganador, la obligación de celebrar el contrato de cesión de derechos del Concursante Ganador con la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en su caso, actúe como Desarrollador y a presentar dicho contrato a la Convocante previo a la fecha de suscripción del Contrato APP.

    - Los integrantes del Consorcio deberán tomar en cuenta que las responsabilidades y obligaciones anteriores, serán independientes de las que tendrá el que actúe como Desarrollador en los términos del Contrato APP, la Concesión y, en su caso, del Fideicomiso de Administración.

    - La Convocante podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta en caso de que el Consorcio o cualquiera de sus integrantes no cumpla con las obligaciones establecidas en la Carta Compromiso del Concursante, en la Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico o en las Bases Generales del Concurso.

    - Si el Consorcio presentó el Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera para la Revisión Previa del Concursante, y posteriormente decide modificar su estructura, deberá avisar a la Convocante a efectos de que ésta cancele el Comprobante de Revisión Previa del Concursante correspondiente y le devuelva toda la información presentada en el Paquete de Documentación Legal y Financiera.

    - En el supuesto establecido en el párrafo anterior, el o los Concursantes deberán presentar nuevamente el Paquete de Documentación, Legal, Técnica y Financiera como parte integrante de su Oferta Técnica. En caso de que el Concursante modifique la estructura del Consorcio y no avise a la Convocante, y presente su Propuesta con una estructura del Consorcio distinta a la presentada dentro del Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera en la Revisión Previa del Concursante, la Propuesta podrá ser desechada.

    - Únicamente conservarán el carácter de Concursante los integrantes de un Consorcio, cuando al menos uno de los integrantes del mismo haya adquirido las Bases y solicitado su registro en términos de lo establecido en las Bases, los demás integrantes que dejen de formar parte del mismo perderán dicho carácter, a menos que hayan obtenido su propio registro en los tiempos establecidos en Bases.

# Visita al Sitio

    - La Convocante organizará una Visita al Sitio en la fecha señalada en el numeral 1.4.1 de las presentes Bases, la cual se llevará a cabo una vez concluido el Taller de información, que iniciará a las 9:00 horas.

    - El punto de encuentro para acudir a la Visita al Sitio será en el domicilio de la Convocante, ubicado en Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Col. Venta Prieta, Carretera México Pachuca Km 87.5, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

    - Al concluir la Visita al Sitio, la Convocante preparará un acta circunstanciada en la que constarán el nombre de los Concursantes que asistieron a la misma. Dicha acta deberá ser firmada por los representantes de la Convocante y por cada uno de los Concursantes que estén presentes. Los Concursantes que hayan asistido a la Visita al Sitio recibirán una copia del acta. Los Concursantes que no hayan asistido a la Visita al Sitio podrán solicitar por escrito una copia a la Convocante.

    - Los Concursantes que deseen hacer visitas para recabar información, realizar pruebas, llevar a cabo estudios o análisis para la preparación de su Propuesta, lo podrán hacer por su cuenta y riesgo, previa autorización por escrito de la Convocante. Para tal efecto, el Concursante deberá solicitar por escrito a la Convocante, con por lo menos 3 (tres) Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que se pretenda llevar a cabo dicha visita, una autorización para la realización de la visita que corresponda, en el entendido de que dicha solicitud deberá incluir la manifestación, en formato libre, de su consentimiento de indemnizar a la Convocante y/o a terceros, por cualquier daño causado directa o indirectamente por el Concursante, sus empleados, contratistas, subcontratistas, asesores o agentes, durante la visita de que se trate o con motivo de ella. Los documentos antes señalados deberán presentarse en los formatos contenidos en la sección correspondiente de estas Bases Generales del Concurso.

    - La omisión de la indicación de manifestar el consentimiento de indemnizar a la Convocante y/o a terceros, a que se refiere el párrafo inmediato anterior, por parte de los Concursantes, sus empleados, contratistas, subcontratistas, asesores o agentes, en ningún caso los eximirá de resarcir los daños causados a la Convocante o a terceros, por cualquier daño causado ya sea directa o indirectamente.

    - El plazo límite para la realización de las visitas será hasta 10 (diez) Días Hábiles antes de la fecha de presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas. Toda solicitud de visita presentada por parte de los Concursantes deberá incluir al menos dos fechas tentativas para la realización de la misma, en el entendido de que las visitas que autorice la Convocante deberán realizarse en la fecha y hora que ésta indique por escrito al Concursante.

    - Cualquier gasto derivado de las visitas o de estudios o de pruebas o análisis que se realicen, será asumido por los Concursantes y será de su exclusiva responsabilidad. Los Concursantes deberán dejar el sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la visita de que se trate.

    - El número de representantes que podrán acudir a la Visita al Sitio de cada uno de los Concursantes estará limitado a 4 personas.

    - La asistencia de los Concursantes a la Visita al Sitio no es obligatoria. Sin embargo, su inasistencia no exime a los Concursantes de la aceptación de las obligaciones que se deriven de la Visita al Sitio y/o de las Juntas de Aclaraciones derivadas de la misma.

# Junta de Aclaraciones

    - Los Concursantes, según sea el caso, que deseen formular aclaraciones, solicitar confirmación de criterios o en su caso proponer modificaciones que mejoren las Bases Generales del Concurso, deberán solicitarlo a la Convocante mediante escrito suscrito en formato libre, que incluya los rubros de “Base No.”, “Página”, “Pregunta, Sugerencia o Aclaración”, debiendo expresar de forma breve y puntual sus preguntas, sugerencias y aclaraciones, única y exclusivamente en el periodo establecido en el numeral 1.4.1 de las Bases. Los Concursantes entregarán dicho formulario en formato Word y PDF a la Convocante en su domicilio o mediante correo electrónico a la dirección licitaciones.sopot@hidalgo.gob.mx. La recepción de los formularios se hará en Días Hábiles, de 09:00 a 14:00 horas. Fuera de las fechas y horas señaladas, no se aceptará pregunta, proposición de modificación, aclaración o solicitud de información alguna.

La Convocante responderá por escrito a las preguntas, sugerencias de modificación o aclaraciones formuladas por los Concursantes. Las respuestas que emita la Convocante, junto con las preguntas, sugerencias o aclaraciones presentadas por los Concursantes, les serán entregadas durante la Junta de Aclaraciones, misma que tendrán verificativo a la hora, fecha y lugar señalados en el numeral 1.4.1 de las Bases. En la Junta de Aclaraciones no habrá sesión de preguntas y respuestas orales. Las respuestas que por escrito emita la Convocante formarán parte de las Bases Generales del Concurso.

La Convocante, en caso de estimarlo conveniente para el mejor desarrollo del Concurso, o a petición de los Concursantes, podrá programar Juntas de Aclaraciones extraordinarias, que podrán celebrarse hasta con 10 (diez) Días Hábiles de anterioridad a la fecha de presentación de Propuestas y Apertura de las Ofertas Técnicas.

No es obligatoria la asistencia de los Concursantes a las Juntas de Aclaraciones. Sin embargo, la inasistencia de algún Concursante a las mismas, no lo relevará de la aceptación de las obligaciones que se deriven de dichas Juntas o del cumplimiento de los requisitos relacionados con el Concurso que durante las Juntas de Aclaraciones se comuniquen. La Convocante no incurrirá en responsabilidad alguna derivada de la inasistencia de cualquier Concursante a cualquier evento del Concurso.

Las preguntas, sugerencias y aclaraciones de los Concursantes deberán entregarse firmadas por el representante legal o común, escaneadas vía correo electrónico y en formato Microsoft Word, o impresas y en formato Microsoft Word, en un dispositivo USB.

    - La Convocante podrá modificar las Bases Generales del Concurso por iniciativa propia o como respuesta a las preguntas, sugerencias o aclaraciones de los Concursantes. Las modificaciones podrán hacerse hasta con 10 (diez) Días Hábiles de anterioridad al acto de presentación de Propuestas y Apertura de las Ofertas Técnicas. Adicionalmente, en cualquier momento la Convocante podrá modificar los plazos, lugares y horas establecidos en las Bases, debiendo comunicar a los Concursantes, en la notificación de modificación al plazo de que se trate, la nueva fecha y lugar programados para el acto respectivo.

Cualquier modificación, aclaración o corrección a las Bases Generales del Concurso y demás Documentos del Concurso, emitida por la Convocante:

      - Será notificada por escrito a todos los Concursantes, según sea el caso;

      - Formará parte integrante de las Bases Generales del Concurso y demás Documentos del Concurso;

      - Dejará sin efecto cualquier disposición de las Bases Generales del Concurso y demás Documentos del Concurso que haya sido emitida con anterioridad a la modificación, dentro del procedimiento del Concurso. Lo anterior incluye cualquier enmienda, modificación o respuesta emitida por la Convocante, dentro del procedimiento de Concurso, incluidas las respuestas emitidas en las Juntas de Aclaraciones, en la medida en que ésta sea incompatible con la modificación, aclaración o corrección;

      - La Convocante en la Junta de Aclaraciones, o en cualquier otra fecha según lo considere conveniente, sujeto al plazo establecido en las presentes Bases, podrá proporcionar a los Concursantes, según sea el caso, las versiones actualizadas de las Bases Generales del Concurso y demás Documentos del Concurso, capturadas en medios magnéticos, donde aparezcan marcadas y sean visibles las modificaciones efectuadas a las Bases Generales del Concurso y demás Documentos del Concurso.

# Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera que acredita la solvencia de los mismos

    - De forma anexa a su Oferta Técnica, los Concursantes, en lo individual o como Consorcio, deberán entregar a la Convocante, en la fecha indicada en las Bases la información y documentación que integra el Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera conforme a lo indicado en las Bases, a fin de que la Convocante realice la Revisión Previa del Concursante.

    - El Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera deberá entregarse a la Convocante mediante la presentación de un escrito en formato libre firmado por el representante legal del Concursante en lo particular o por los representantes legales de quienes conformen o pretendan conformar, en su caso, el Consorcio correspondiente.

    - El Concursante de nacionalidad extranjera, además de presentar el escrito mencionado en el numeral inmediato anterior, deberá entregar un escrito en formato libre, en el cual manifieste que conviene en no invocar la protección de su gobierno en relación con cualquier acto derivado directa o indirectamente del Concurso, bajo la pena, en caso contrario, de que sea desechada su Propuesta o revocado el Fallo en caso de resultar Concursante Ganador, según sea el caso, firmado por el representante legal del Concursante en lo particular o por los representantes legales de quienes conformen o pretendan conformar, en su caso, el Consorcio correspondiente.

    - Cuando de conformidad con las normas del país de origen del Concursante, no sea posible la expedición de alguna información y/o documentación a que se hace referencia en el Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera, o de documentos equivalentes a los mismos, el Concursante hará saber a la Convocante, bajo protesta de decir verdad, esta circunstancia y las causas de ella. En estos casos, la Convocante se reserva el derecho de solicitar al Concursante según sea el caso, la documentación e información adicional que se requiera, a fin de que pueda cerciorarse de los hechos, actos o situaciones que pretendía conocer mediante los documentos e información que forman parte del Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera.

# Revisión Previa del Concursante

    - De acuerdo al artículo 49 de la Ley APP, para facilitar el Concurso, la información y documentación a que se hace referencia en el numeral anterior, deberá ser presentada en la fecha y lugar señalados en el numeral 1.4.1 de las presentes Bases.

# ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Cumplimiento de las instrucciones

El Concursante que presente una Propuesta será responsable de que la misma cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases Generales del Concurso.

Cualquier persona física o moral que se encuentre interesada en presentar una Propuesta sólo podrá presentarla ya sea como parte de un Consorcio o de manera individual. El incumplimiento de esta disposición dará lugar al desechamiento de las Propuestas subsecuentes presentadas por dicho Concursante.

La presentación de una Propuesta por sí misma constituirá una manifestación unilateral y la aceptación expresa e incondicional por parte del Concursante, de que:

    - Su Propuesta incluye todos y cada uno de los elementos humanos, materiales, económicos y financieros, así como los estudios, análisis, pruebas, especificaciones, construcciones, servicios, instalaciones y equipamiento necesarios para realizar el Proyecto de acuerdo con lo que establezca el proyecto del Contrato APP, el Título de Concesión y los niveles de desempeño ahí provistos, independientemente de que se encuentren expresamente señalados o no en dicha Propuesta.

    - Cualquier deficiencia, omisión o error que contenga su Propuesta, será de su exclusiva responsabilidad.

    - Acepta los términos de las Bases Generales del Concurso y demás Documentos del Concurso.

    - Guardará la confidencialidad de la información que se le proporcione en relación con el Concurso.

    - Su Propuesta permanecerá en firme en los términos establecidos en las presentes Bases Generales del Concurso.

    - El Gobierno del Estado de Hidalgo, la Convocante, el Concursante y el Desarrollador, en ningún caso tendrán mayores obligaciones derivadas del Concurso y el Contrato APP, que aquéllas expresamente señaladas en las Bases Generales del Concurso, el Contrato APP y las Leyes Aplicables.

# Vigencia de las Propuestas

Las Propuestas estarán vigentes por un plazo de 180 (ciento ochenta) Días contados a partir de la fecha del acto de presentación de las Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica o hasta la fecha de firma del Contrato APP, lo que ocurra primero. En todo caso, el Concursante Ganador deberá mantener su Propuesta hasta el otorgamiento y suscripción del Contrato APP.

# Garantía de Seriedad de la Propuesta

    - El Concursante deberá otorgar en favor de la Secretaría de Finanzas Públicas la Garantía de Seriedad de la Propuesta, por un monto de $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos  00/100 Moneda Nacional), misma que deberá permanecer vigente hasta el momento en que, de ser el caso, se firme el Contrato APP. La Garantía de Seriedad podrá hacerse efectiva en los supuestos previstos en el numeral 2.3.7 de las presentes Bases.

    - La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá estar denominada en Pesos y constituirse mediante carta de crédito incondicional e irrevocable en favor de la Secretaría de Finanzas Públicas, expedida por una institución de crédito debidamente autorizada para operar en México.

    - En el caso de que la Oferta Técnica presentada por el Concursante no incluya la Garantía de Seriedad de la Propuesta conforme a lo señalado en los numerales 2.3.1 y 2.3.2., la Propuesta respectiva será desechada.

    - En la fecha en que tenga lugar el acto de Fallo del Concurso, la Garantía de Seriedad de la Propuesta se devolverá a los Concursantes cuyas Propuestas no hayan resultado ganadoras.

    - La Garantía de Seriedad de la Propuesta del Concursante Ganador le será devuelta una vez que se haya firmado el Contrato APP, y constituya a favor de la Convocante, la o las garantías de cumplimiento.

    - En caso de cancelarse o declararse desierto el Concurso, las Garantías de Seriedad se devolverán a más tardar 15 (quince) Días Hábiles después de que se haya declarado cancelado o desierto el Concurso.

    - La Convocante hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta en los siguientes casos:

      - Si el Concursante retira su Propuesta durante el periodo en el cual debe mantener su vigencia de conformidad con el numeral 2.2 de las Bases.

      - Si el Concursante Ganador no constituye la Sociedad Mercantil de Propósito Específico dentro del plazo señalado en el numeral 1.4.1 de las Bases y conforme a los requisitos señalados en el Anexo AL 05 del Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales, o no modifica sus estatutos sociales para adecuarlos a los términos de su Propuesta.

      - Si la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso será el Desarrollador, no celebra el contrato de cesión de derechos del Concursante Ganador y/o, en su caso, el Fideicomiso de Administración dentro del plazo señalado en las Bases.

      - Si la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso será el Desarrollador, no firma el Contrato APP dentro del plazo establecido en el numeral 1.4.1 las Bases.

      - Si la Propuesta es desechada por violaciones a las Leyes Aplicables.

      - Si el Fallo del Concurso es revocado por la Convocante por causas atribuibles al Concursante Ganador.

      - Por cualquiera otro incumplimiento de las obligaciones del Concursante Ganador, señaladas en las Bases Generales del Concurso.

# Consideraciones generales para elaborar las Propuestas

El Concursante, para elaborar su Propuesta, deberá considerar lo siguiente:

    - Todos los costos y gastos que se generen, con motivo del Financiamiento, Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Proyecto serán a cargo del Desarrollador.

    - Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del Proyecto señalados en Bases y en el proyecto de Contrato APP.

    - El Gobierno del Estado de Hidalgo no otorgará garantía alguna al Concursante Ganador, a la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, al Desarrollador o a los Acreedores, ya que la realización del Proyecto, la obtención y aportación del Capital de Riesgo y los Financiamientos necesarios, son responsabilidad exclusiva del Desarrollador conforme a la Propuesta presentada por él mismo. Por lo tanto, ni el Gobierno del Estado de Hidalgo, ni la Convocante asumirán obligación adicional a las expresamente señaladas en las Bases del Concurso, en el Contrato APP y en las Leyes Aplicables.

    - Lo anterior, sin perjuicio de que las Sociedades Nacionales de Crédito, en uso de las facultades que les confieran sus Leyes Orgánicas, la Ley de Instituciones de Crédito u otras Leyes Aplicables, puedan otorgar las garantías o créditos que les solicite un Concursante.

    - El Derecho de Vía será entregado al inicio de la obra por la Convocante al Desarrollador; no obstante, el Derecho de Vía adicional que se requiera para la realización del Proyecto, y el Proyecto Ejecutivo, será objeto de liberación a cargo del Desarrollador conforme al programa que, a más tardar en la fecha en que se expida la autorización de inicio de construcción, se agregará al Contrato APP y formará parte integrante del mismo. El Desarrollador tendrá la obligación de iniciar la Construcción de las Obras en los tramos que se encuentren liberados o respecto de los cuales exista algún convenio, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el Contrato APP; motivo por el cual, no podrá argumentar imposibilidad de ejecución por secuencia constructiva.

    - El Desarrollador a su costa, estará obligado a negociar y liberar, por cuenta y orden de la Convocante, y previa autorización de ésta, el Derecho de Vía que requiera para llevar a cabo la Construcción, las mejoras, innovaciones o modificaciones propuestas por él mismo.

    - El Desarrollador será el único responsable frente a la Convocante por la realización del Proyecto, su Proyecto Ejecutivo integral en el tiempo, con la calidad y costos establecidos en el Contrato APP y en su Propuesta en los términos del Contrato APP, el Título de Concesión y las Leyes Aplicables. Cualquier cambio o modificación a los mismos será de su exclusiva responsabilidad. En caso de que los costos de Construcción de las Obras sean menores a los previstos en el Programa de Construcción, el Desarrollador deberá reducir proporcionalmente el Financiamiento que le haya sido otorgado por terceros y los recursos propios aportados por el Concursante Ganador.

    - El Concursante deberá adjuntar al Presupuesto de Construcción del Proyecto, de conformidad con el Apéndice 1 Apartado de Anexos Técnicos, que contiene, entre otros: el Proyecto de Referencia; el catálogo general de conceptos y cantidades de obra; y los formatos correspondientes.

    - El Concurso, la suscripción del Contrato APP y el otorgamiento de la Concesión, se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia de competencia económica. Los documentos solicitados en estas Bases Generales del Concurso deberán firmarse por el representante legal del Concursante o del Consorcio según corresponda. En todos los casos, el representante legal correspondiente deberá ser aquél que hubiere acreditado tal carácter dentro de la Propuesta, conforme a los requisitos establecidos en las Bases Generales del Concurso, según sea el caso.

    - Las personas físicas, morales o Consorcios que, como Concursantes presenten una Propuesta para participar en el Concurso, deberán asumir plenamente los compromisos establecidos a su cargo en la Carta Compromiso del Concursante y la Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico en caso de haberla constituido previo a la presentación de Propuestas, de acuerdo con los formatos que se incluyen en las Bases Generales del Concurso.

    - El Desarrollador podrá contratar sin más restricción que las establecidas en el Contrato APP, a los subcontratistas que sean necesarios para la realización del Proyecto, en el entendido de que el Desarrollador asumirá las obligaciones que se establezcan en el Contrato APP a su cargo, con respecto a los subcontratistas.

    - Asimismo, el Desarrollador será el único responsable frente a la Convocante de las actividades y servicios que lleven a cabo terceras personas en virtud de cualquier subcontrato.

# Prohibición de Realizar Prácticas Monopólicas Absolutas

Los agentes económicos que participen en el Concurso están sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica. En particular, la fracción IV, del artículo 53, de dicha Ley prohíbe todo contrato, convenio, arreglo o combinación entre competidores, cuyo objeto o efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas, almonedas públicas.

# Contenido de la Propuesta

    - Documentos e información legal que deben presentarse con la Oferta Técnica

      - La documentación e información a que se refiere el Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales, dentro de la Propuesta Técnica o en un sobre aparte.

      - Carta de crédito incondicional e irrevocable constituida como Garantía de Seriedad de la Propuesta.

    - Documentos e información técnica que deberá presentarse con la Oferta Técnica.

Los documentos e información técnica que deben presentarse con la Propuesta Técnica, se detallan en el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, que se anexa a las presente Bases Generales del Concurso.

    - Documentos e información financiera y económica que deberá presentarse con la Oferta Económica

Los documentos e información financiera y económica que deben presentarse con la Propuesta Económica, se detallan en el Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos y Financieros, que se anexa a las presente Bases Generales del Concurso.

# Formato y firma de las Propuestas

    - Cada Concursante deberá presentar un original impreso de su Propuesta y una copia simple. Para facilitar el proceso de evaluación, el Concursante deberá adjuntar 3 (tres) copias digitalizadas en formato PDF, en USB de su Oferta Técnica y Oferta Económica.

    - Para facilitar el procedimiento de evaluación, los originales de la Oferta Técnica y de la Oferta Económica deberán estar foliados cada uno en todas sus hojas y en forma consecutiva, debiendo empezar con el folio 0001 y su consecutivo hasta la última hoja; también se deberán foliar todas las hojas que contengan texto en el reverso. La copia de las Propuestas que se ha solicitado deberá obtenerse del original debidamente foliado y rubricado.

    - Todas las páginas del original de la Propuesta deberán estar rubricadas en forma autógrafa por el o los representantes legales del Concursante que en el caso de los Consorcios deberá ser el o los representantes comunes o representantes designados.

    - En la hoja que contenga el folio 0001 de la Oferta Técnica del Concursante, en el formato de su elección, se deberá identificar el nombre, firma y rubrica de los representantes legales que suscriben los distintos documentos de su Propuesta.

    - Las copias digitalizadas en formato PDF de la Propuesta firmada y foliada, así como los archivos que integran los aspectos Técnicos y Económicos de la Propuesta en dispositivos USB, se harán utilizando el programa Microsoft Windows, en formatos Word y Excel, bajo la exclusiva responsabilidad del Concursante e incluirá cualquier tabla, imagen o gráfica dentro del mismo archivo y servirá como documento de trabajo para verificar la Propuesta. El Modelo Financiero y las fórmulas correspondientes deberán presentarse en el programa Microsoft Windows, en formato Excel. El Modelo Financiero de los Concursantes se clasificará por la Convocante como confidencial, de conformidad con la Leyes Aplicables.

    - Cada Concursante deberá proporcionar en un dispositivo USB, un documento en formato Word que detalle la organización del contenido de cada uno de los dispositivos USB que contengan la copia de su Propuesta. Adicionalmente cada Concursante deberá proporcionar una lista impresa que indique el contenido de cada uno de los dispositivos USB que integran la copia de su Propuesta. En ambos casos, deberá incluir la organización y contenido de las carpetas, subcarpetas y nombre de los archivos que presentan.

    - Las Propuestas no podrán contener tachaduras ni enmendaduras, ya que si alguna de éstas altera algún dato o información que afecte la solvencia de la Propuesta, ésta será desechada.

    - No serán aceptadas las Propuestas que no sean presentadas por el Concursante o por la persona o personas que el Concursante faculte para ello.

    - No se aceptarán Propuestas enviadas por fax, correo, correo electrónico, mensajería ni otro medio que no sea la entrega física del representante del Concursante, debidamente acreditado, en el acto de presentación de Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica; por lo que, se desechará cualquier Propuesta que no sea presentada físicamente.

# Orden en que se presentará la Propuesta

La Propuesta de cada Concursante deberá contener los documentos que se señalan en la Base 2 de las presentes Bases. El orden para presentar la Oferta Técnica y la Oferta Económica de cada Concursante deberá realizarse conforme a lo siguiente:

    - Oferta Técnica. Los documentos técnicos y los documentos legales respectivos conforme a lo señalado en las Bases Generales del Concurso. Los Concursantes que hayan obtenido el Comprobante de Revisión Previa del Concursante, deberán presentarlo como parte integrante de su Oferta Técnica, sin necesidad de presentar nuevamente la documentación e información correspondiente junto con su Propuesta.

En el caso de que algún Concursante no haya solicitado el Comprobante de Revisión Previa del Concursante, deberá presentar toda la información, documentación y aclaraciones correspondientes relativas al Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera como parte integrante de su Oferta Técnica.

    - Oferta Económica. Los documentos económicos y financieros conforme a la lista indicada en la Guía de Presentación de la Propuesta que se anexa a las Bases Generales del Concurso.

# PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE LA OFERTA TÉCNICA

  - Disposiciones Generales de la Presentación de Propuestas

    - La Propuesta de cada Concursante se integrará por la Oferta Técnica y la Oferta Económica.

    - El Concursante deberá presentar su Propuesta en paquetes cerrados de forma inviolable, presentando por separado la Oferta Técnica y la Oferta Económica. Dichos paquetes, además, deberán indicar el número de Concurso, el nombre de la Convocante, el nombre del Concursante y el título de “ORIGINAL”. La copia de la Propuesta deberá presentarse en forma separada indicando en la parte exterior de los paquetes los datos señalados anteriormente y el título de “COPIA” en lugar legible.

    - La Convocante no asumirá responsabilidad alguna en el caso de que los paquetes no cumplan con las indicaciones señaladas en las presentes Bases.

    - Ninguna Propuesta podrá ser modificada después de la fecha de presentación de Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica; y tampoco podrá ser negociada.

    - Ninguna Propuesta podrá ser retirada durante el periodo de vigencia señalado en las presentes Bases.

    - Salvo que sea una respuesta a una solicitud de aclaración emitida por escrito por la Convocante en las presentes Bases, ningún Concursante, sus representantes, directivos, asesores, empleados o agentes, deberán comunicarse de ninguna forma con los servidores públicos de la Convocante, o sus asesores, en relación con cualquier asunto relativo al Concurso, entre la fecha del Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica; y la fecha del Fallo del Concurso. Cualquier esfuerzo de un Concursante, sus representantes, directivos, asesores, empleados o agentes, para influir en los servidores públicos de la Convocante o sus asesores, en la evaluación de las Propuestas, comparación de las mismas o en las decisiones para emitir el Fallo del Concurso, será considerado como una causal de desechamiento de la Propuesta del Concursante de que se trate, sin perjuicio de lo que para tales casos establezcan las Leyes Aplicables.

    - La Convocante presidirá los actos de Presentación de Propuestas y de Apertura de la Oferta Técnica y Resultado de Evaluación de la Oferta Técnica y Apertura de la Oferta Económica, por conducto del servidor público designado al efecto y concurrirán al mismo los Concursantes o sus representantes legales; funcionarios e invitados de la Convocante y de la Secretaría de Contraloría y/o del Órgano Interno de Control de la Convocante.

    - Durante el desarrollo de los actos de Presentación de Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica, y Resultado de Evaluación de la Oferta Técnica y Apertura de la Oferta Económica, ninguna persona relacionada con los Concursantes podrá salir del lugar en donde se realicen los mismos o establecer comunicación con persona que se encuentre fuera de la sala, salvo por los recesos que expresamente conceda el funcionario de la Convocante que presida los actos. Si por alguna causa, cualquier persona de las antes señaladas abandona la sala, fuera de los recesos mencionados, no le será autorizado el reingreso. Asimismo, no se permitirá que las personas antes señaladas utilicen medios de comunicación electrónica durante los actos a los que se hace referencia ni que introduzcan o retiren documento alguno durante la realización de los actos. La Convocante se reserva el derecho de verificar que estas personas no retiren o introduzcan documento alguno.

    - El representante o los representantes autorizados para intervenir en el acto de Presentación de Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica y Resultado de Evaluación de la Oferta Técnica y Apertura de la Oferta Económica bastará que presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad. Los Concursantes o representantes que ya tengan acreditada su personalidad en el Concurso, únicamente deberán exhibir la identificación oficial señalada.

    - Salvo autorización expresa de la Convocante, en dichos actos solamente podrán estar presentes 3 (tres) representantes por cada Concursante y tratándose de Consorcios deberá asistir el o los representantes comunes de las personas que lo integren; en caso de que ello no fuera posible, podrá asistir un representante por cada miembro del Consorcio, en la inteligencia de que no se permitirá la asistencia de más de 6 (seis) representantes por cada Consorcio, sin importar su número de miembros.

    - La Propuesta de cada Concursante deberá cumplir con los requisitos técnicos, económicos, financieros y legales establecidos en las Bases Generales del Concurso. En caso de discrepancia se aplicarán los criterios siguientes:

      - Entre el original de la Propuesta y las copias, el original prevalecerá;

      - Entre las cantidades escritas con letra y las cantidades escritas con número, prevalecerán las cantidades escritas con letra;

      - Entre dos cantidades que se refieran al mismo concepto, el número más bajo prevalecerá;

    - Los Concursantes serán responsables de los errores de cálculo o mecanográficos que cometan en la elaboración de sus Propuestas.

    - Cuando las características de la Propuesta lo requieran, o en caso de duda, discrepancias o inconsistencias en la información presentada, la Convocante podrá solicitar por escrito al Concursante respectivo, aclaraciones sobre su Propuesta, las que deberán ser respondidas por escrito en un plazo que no excederá de 3 (tres) Días Hábiles, contadas a partir de que hubiera recibido de la Convocante el requerimiento de aclaración correspondiente. El requerimiento deberá constar por escrito.

    - No será objeto de evaluación el cumplimiento de las reglas establecidas en las Bases Generales del Concurso, que tengan como propósito facilitar la presentación de las Propuestas y agilizar la conducción de los actos del Concurso, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la solvencia de las Propuestas, a juicio de la Convocante. La inobservancia por parte de los Concursantes respecto de dichas reglas no será motivo para desechar sus Propuestas.

    - El modelo financiero y las fórmulas conforme a las cuales se hubiere elaborado se tratarán confidencialmente por la Convocante y sus asesores mediante la inserción de la leyenda “CONFIDENCIAL” en los documentos respectivos.

    - Los actos relativos al Concurso podrán ser supervisados por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Contraloría y/o por el Órgano Interno de Control de la Convocante, o la autoridad que las sustituya, de conformidad con las Leyes Aplicables.

  - Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas

- El acto formal de presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas se llevará a cabo en el Día y lugar señalados en el Programa de Actividades del Concurso contenido en las presentes Bases. El lugar en donde se lleve a cabo estará abierto desde las 10:00 horas y no se permitirá el ingreso de persona alguna una vez iniciado el acto.

- La Propuesta del Concursante deberá entregarse físicamente a la Convocante en el acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas. La Convocante no recibirá Propuesta alguna en lugar o momento distintos a los aquí señalados, tampoco se aceptarán Propuestas de los Concursantes que no lleguen en tiempo al evento.

- En presencia de los representantes autorizados por los Concursantes, la Convocante recibirá los paquetes que contengan la Propuesta de cada uno de ellos, en el orden en que se hubieran registrado.

- La Convocante a través de quien presida el acto de presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas, verificará que cada Concursante haga entrega de los paquetes que contenga su Propuesta, incluyendo la copia solicitada en las Bases. Acto seguido, se procederá a la Apertura de los paquetes marcados con la leyenda: “ORIGINAL” de la Oferta Técnica y se dará fe de la documentación que la integra y del número de folios declarados por el Concursante en su Oferta Técnica conforme a las características establecidas en las Bases Generales del Concurso.

- En el acto de presentación de Propuestas y Apertura de la Oferta Técnica se llevará a cabo una revisión cuantitativa de los documentos que integran las Ofertas Técnicas presentadas por cada uno de los Concursantes. Para la aceptación de las Ofertas Técnicas presentadas, la Convocante exclusivamente tomará en cuenta los documentos presentados en las mismas, sin considerar ninguna clase de elemento cualitativo o evidencia externa.

- La Convocante levantará un acta del acto de presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas, en la que resumirá lo acontecido en el mismo. Dicha Acta contendrá como mínimo:

      - Los nombres de los Concursantes asistentes;

      - El nombre del o los representantes de los Concursantes, el señalamiento de la representación que ostentan y el medio que utilizaron para acreditarla;

      - El nombre de los Concursantes que presentaron su Propuesta;

      - El nombre de los Concursantes cuya Propuesta, en su caso, haya sido presentada incompleta.

- El acta deberá ser firmada por los representantes de la Convocante y por todos los representantes de los Concursantes que estén presentes. La falta de firma de alguno de los Concursantes no invalidará el acta.

- La Convocante conservará bajo su custodia los originales, la copia y copias digitales de las Ofertas Técnicas de los Concursantes para su análisis y evaluación posterior.

- La Oferta Técnica en la que, a juicio de la Convocante, se incumpla con algún requisito que afecte su solvencia, o se incurra en alguna de las causales de desechamiento que establecen las Bases Generales del Concurso o los Documentos del Concurso, será declarada por la Convocante como “No Solvente” y será desechada. Esta resolución será notificada por escrito al Concursante respectivo en el acto de Resultado de la Evaluación de la Oferta Técnica y Apertura de las Ofertas Económicas.

- Los actos relativos al Concurso podrán ser supervisados por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Contraloría y/o por el Órgano Interno de Control de la Convocante, de conformidad con las Leyes Aplicables.

  - Evaluación de las Ofertas Técnicas.

    - El criterio de evaluación de las Ofertas Técnicas será el binario y se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Apéndice 4 Criterios de Evaluación. Durante el periodo comprendido entre el acto de Apertura de Ofertas Técnicas y el acto de Apertura de Ofertas Económicas, la Convocante realizará un análisis detallado de las Ofertas Técnicas que hayan sido presentadas y aceptadas en el acto de presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas, de conformidad con lo establecido en los Criterios de Evaluación.

    - Con base en el análisis mencionado en el numeral anterior, la Convocante emitirá un dictamen en el que señalará las razones en las que se funde su determinación para admitir o desechar las Ofertas Técnicas.

    - En caso de que sea declarada como “No Solvente” en términos de los Criterios de Evaluación y las presentes Bases, la Oferta Técnica será desechada. Esta resolución será notificada por escrito al Concursante respectivo en el acto de Resultado de la Evaluación de la Oferta Técnica y Apertura de las Ofertas Económicas.

    - Aquéllas que sean aceptadas se declararán “Solventes” y se procederá a la evaluación de la Oferta Económica.

  - Resultado de la evaluación de Ofertas Técnicas y Apertura de Ofertas Económicas

    - El acto formal de presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Económicas se llevará a cabo en el Día y lugar señalados en el Programa de Actividades del Concurso contenido en las presentes Bases. El lugar en donde se lleve a cabo estará abierto desde las 10:00 horas y no se permitirá el ingreso de persona alguna una vez iniciado el acto.

    - Se dará a conocer el resultado de la evaluación de las Ofertas Técnicas de cada Concursante, y las Ofertas Técnicas que en su caso hayan sido desechadas en términos de los Criterios de Evaluación y las Bases.

    - A los Concursantes cuya Oferta Técnica haya sido desechada, se les devolverá el sobre que contenga su Oferta Económica sin que el mismo sea abierto.

    - En presencia de los representantes autorizados por los Concursantes, la Convocante abrirá los paquetes que contengan la Oferta Económica de los Concursantes cuya Oferta Técnica se haya considerado como “Solvente”, en el orden en que se hubieran registrado.

    - La Convocante a través de quien presida el acto de Apertura de Ofertas Económicas, verificará que los sobres de cada Concursante contengan su Oferta Económica.

    - Acto seguido se procederá a la Apertura de los paquetes marcados con la leyenda: “ORIGINAL” de la Oferta Económica y se dará fe de la documentación que la integra y del número de folios declarados por el Concursante en su Oferta Económica conforme a las características establecidas en las Bases Generales del Concurso.

    - La Convocante levantará un Acta del acto de Apertura de Ofertas Económicas, en la que resumirá lo acontecido en el mismo. Dicha acta contendrá como mínimo:

      - Los nombres de los Concursantes asistentes.

      - El nombre del o los representantes de los Concursantes, el señalamiento de la representación que ostentan y el medio que utilizaron para acreditarla.

      - El nombre de los Concursante cuya Oferta Técnica haya sido considerada como “Solvente”.

      - El nombre de los Concursantes cuya Oferta Técnica haya sido considerada como “No Solvente” y las causas que lo motivaron.

      - El nombre de los Concursantes cuya Oferta Económica, en su caso, haya sido presentada incompleta.

    - El acta deberá ser firmada por los representantes de la Convocante y por todos los representantes de los Concursantes que estén presentes. La falta de firma de alguno de los Concursantes no invalidará el acta.

    - La Convocante conservará bajo su custodia los originales y la copia de las Ofertas Económicas de los Concursantes para su análisis y evaluación posterior.

  - Evaluación de las Ofertas Económicas

La evaluación de las Ofertas Económicas para determinar al Concursante Ganador se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Apéndice 4 de Criterios de Evaluación y en las presentes Bases.

  - Criterio de Fallo del Concurso

La Convocante, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley APP en su artículo 52, establece los criterios para la evaluación de las propuestas, los cuales se especifican en el Apéndice 4 Criterios de Evaluación de las presentes Bases.

    - El Concursante Ganador será aquél que haya presentado una propuesta solvente, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos y solicite la Subvención más baja.

    - En caso de que dos o más Concursantes hayan solicitado la misma Subvención, se otorgará el Contrato APP al Concursante que presente las menores tarifas, en términos del Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos y Financieros.

    - En caso de empate se otorgará el Contrato APP al Concursante que haya considerado en su propuesta el mayor monto de aportación de Capital de Riesgo.

    - Si persiste la igualdad de condiciones, la Secretaría optará por la Propuesta que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región en la que se ubicará la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.

  - Notificación del Fallo del Concurso

    - El acto formal de Notificación de Fallo del Concurso se llevará a cabo en el Día y lugar señalados en el Programa de Actividades del Concurso contenido en las presentes Bases. El lugar en donde se lleve a cabo estará abierto desde las 10:00 horas de la fecha antes indicada y no se permitirá el ingreso de persona alguna una vez iniciado el acto.

    - Durante el desarrollo del acto, ninguna persona relacionada con los Concursantes podrá salir del lugar en donde se realice el mismo, salvo por los recesos que expresamente conceda el funcionario de la Convocante que presida el acto, o establecer comunicación con persona que se encuentre fuera de la sala. Si por alguna causa, cualquier persona de las antes señaladas abandona la sala, fuera de los recesos mencionados, no le será autorizado el reingreso. Asimismo, no se permitirá que las personas antes señaladas utilicen medios de comunicación electrónica durante el acto a que se hace referencia ni que introduzcan o retiren ningún documento durante la realización del acto. La Convocante se reserva el derecho de verificar que estas personas no retiren o introduzcan documento alguno.

    - Únicamente podrán participar en el acto de Fallo del Concurso los representantes legales de los Concursantes que hayan presentado Propuesta, debiendo cada uno de ellos exhibir el original de su identificación oficial con fotografía, previo al inicio del acto de Fallo del Concurso. Salvo autorización expresa de la Convocante, en dicho acto solamente podrán estar presentes 3 (tres) representantes legales por cada Concursante, y tratándose de Consorcios deberá asistir el representante común de las personas que lo integren; en caso de que ello no fuera posible, podrá asistir un representante legal por cada miembro del Consorcio, en el entendido de que no se permitirá la asistencia más que de los representantes acreditados por cada Consorcio.

    - En el acto, la Convocante informará a los Concursantes las Ofertas Económicas que declaró como “Solventes” y como “No Solventes” de acuerdo con los requisitos señalados en estas Bases Generales del Concurso. La Propuesta que haya cumplido con los requisitos técnicos, financieros, económicos y jurídicos establecidos en las Bases Generales del Concurso se considerará Propuesta Solvente.

    - Las Propuestas cuya Oferta Técnica u Oferta Económica sean declaradas como “No Solventes”, serán desechadas en su conjunto.

    - La Convocante emitirá un dictamen interno que será el fundamento del Fallo del Concurso, que incluirá una reseña cronológica de las etapas del procedimiento del Concurso, el resultado del análisis y evaluación de las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas, la fundamentación y motivación del desechamiento o aceptación de las Propuestas, el análisis comparativo de las Propuestas admitidas y la Propuesta que haya resultado ganadora, indicando los motivos y fundamentos de ello.

    - La Convocante declarará al Concursante Ganador de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes Bases.

    - Durante el acto de Fallo del Concurso la Convocante dará a conocer el nombre del Concursante Ganador.

    - El Fallo del Concurso no incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

    - El Fallo del Concurso se publicará en la página web de la Convocante, así como en CompraNet.

    - La Garantía de Seriedad se devolverá a los Concursantes cuyas Propuestas no hayan resultado ganadoras, con excepción del segundo lugar, a quien se le devolverá una vez que se haya suscrito el Contrato APP con el Concursante Ganador, ya que en caso de que el Contrato APP no se suscriba por causas imputables a éste, la Convocante se sujetará a lo dispuesto por el artículo 89 del Reglamento de la Ley APP.

    - Contra el Fallo del Concurso, a elección del Concursante, procederá cualquiera de los procedimientos señalados en el artículo 59 de la Ley APP.

    - Los Concursantes que hayan presentado una Propuesta Solvente y deseen revisar la Propuesta del Concursante Ganador podrán hacerlo, siempre que lo soliciten previamente y por escrito a la Convocante, quien les señalará el Día Hábil y el horario en el que podrán acudir al domicilio que al efecto señale la Convocante a revisar dicha Propuesta. Solamente tendrán acceso al lugar designado por la Convocante para la revisión respectiva, 3 (tres) personas simultáneamente, las cuales podrán ser sustituidas a elección del Concursante que efectúe la revisión correspondiente. No podrán sacarse copias de los documentos revisados ni reproducirse por cualquier otro medio distinto a su transcripción en forma manuscrita. Para este efecto la propuesta del Concursante Ganador estará disponible durante los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha del Fallo del Concurso. En caso de que alguna información o documentos sean confidenciales, los Concursantes que deseen revisarlos deberán solicitar la información conforme a las Leyes Aplicables.

    - Durante los 15 (quince) Días siguientes a la fecha del Fallo del Concurso, los Concursantes, que no resultaron ganadores, deberán recoger las copias de la documentación presentada a la Convocante.

    - La Convocante, sin incurrir en responsabilidad alguna, se reserva el derecho de cancelar el Concurso antes de la fecha del Fallo del Concurso.

  - Incumplimiento del Concursante Ganador

En caso de incumplimiento por parte del Concursante Ganador y/o la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, a la obligación de entregar los documentos necesarios para la celebración del Contrato APP, o la negativa a firmarlo en las fechas indicadas y/o el incumplimiento a las condiciones establecidas, ocasionará que tanto la Sociedad Mercantil de Propósito Específico como el Concursante Ganador pierdan su derecho a celebrar el Contrato APP, en este caso, la Convocante hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta y realizará la declaratoria correspondiente.

Con fundamento el artículo 89 del Reglamento de la Ley APP, el Proyecto podrá adjudicarse al Concursante que haya quedado en segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando el nuevo adjudicatario cumpla con todas las condiciones previstas en las Bases, y la diferencia con la oferta económica inicialmente ganadora no sea superior al equivalente al 10% (diez por ciento), calculado sobre la base de la Propuesta Ganadora.

  - Contrato APP

La Convocante celebrará con la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en su caso, se constituirá como Desarrollador, el Contrato APP dentro del plazo establecido, para lo cual, la Sociedad Mercantil de Propósito Específico deberá entregar con 10 (diez) Días de anticipación a la fecha señalada para la firma del contrato APP, los siguientes documentos:

    - Testimonio notarial del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio que corresponda o en su caso, una certificación de fedatario público, donde conste que el primer testimonio de dicha escritura constitutiva fue ingresado y se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio correspondiente. Cumpliendo con los requisitos señalados en el Anexo AL 05 del Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales de las Bases Generales del Concurso.

    - Testimonio notarial donde consten los poderes con que cuenta el representante legal de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que suscribirá el Contrato APP.

    - Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico.

    - Copia del comprobante de domicilio de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, la cual no deberá de tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses.

    - Las garantías señaladas en el Contrato APP.

    - El contrato de cesión de Derechos del Concursante Ganador debidamente firmado.

    - Constancia de la vigencia de los seguros a partir de la fecha de suscripción del Contrato APP y copia de sus términos y condiciones.

  - Sociedad Mercantil de Propósito Específico

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento de la Ley APP, la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que tiene obligación de constituir el Concursante Ganador deberá cumplir con lo siguiente:

    - Será una sociedad, independientemente de la modalidad que adopte, constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables, de nacionalidad mexicana y con domicilio legal y fiscal en México, por lo menos durante el plazo de vigencia del Contrato APP.

    - Los accionistas o socios deberán ser las personas que integren al Concursante, sus accionistas o Filiales.

    - En caso de existir socios extranjeros, se deberá incluir en los estatutos sociales una cláusula en la que éstos se consideren como nacionales respecto del Contrato APP, obligándose a no invocar la protección de sus leyes y gobierno, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, todos los bienes que hubieran adquirido en relación con el Contrato APP. Asimismo, se incluirá una cláusula que prohíba en forma expresa ceder, hipotecar o en forma alguna gravar o enajenar los derechos derivados del Contrato APP y los derechos en el conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero.

    - Las acciones representativas del capital social serán siempre nominativas.

    - El capital mínimo fijo sin derecho a retiro en ningún caso será menor al 30% del Capital de Riesgo, en términos de las Bases.

    - El objeto social deberá estar limitado exclusivamente a la consecución del objeto del Contrato APP y a los actos necesarios para su cumplimiento.

    - La duración de la sociedad deberá exceder, por lo menos, dos años al plazo de vigencia del Contrato APP.

    - Deberá contener los demás requisitos previstos en el artículo 105 del Reglamento de la Ley APP y las Bases.

  - Cambio de Control

Una vez que las Propuestas hayan sido presentadas y hasta la fecha de firma del Contrato APP, no podrá ocurrir un Cambio de Control del Concursante Ganador, ya sea en los integrantes del Consorcio, ni de los socios o accionistas de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, con excepción de los siguientes casos, previa autorización por escrito de la Convocante:

    - Si el Cambio de Control es consecuencia de una reorganización o reestructura corporativa con fines fiscales, siempre y cuando dicha reorganización no modifique en forma alguna el control del Concursante Ganador.

    - Si el Cambio de Control es consecuencia de un cambio de control de cualquiera de los accionistas propietarios o tenedores de acciones del capital social del Concursante Ganador, y que sea resultado de una operación normal de mercado de la sociedad tenedora de acciones, efectuado en un mercado reconocido y en términos de lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

En éste supuesto se entenderá por Control: La capacidad de dirigir o determinar la dirección de la administración o de las políticas de una persona moral o entidad, ya sea por medio de la propiedad de acciones u otros valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; en el entendido de que cualquier persona moral o entidad que posea al menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital de otra, o que tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen el mismo nivel de control sobre esa otra que el que tendría un accionista o socio con un 50% (cincuenta por ciento) de participación, será considerada como que tiene el Control de esa otra persona moral o entidad directa o indirectamente, ya sea a través de la tenencia de Acciones con Derecho a Voto, por contrato o de cualquier otra forma.

La Convocante suscribirá el Contrato APP con la Sociedad Mercantil de Propósito Específico una vez que se haya dado cumplimiento a los requisitos anteriores.

  - Constitución del Fideicomiso de Administración

    - El Desarrollador deberá constituir el Fideicomiso de Administración, el cual servirá como vehículo para operar las distintas relaciones jurídicas indispensables para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, en el Estado de Hidalgo.

    - El Desarrollador deberá constituir el Fideicomiso de Administración en el plazo señalado en las Bases.

# CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, CONCURSO DESIERTO, CANCELACIÓN, PENALIDADES Y JURISDICCIÓN.

  - Causas de descalificación de las Propuestas

No satisfacer cualquiera de los requisitos señalados en las Bases Generales del Concurso, entre los que se señalan, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

    - No presentar cualquiera de los requisitos legales, técnicos, económicos, administrativos o financieros solicitados en las presentes Bases, y que, a juicio de la Convocante, afecten la solvencia de la Propuesta.

    - Presentación de una Propuesta condicionada.

    - Presentación de información falsa o incompleta dentro de la Propuesta.

    - La realización de las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53, fracción IV de la Ley Federal de Competencia Económica.

    - Los actos o intentos de un Concursante, sus asesores, agentes, empleados contratistas y/o subcontratistas, para influir de cualquier forma, en cualquier parte del Concurso, particularmente en la evaluación de las Propuestas que al efecto lleve a cabo la Convocante o cualquiera otra Autoridad Gubernamental.

    - Contratar o haber contratado, directa o indirectamente, a los servidores públicos de la Convocante que participen en los actos relacionados con el presente Concurso.

    - No incluir la Garantía de Seriedad de la Propuesta solicitada en las presentes Bases.

    - No se presente cualquiera de los escritos o declaraciones bajo protesta de decir verdad, conforme a lo establecido en los Documentos del Concurso, estas Bases y las Leyes Aplicables.

    - Alguno de los documentos que integran la Propuesta que deban estar firmados por el representante legal conforme a lo establecido en estas Bases, no se encuentran firmados.

    - Las Propuestas presentadas por alguna de las personas señaladas en el artículo 42 de la Ley APP.

    - No cumplir con el mínimo del 51.00 % (cincuenta y un por ciento) del contenido nacional, de conformidad con el Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos y Financieros de las Bases Generales de Concurso.

    - Las previstas en el artículo 57 de la Ley APP y 86 del Reglamento de la Ley APP.

# Causas para declarar Desierto el Concurso

Este Concurso se declarará desierto, sin responsabilidad alguna para la Convocante cuando:

    - Ninguna persona adquiera las Bases Generales del Concurso.

    - No se reciba Propuesta alguna.

    - Se declare en el Fallo del Concurso que todas las Propuestas han sido descalificadas por no reunir los requisitos de las Bases Generales del Concurso o cuando las Ofertas no fueren Solventes.

    - La Subvención solicitada sea superior al monto autorizado.

# Cancelación del Concurso

En cualquier momento, la Convocante sin responsabilidad alguna, podrá cancelar el Concurso por causas justificadas o razones de interés público debidamente justificadas, cuando se cause un perjuicio al Gobierno del Estado de Hidalgo o por caso fortuito o de fuerza mayor, cuando éste se prolongue por un plazo mayor a 30 (treinta) Días. En caso de que se cancele el Concurso por estas razones, la Convocante no será responsable de los gastos en que hubieran incurrido los posibles Concursantes, ni tendrá la obligación de otorgar compensación o indemnización alguna, de conformidad con lo señalado en el artículo 58 de la Ley APP.

# Jurisdicción y competencia del Concurso

Todos los Concursantes, por el simple hecho de adquirir las Bases Generales del Concurso y/o presentar una Propuesta, se someten a las Leyes Aplicables y renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o nacionalidad, o por cualquier otro motivo, y se someten a la competencia de las leyes y tribunales federales del Estado de Hidalgo.

Asimismo, todos los Concursantes, por el sólo hecho de haber solicitado su registro, aceptan que cualquier acuerdo o disposición contenida en la Convocatoria y los Documentos del Concurso que sean contrarios a cualquier disposición de orden público en México, se tendrá por no puesta y no afectará la validez de los demás términos y condiciones de los Documentos del Concurso. Cuando sea posible legalmente, las partes llevarán a cabo las acciones procedentes para sustituir los términos y condiciones que resultaren inválidos.

# Permisos y Autorizaciones

    - Los permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo del Proyecto deberán ser otorgados por autoridades correspondientes y obtenidas por el Desarrollador y mantenerlas en pleno vigor y efectos en términos del Contrato APP.

    - Respecto de las autorizaciones el Desarrollador tendrá la obligación de obtenerlas y mantenerlas en pleno vigor y efectos en términos del Contrato APP.

    - En la elaboración de su Propuesta, el Concursante deberá considerar todas las normas y disposiciones ambientales aplicables a las Obras del Proyecto.

    - La Convocante no asumirá responsabilidad ambiental alguna respecto del Proyecto, ni de la Construcción de las Obras del Proyecto.

# Impuestos

En la preparación de sus Propuestas, los Concursantes deberán considerar bajo su propia y exclusiva responsabilidad las hipótesis para la determinación, cálculo y pago de los Impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos, productos o cualquier otro gravamen de carácter fiscal, incluyendo multas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecución que se generen con motivo del desarrollo del proyecto, los que quedarán a cargo del sujeto del impuesto o contribución de que se trate, conforme a las disposiciones legales que los establezcan.

El esquema jurídico financiero que haga eficiente la estructura fiscal del Proyecto, objeto de las presentes Bases, será de la exclusiva responsabilidad de los Concursantes, a cuyo efecto deberán realizar directamente las consultas que en su caso procedan ante la SHCP o ante la Secretaría de Finanzas Públicas.

# Agente

En términos del último párrafo del artículo 38 de la Ley APP y 57 del Reglamento de la Ley APP, la Convocante ha contado con los servicios de los Agentes siguientes:

- Agente Legal: Palomar, Vizcaino y Asociados, S.C.

- Agente Técnico: Suma Sinergia, S.A. de C.V.

- Agente Financiero: Gulesserian Consultores, S.C.

Por lo que ningún Concursante podrá ser asesorado, directa o indirectamente, por dichas empresas o las personas que guarden o hayan guardado una relación contractual de naturaleza civil, mercantil o laboral en o para las mismas durante cualquiera de las etapas de diseño, instrumentación, estructuración, desarrollo, evaluación y Fallo del Concurso, que comprenden la conceptualización y elaboración de los documentos del mismo, entre los que de manera enunciativa se consideran: estudios, análisis, formatos, proyectos técnicos, económicos, jurídicos o de cualquier otro orden, planos, o que hubieren participado en cualquiera de los actos relacionados con dicho Concurso, incluyendo la elaboración o el otorgamiento directo o indirecto del Contrato APP; en caso contrario no podrán participar en el Concurso y, o bien, serán descalificados o desechada su Propuesta.

Las presentes Bases Generales del Concurso se emiten en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo a los 12 días del mes de marzo del año 2020.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ VENTURA MENESES ARRIETA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO